{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["MENU","DADOS","NOVO","BDI","ORÇAMENTO","CÁLCULO","EVENTOS","CRONO","CRONOPLE","PLE","QCI","BM","RRE","OFÍCIO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":306,"comments":13,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MENU","index":0,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[7,1,7,7],[1,4,2,6],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"PM"]
[{"$nulls":4},"PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5",{"$nulls":4},"v3.0.5"]
[{"$nulls":14},1]
[{"$nulls":14},1]
[{"$nulls":9},"Proposto"]
[{"$nulls":4},"DADOS DO CONTRATO",null,"NOVIDADES DA VERSÃO",null,null,"Licitado"]
[{"$nulls":9},"PLE"]
[null,"DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA",{"$nulls":7},"BM",null,"LEGENDA:"]
[{"$nulls":11},"Cores das células:"]
[null,null,"                    BDI                    ",null,"             ORÇAMENTO             ",null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ",{"$nulls":6},"Fundo amarelo: células para preencher"]
[]
[null,null,"                    QCI                    ",null,"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO",{"$nulls":8},"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,null,"Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 03-2023.xls."]
[{"$nulls":11},"Cores dos botões:"]
[null,"PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'",{"$nulls":11},"Fundo azul: navegação entre abas"]
[]
[null,null,"",null,"",null,"",{"$nulls":6},"Fundo laranja: execução de macro"]
[]
[null,"ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'"]
[]
[null,null,"",null,"",null,""]
[]
[{"$nulls":4},""]

{"sheet":"DADOS","index":1,"n_rows":60,"n_cols":44,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,4,48,5],[57,4,57,5],[0,11,0,43],[2,4,2,5],[14,4,14,5],[20,4,20,5],[26,4,26,5],[33,4,33,5],[44,4,44,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA",{"$nulls":6},"Sub-Itens de Investimento"]
[{"$nulls":9},"Itens de Investimento","Unidades habitacionais",3,"Equipamentos comunitários",6,"Pavimentação",6,"Drenagem ",6,"Abastecimento de água",11,"Esgotamento sanitário",8,"Energia elétrica e iluminação pública",4,"Coleta e tratamento de resíduos sólidos",6,"Contenção e estabilização de encostas ",2,"Regularização fundiária",2,"Aquisição de terreno",2,"Aquisição de equipamentos e insumos",1,"Elaboração de estudos e projetos",1,"Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública",1,"Ações complementares às obras",3,"Gerenciamento",1,"Trabalho social",4]
[{"$nulls":4},"Dados do Contrato (Inicial)",{"$nulls":4},"Unidades habitacionais","Aquisição","un","Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária","m²","Capeamento de vias","m²","Obras de microdrenagem ","m","Captação subterrânea","m³/s","Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares","un","Iluminação pública - luminárias","un","Acondicionamento ","un","Estabilização de taludes","m²","Desapropriacões/Indenizações","m²","Aquisição de terreno","m²","Aquisição de equipamentos e insumos","un","Elaboração de estudos e projetos","un","Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública","un","Avaliação pós intervenção","un","Gerenciamento","%CT","Projeto de Trabalho Social Preliminar","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Fonte de recursos:","OGU",null,null,null,"Equipamentos comunitários","Construção","un","Educação e cultura","m²","Recapeamento de vias","m²","Desassoreamento de cursos de água","m","Captação superficial","m³/s","Rede coletora e/ou condominial","m","Ligações domiciliares","un","Aterro sanitário e/ou disposição final","m³","Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções","m²","Projeto de Regularização Fundiária","m²","Benfeitorias","m²",{"$nulls":6},"Demolições","un",null,null,"Projeto de Trabalho Social","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Proponente/Tomador:","Prefeitura Municipal de João Dourado",null,null,null,"Pavimentação","Reforma e/ou melhoria","un","Esportes","m²","Obras de artes especiais","m","Canalização de cursos de água","m","Estação de bombeamento de água bruta","m³/s","Coletor tronco e/ou interceptores","m","Linhas de distribuição - baixa tensão ","m","Erradicação de lixões","m³",{"$nulls":12},"Plano de Reassentamento e medidas compensatórias","un",null,null,"Plano de Desenvolvimento Socioterritorial","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Município/UF:","João Dourado/Ba",null,null,null,"Drenagem ",null,null,"Lazer e turismo","m²","Pavimentação de calçadas","m²","Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens","m²","Adução","m","Emissário","m","Linhas de transmissão - alta tensão ","m","Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos","un",{"$nulls":16},"Plano de Gestão Condominial","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Nº da Operação (0000000-00):","1085566-85",null,null,null,"Abastecimento de água",null,null,"Saúde","m²","Pavimentação de vias","m²","Reservatório de amortecimento de cheias","m³","Estação de Tratamento de Água (ETA)","m³/s","Estação Elevatória","m³/s",null,null,"Tratamento local ","un"]
[{"$nulls":4},"Nº do SICONV (000000):","938015",null,null,null,"Esgotamento sanitário",null,null,"Segurança pública","m²","Sinalização","m²","Estação de Bombeamento","m³/s","Estação de bombeamento de água tratada","m³/s","Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)","m³/s",null,null,"Usinas de reciclagem ","m²"]
[{"$nulls":4},"Valor do Repasse Contratado (R$):",481104,null,null,null,"Energia elétrica e iluminação pública",{"$nulls":8},"Linha de recalque","m","Sistema simplificado de tratamento","m³/s"]
[{"$nulls":4},"Valor de Contrapartida Contratada (R$):",7150.8,null,null,null,"Coleta e tratamento de resíduos sólidos",{"$nulls":8},"Reservação","m³","Unidades sanitárias","un"]
[{"$nulls":4},"% mínimo de Contrapartida:",{"$nulls":4},"Contenção e estabilização de encostas ",{"$nulls":8},"Rede de distribuição","m"]
[{"$nulls":4},"R$ mínimo de Contrapartida (se houver):",{"$nulls":4},"Regularização fundiária",{"$nulls":8},"Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares","un"]
[{"$nulls":4},"% máximo de Contrapartida:",{"$nulls":4},"Aquisição de terreno",{"$nulls":8},"Sistema simplificado de abastecimento","m"]
[{"$nulls":9},"Aquisição de equipamentos e insumos"]
[{"$nulls":4},"Dados do Empreendimento e Orçamento",{"$nulls":4},"Elaboração de estudos e projetos"]
[{"$nulls":4},"Nome/apelido:","Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",null,null,null,"Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública"]
[{"$nulls":4},"Descrição do Objeto do Lote / CTEF:","Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",null,null,null,"Ações complementares às obras"]
[{"$nulls":4},"Regime previdenciário previsto para a obra:","NÃO DESONERADO",null,null,null,"Gerenciamento"]
[{"$nulls":4},"Data base do Orçamento:","2023-03-01",null,null,null,"Trabalho social"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Orçamento"]
[{"$nulls":4},"Nome:","Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU:","43938-D"]
[{"$nulls":4},"ART/RRT:","BA20230452082"]
[{"$nulls":4},"Data do preenchimento:","2023-06-12"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)"]
[{"$nulls":4},"Nome:","Diamerson Costa Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":4},"Cargo:","Prefeito"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO"]
[]
[{"$nulls":4},"Licitação"]
[{"$nulls":4},"Data de emissão dos documentos de licitação:"]
[{"$nulls":4},"Nº do CTEF (contrato com empresa):"]
[{"$nulls":4},"Nome da empresa:"]
[{"$nulls":4},"CNPJ da empresa:"]
[{"$nulls":4},"Regime de execução do CTEF:","EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO"]
[{"$nulls":4},"Data base do CTEF:"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO"]
[]
[{"$nulls":4},"Dados da obra"]
[{"$nulls":4},"Data do Início da Obra:"]
[{"$nulls":4},"Data de fechamento do RRE:","2023-06-12"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pela Fiscalização"]
[{"$nulls":4},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Profissão:"]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU (para obras/projetos):"]
[{"$nulls":4},"ART/RRT (para obras/projetos):"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"D. ACOMPANHAMENTO CAIXA"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável Gerencial"]
[{"$nulls":4},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Função:"]

{"sheet":"NOVO","index":2,"n_rows":47,"n_cols":4,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V3.0.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos."]
[null,null,""]
["V3.0.1"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Ajustes de formatações."]
[null,"PO"]
[null,null,"▪","Correção da aplicação do BDI não desonerado."]
[null,null,"▪","Inclusão de coluna exclusiva \"Preço Unitário Edital\", para o Modo 'Orçamento Licitado'."]
[]
["V3.0.2"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Ajustes de formatações."]
[null,null,"▪","Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE."]
[null,"ORÇAMENTO"]
[null,null,"▪","Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas."]
[null,"CRONOGRAMA"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros"]
[null,"QCI"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI."]
[null,"RRE"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros."]
[]
["V3.0.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE."]
[null,"CÁLCULO"]
[null,null,"▪","Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes."]
[]
[]
["V3.0.4"]
[null,"BDI"]
[null,null,"▪","Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado."]
[null,"CRONOGRAMA"]
[null,null,"▪","Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais."]
[null,"QCI"]
[null,null,"▪","Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP)."]
[]
["V3.0.5"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático."]

{"sheet":"BDI","index":3,"n_rows":146,"n_cols":26,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[128,9,128,12],[119,9,119,18],[122,9,122,18],[124,9,124,12],[124,15,124,18],[125,9,125,12],[127,9,127,12],[115,13,115,15],[107,9,107,16],[107,20,107,22],[108,9,108,16],[108,20,108,22],[109,9,109,16],[111,10,111,18],[117,9,117,18],[5,8,9,8],[113,9,113,18],[106,9,106,16],[114,12,115,12],[104,9,104,16],[102,9,102,16],[68,9,68,16],[114,13,114,15],[114,16,115,16],[101,9,101,16],[101,20,101,22],[104,20,104,22],[105,9,105,16],[105,20,105,22],[103,9,103,16],[103,20,103,22],[102,20,102,22],[106,20,106,22],[98,24,99,24],[98,25,99,25],[98,9,99,16],[98,17,99,17],[98,18,99,18],[98,23,99,23],[100,9,100,16],[100,20,100,22],[95,9,95,18],[96,9,96,18],[98,20,99,22],[65,9,65,16],[65,20,65,22],[66,20,66,22],[67,9,67,16],[67,20,67,22],[93,9,93,18],[84,9,84,12],[84,15,84,18],[66,9,66,16],[77,9,77,18],[69,9,69,16],[71,10,71,18],[88,9,88,12],[68,20,68,22],[85,9,85,12],[87,9,87,12],[73,9,73,18],[74,12,75,12],[79,9,79,18],[82,9,82,18],[75,13,75,15],[74,13,74,15],[74,16,75,16],[55,9,55,18],[56,9,56,18],[63,9,63,16],[63,20,63,22],[61,9,61,16],[61,20,61,22],[62,9,62,16],[62,20,62,22],[64,9,64,16],[64,20,64,22],[58,24,59,24],[58,25,59,25],[58,9,59,16],[58,17,59,17],[58,18,59,18],[58,20,59,22],[58,23,59,23],[60,9,60,16],[60,20,60,22],[48,9,48,12],[53,9,53,18],[44,9,44,12],[44,15,44,18],[45,9,45,12],[47,9,47,12],[34,13,34,15],[34,16,35,16],[39,9,39,18],[42,9,42,18],[26,9,26,16],[26,20,26,22],[27,9,27,16],[27,20,27,22],[23,9,23,16],[23,20,23,22],[35,13,35,15],[37,9,37,18],[29,9,29,16],[31,10,31,18],[28,9,28,16],[28,20,28,22],[33,9,33,18],[34,12,35,12],[22,9,22,16],[22,20,22,22],[20,9,20,16],[20,20,20,22],[21,9,21,16],[21,20,21,22],[24,9,24,16],[24,20,24,22],[25,9,25,16],[25,20,25,22],[18,23,19,23],[18,24,19,24],[16,9,16,18],[18,25,19,25],[18,20,19,22],[18,9,19,16],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[13,9,13,18],[15,9,15,18],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,18],[0,17,0,18],[1,17,1,18],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,18],[10,9,10,16],[10,17,10,18],[6,9,6,18],[7,9,7,18],[9,9,9,16],[9,17,9,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MIN","MED","MAX",{"$nulls":7},"Quadro de Composição do BDI",null,null,"Grau de Sigilo"]
["Construção e Reforma de Edifícios","AC","Construção e Reforma de Edifícios-AC",null,0.03,0.04,0.055,{"$nulls":10},"#PUBLICO"]
["Construção e Reforma de Edifícios","SG","Construção e Reforma de Edifícios-SG",null,0.008,0.008,0.01]
["Construção e Reforma de Edifícios","R","Construção e Reforma de Edifícios-R",null,0.0097,0.0127,0.0127,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV",null,"PROPONENTE / TOMADOR"]
["Construção e Reforma de Edifícios","DF","Construção e Reforma de Edifícios-DF",null,0.0059,0.0123,0.0139,null,null,"1085566-85",null,"938015",null,"Prefeitura Municipal de João Dourado"]
["Construção e Reforma de Edifícios","L","Construção e Reforma de Edifícios-L",null,0.0616,0.07400000000000001,0.08960000000000001,null,"FILTRO"]
["Construção e Reforma de Edifícios","BDI PAD","Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD",null,0.2034,0.2212,0.25,null,null,"APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","AC","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC",null,0.038,0.0401,0.0467,null,null,"Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade. / Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","SG","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG",null,0.0032,0.004,0.0074]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","R","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R",null,0.005,0.005600000000000001,0.0097,null,null,"Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:",{"$nulls":7},0.65]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","DF","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF",null,0.0102,0.0111,0.0121,null,"↓","Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):",{"$nulls":7},0.05]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","L","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L",null,0.0664,0.073,0.08689999999999999,null,"F"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","BDI PAD","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD",null,0.196,0.2097,0.24230000000000002,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","AC","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC",null,0.034300000000000004,0.0493,0.06709999999999999,null,"F","BDI 1"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","SG","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG",null,0.0028000000000000004,0.0049,0.0075,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","R","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R",null,0.01,0.0139,0.0174,null,"F","TIPO DE OBRA"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","DF","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF",null,0.009399999999999999,0.009899999999999999,0.011699999999999999,null,"F","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","L","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L",null,0.0674,0.08039999999999999,0.094,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","BDI PAD","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD",null,0.2076,0.2418,0.2644,null,"F","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","AC","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC",null,0.0529,0.0592,0.0793,null,"F"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","SG","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG",null,0.0025,0.0051,0.005600000000000001,null,"F","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",0.038,null,"-",null,null,0.038,0.0401,0.0467]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","R","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R",null,0.01,0.0148,0.0197,null,"F","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",0.0032,null,"-",null,null,0.0032,0.004,0.0074]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","DF","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF",null,0.0101,0.010700000000000001,0.0111,null,"F","Risco",{"$nulls":7},"R",0.005,null,"-",null,null,0.005,0.005600000000000001,0.0097]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","L","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L",null,0.08,0.08310000000000001,0.0951,null,"F","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",0.0102,null,"-",null,null,0.0102,0.0111,0.0121]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","BDI PAD","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD",null,0.24,0.2584,0.2786,null,"F","Lucro",{"$nulls":7},"L",0.0664,null,"-",null,null,0.0664,0.073,0.08689999999999999]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","AC","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC",null,0.04,0.0552,0.0785,null,"F","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",0.0365,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","SG","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG",null,0.008100000000000001,0.012199999999999999,0.0199,null,"F","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0.0325,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","R","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R",null,0.0146,0.0232,0.0316,null,"F","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","DF","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF",null,0.009399999999999999,0.0102,0.013300000000000001,null,"F","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0.2106,null,"OK",null,null,0.196,0.2097,0.24230000000000002]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","L","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L",null,0.07139999999999999,0.084,0.1043,null,"F","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0.2106]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","BDI PAD","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD",null,0.228,0.2748,0.3095,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","AC","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC",null,0.015,0.0345,0.0449,null,"F","",""]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","SG","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG",null,0.003,0.0048,0.008199999999999999,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","R","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R",null,0.005600000000000001,0.0085,0.0089,null,"F","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","DF","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF",null,0.0085,0.0085,0.0111,null,"F",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","L","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L",null,0.035,0.051100000000000007,0.0622,null,"F",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","BDI PAD","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD",null,0.111,0.1402,0.168,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","AC","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC",null,"-","-","-",null,"F","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","SG","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG",null,"-","-","-",null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","R","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R",null,"-","-","-",null,"F","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","DF","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF",null,"-","-","-",null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","L","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L",null,"-","-","-",null,"F","Observações:"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","BDI PAD","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K1","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K2","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2",null,"-",0.2,"-",null,"F","João Dourado/Ba",{"$nulls":5},"2023-06-12"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos",null,"Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-",null,"-","-","-",null,"F","Local",{"$nulls":5},"Data"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos",null,"Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K3","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3",null,"-",0.12,"-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","BDI PAD","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD",null,"-","-","-",null,"F","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"F","Nome:","Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":8},"F","CREA/CAU:","43938-D"]
[{"$nulls":8},"F","ART/RRT:","BA20230452082"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"","BDI 2"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":8},"","(SELECIONAR)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Risco",{"$nulls":7},"R",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Lucro",{"$nulls":7},"L",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",null,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
[{"$nulls":8},"","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
[{"$nulls":8},"","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
[{"$nulls":8},"","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0,null,{"$error":"#N/A"},null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
[{"$nulls":8},"",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
[{"$nulls":8},"",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Observações:"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","João Dourado/Ba",{"$nulls":5},"2023-06-12"]
[{"$nulls":8},"","Local",{"$nulls":5},"Data"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"","Nome:","Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":8},"","CREA/CAU:","43938-D"]
[{"$nulls":8},"","ART/RRT:","BA20230452082"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","BDI 3"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":8},"","(SELECIONAR)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Risco",{"$nulls":7},"R",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Lucro",{"$nulls":7},"L",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",null,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
[{"$nulls":8},"","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
[{"$nulls":8},"","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
[{"$nulls":8},"","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0,null,{"$error":"#N/A"},null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
[{"$nulls":8},"",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
[{"$nulls":8},"",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Observações:"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","João Dourado/Ba",{"$nulls":5},"2023-06-12"]
[{"$nulls":8},"","Local",{"$nulls":5},"Data"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"","Nome:","Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":8},"","CREA/CAU:","43938-D"]
[{"$nulls":8},"","ART/RRT:","BA20230452082"]
[]
[]
[]
[]
[]
["(SELECIONAR)"]
["Construção e Reforma de Edifícios"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica"]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos"]

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":4,"n_rows":59,"n_cols":40,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,30,4,31],[6,14,6,15],[6,18,6,20],[6,37,10,37],[7,24,11,24],[7,25,11,25],[11,26,11,27],[6,35,10,35],[3,14,3,15],[3,18,3,23],[4,14,4,15],[4,18,4,23],[7,5,7,10],[7,11,11,11],[7,14,7,15],[7,18,7,20],[8,5,8,10],[57,14,57,16],[14,14,14,17],[44,16,44,23],[47,14,49,23],[51,14,51,23],[54,14,54,16],[52,14,52,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":17},"PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA",{"$nulls":5},"Grau de Sigilo"]
[null,null,null,"LOTE","Meta","Nível 2","Nível 3","Nível 4","Serviço",{"$nulls":8},"Orçamento Base para Licitação - OGU",{"$nulls":5},"#PUBLICO"]
[]
["Nmax",{"$nulls":4},"BDI 1","BDI 2","BDI 3",0,{"$nulls":5},"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE / TOMADOR","APELIDO DO EMPREENDIMENTO"]
[2,{"$nulls":4},0.2106,0,0,{"$nulls":6},"1085566-85",null,"938015","Prefeitura Municipal de João Dourado","Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",{"$nulls":11},"Arredondamento"]
[]
[{"$nulls":14},"LOCALIDADE SINAPI",null,"DATA BASE","DESCRIÇÃO DO LOTE","MUNICÍPIO / UF",null,null,"BDI 1","BDI 2","BDI 3",{"$nulls":6},"Quantidade",true,null,null,null,"QUANTIDADES: ACOMP. POR BM",null,"PREÇO UNITÁRIO LICITADO"]
[{"$nulls":5},"'[Referência 03-2023.xls]Banco'!$a5:$a$65536",{"$nulls":5},"FILTRO",null,null,"SALVADOR",null,"03-23 (N DES.)","Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia","João Dourado/Ba",null,null,"21,06%","0,00%","0,00%","RECURSO","SGL RECURSO",{"$nulls":4},"Custo Unitáro",true]
[{"$nulls":5},"'[Referência 03-2023.xls]Banco'!$d$3",{"$nulls":24},"BDI",true]
[{"$nulls":28},"ERRO GERAL",null,"Preço Unitário",true]
[{"$nulls":28},"OK",null,"Preço Total",true]
[{"$nulls":26},"Valores não Arredondados",{"$nulls":8},"↓",null,"↓"]
["Nível E","Save Nivel","Nível C","Altura","n1","n2","n3","n4","n5","Czero","Cnível","↓","Nível","Nível Corrigido","Item","Fonte","Código","Descrição","Unidade","Quantidade","Custo Unitário (sem BDI) (R$)","BDI\n(%)","Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\n(R$)","↓","↓","Contrapartida (R$)","Outros (R$)","Erro de Dados","Lista Crono","Concatenação Fonte-Código","BancoDesloc","Custo Unitário Referência (R$)","Valor BDI",null,"Quantidade",null,"Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\nLicit. (R$)","Preço Unitário Edital (R$)"]
["S","Save Nivel","S",0,"n1","n2","n3","n4","n5",0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",null,"(Sem Código)","-",0,null,"BDI 1",0,0,"RA","",0,0,"","",false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},0,0]
[0,null,"L",26,0,{"$nulls":6},"F","LOTE","LOTE","Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",{"$nulls":8},488254.80000000005,null,"",7150.7999999999865,0,{"$nulls":10},488254.80000000005]
[1,1,1,26,1,0,0,0,0,26,{"$error":"#N/A"},"F","Meta","Meta","1.","SINAPI",null,"PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","-",0,null,"BDI 1",0,488254.8,"RA","",7150.7999999999865,0,"",1,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},488254.8,0]
[2,2,2,4,1,1,0,0,0,25,4,"F","Nível 2","Nível 2","1.1.","SINAPI",null,"SERVIÇOS INICIAIS","-",0,null,"BDI 1",0,22369.41,"RA","",327.61414128033095,0,"",2,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},22369.41,0]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.1.1.","ORSE","51","Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022","m2",8,361.36,"BDI 1",437.46,3499.68,"RA","RA",51.25502451588793,0,"","","ORSE 51",18834,361.36,0.2106,{"$nulls":4},3499.68,437.46]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.1.2.","ORSE","9164","Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências","m",907.62,4.66,"BDI 1",5.64,5118.98,"RA","RA",74.97069600544621,0,"","","ORSE 9164",24954,4.66,0.2106,{"$nulls":4},5118.98,5.64]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.1.3.","ORSE","13","Demolição de concreto manualmente","m3",47.62,238.53,"BDI 1",288.76,13750.75,"RA","RA",201.38842075899683,0,"","","ORSE 13",18799,238.53,0.2106,{"$nulls":4},13750.75,288.76]
[2,2,2,5,1,2,0,0,0,21,5,"F","Nível 2","Nível 2","1.2.","SINAPI",null,"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA","-",0,null,"BDI 1",0,20856.05,"RA","",305.45002801815724,0,"",3,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},20856.05,0]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.2.1.","SINAPI","101118","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",853.22,3.78,"BDI 1",4.58,3907.75,"RA","RA",57.23146746329981,0,"","","SINAPI 101118",5478,3.78,0.2106,{"$nulls":4},3907.75,4.58]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.2.2.","SINAPI","95876","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2133.07,2,"BDI 1",2.42,5162.03,"RA","RA",75.6011904521982,0,"","","SINAPI 95876",6876,2,0.2106,{"$nulls":4},5162.03,2.42]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.2.3.","SINAPI","100574","ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3",1066.53,1.48,"BDI 1",1.79,1909.09,"RA","RA",27.95982911381512,0,"","","SINAPI 100574",5887,1.48,0.2106,{"$nulls":4},1909.09,1.79]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,4,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.2.4.","SINAPI","100576","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2",2966.12,2.75,"BDI 1",3.33,9877.18,"RA","RA",144.65754098884412,0,"","","SINAPI 100576",5865,2.75,0.2106,{"$nulls":4},9877.18,3.33]
[2,2,2,6,1,3,0,0,0,16,6,"F","Nível 2","Nível 2","1.3.","SINAPI",null,"PAVIMENTAÇÃO","-",0,null,"BDI 1",0,395158.91,"RA","",5787.351877806414,0,"",4,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},395158.91,0]
["S",2,"S",0,1,3,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.1.","SINAPI","95876","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",10144.14,2,"BDI 1",2.42,24548.82,"RA","RA",359.5329775682691,0,"","","SINAPI 95876",6876,2,0.2106,{"$nulls":4},24548.82,2.42]
["S",2,"S",0,1,3,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.2.","SINAPI","93593","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",27051.010000000002,0.81,"BDI 1",0.98,26509.99,"RA","RA",388.25555118352077,0,"","","SINAPI 93593",6862,0.81,0.2106,{"$nulls":4},26509.99,0.98]
["S",2,"S",0,1,3,0,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.3.","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",453.5,47.67,"BDI 1",57.71,26171.49,"RA","RA",383.2980048368182,0,"","","SINAPI 94273",1792,47.67,0.2106,{"$nulls":4},26171.49,57.71]
["S",2,"S",0,1,3,0,0,4,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.4.","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",52.77,52.31,"BDI 1",63.33,3341.92,"RA","RA",48.94452965132132,0,"","","SINAPI 94274",1793,52.31,0.2106,{"$nulls":4},3341.92,63.33]
["S",2,"S",0,1,3,0,0,5,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.5.","SINAPI","101169","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2",2966.12,87.61,"BDI 1",106.06,314586.69,"RA","RA",4607.320814566485,0,"","","SINAPI 101169",5924,87.61,0.2106,{"$nulls":4},314586.69,106.06]
[2,2,2,5,1,4,0,0,0,10,5,"F","Nível 2","Nível 2","1.4.","SINAPI",null,"URBANIZAÇÃO","-",0,null,"BDI 1",0,45986.04,"RA","",673.4946073894193,0,"",5,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},45986.04,0]
["S",2,"S",0,1,4,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.4.1.","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M",117.79,38.11,"BDI 1",46.14,5434.83,"RA","RA",79.59651879305628,0,"","","SINAPI 94277",1796,38.11,0.2106,{"$nulls":4},5434.83,46.14]
["S",2,"S",0,1,4,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.4.2.","ORSE","71","Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação","m3",82.47999999999999,49,"BDI 1",59.32,4892.71,"RA","RA",71.65682890982319,0,"","","ORSE 71",18851,49,0.2106,{"$nulls":4},4892.71,59.32]
["S",2,"S",0,1,4,0,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.4.3.","SINAPI","94990","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",27.49,812.76,"BDI 1",983.93,27048.24,"RA","RA",396.13856247188903,0,"","","SINAPI 94990",6165,812.76,0.2106,{"$nulls":4},27048.24,983.93]
["S",2,"S",0,1,4,0,0,4,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.4.4.","ORSE","7324","Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base","m2",65.17,109.14,"BDI 1",132.12,8610.26,"RA","RA",126.10269721465083,0,"","","ORSE 7324",23692,109.14,0.2106,{"$nulls":4},8610.26,132.12]
[2,2,2,3,1,5,0,0,0,5,3,"F","Nível 2","Nível 2","1.5.","SINAPI",null,"SINALIZAÇÃO","-",0,null,"BDI 1",0,1660.76,"RA","",24.32287938183092,0,"",6,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},1660.76,0]
["S",2,"S",0,1,5,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.5.1.","ORSE","2555","Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros","un",2,93.92,"BDI 1",113.7,227.4,"RA","RA",3.330416659498273,0,"","","ORSE 2555",20673,93.92,0.2106,{"$nulls":4},227.4,113.7]
["S",2,"S",0,1,5,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.5.2.","ORSE","4250","Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva","Un",8,148,"BDI 1",179.17,1433.36,"RA","RA",20.992462722332647,0,"","","ORSE 4250",21920,148,0.2106,{"$nulls":4},1433.36,179.17]
[2,2,2,2,1,6,0,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"F","Nível 2","Nível 2","1.6.","SINAPI",null,"SERVIÇOS FINAIS","-",0,null,"BDI 1",0,2223.63,"RA","",32.56646612383529,0,"",7,false,"(Sem Código)",0,0.2106,{"$nulls":4},2223.63,0]
["S",2,"S",0,1,6,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.6.1.","ORSE","6191","Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)","m²",3645.3,0.5,"BDI 1",0.61,2223.63,"RA","RA",32.56646612383529,0,"","","ORSE 6191",23156,0.5,0.2106,{"$nulls":4},2223.63,0.61]
[-1,null,-1,null,0,0,0,0,0,null,null,"F"]
[]
[]
[{"$nulls":14},"Encargos sociais:",null,"Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada."]
[]
[{"$nulls":14},"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total."]
[{"$nulls":14},"Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros."]
[]
[{"$nulls":14},"João Dourado/Ba"]
[{"$nulls":14},"Local",null,null,null,"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":18},"Nome:","Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":14},"2023-06-12",null,null,null,"CREA/CAU:","43938-D"]
[{"$nulls":14},"Data",null,null,null,"ART/RRT:","BA20230452082"]

{"sheet":"CÁLCULO","index":5,"n_rows":50,"n_cols":59,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,4,14,7],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,18,3,19],[3,20,3,25],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,18,4,19],[4,20,4,25],[0,5,0,7],[0,16,0,17],[0,24,0,25],[1,5,1,7],[1,16,1,17],[1,24,1,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES",{"$nulls":10},"Grau de Sigilo",{"$nulls":7},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":5},"Memória de Cálculo - OGU",{"$nulls":10},"#PUBLICO",{"$nulls":7},"#PUBLICO"]
[]
[{"$nulls":4},"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",null,"Nº SICONV",null,"Nº OPERAÇÃO",null,"PROPONENTE / TOMADOR",{"$nulls":7},"Nº OPERAÇÃO",null,"PROPONENTE / TOMADOR"]
[{"$nulls":4},"Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",null,"938015",null,"1085566-85",null,"Prefeitura Municipal de João Dourado",{"$nulls":7},"1085566-85",null,"Prefeitura Municipal de João Dourado"]
[{"$nulls":27},"Preços dos serviços por frente",{"$nulls":10},"Mês do cronograma",{"$nulls":10},"Número da Medição"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Manual","Empty",{"$nulls":7},".","Nº AGRUPADOR DE EVENTOS",".",1,"FRENTES DE OBRA:",null,".","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",{"$nulls":8},".","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",0,0,0,0,0,0,0,0]
["AUTOEVENTO","Empty",null,"Nível","Item","Descrição","Unidade","Quantidade","Memória de Cálculo",null,"Nº",null,"# Evento","Agrupador de Eventos",{"$error":"#VALUE!"},null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[0,"S","","Serviço","-","(Sem Código)","-",0,null,null,null,".",0,"<-- defina o número do agrupador",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[null,"L","F","LOTE","Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",{"$nulls":6},".",0,"TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):",{"$error":"#VALUE!"},null,231292.14,256962.6596831675,0,0,0,0,0,0,0,0,null,231292.14,256962.6596831675,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,1,"F","Meta","1.","PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[0,2,"F","Nível 2","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"S","F","Serviço","1.1.1.","Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022","m2",8,"4*2",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,8,{"$nulls":10},3499.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.1.2.","Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências","m",907.62,"(7*20+11,27)*3+(7*20+11,27)*3",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,453.81000000000006,453.81000000000006,{"$nulls":9},2559.49,2559.49,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.1.3.","Demolição de concreto manualmente","m3",47.62,"(2,5*42,73+2,5*92,37+25,55*1+111,26*2+(1,67+3)*4,83/2+(12,99+102,36)*1,5+(26,06+95,46)*1,5)*0,05",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,47.6201525,{"$nulls":10},13750.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,2,"F","Nível 2","1.2.","MOVIMENTAÇÃO DE TERRA","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"S","F","Serviço","1.2.1.","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",853.22,"((10,96*12,38+119,42*8+19,52*10,98)*0,2+81,25*8*0,4)+((14,59*12,38+119,42*(8,75+10,39)/2+19,52*12,15+7,05*(20,1+8,3)/2)*0,2)",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,521.0748800000001,332.15031999999997,{"$nulls":9},2386.502065704039,1521.247934295961,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.2.2.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2133.07,"((10,96*12,38+119,42*8+19,52*10,98)*0,2+81,25*8*0,4)*1,25*2+((14,59*12,38+119,42*(8,75+10,39)/2+19,52*12,15+7,05*(20,1+8,3)/2)*0,2)*1,25*2",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,1302.6872000000003,830.3757999999999,{"$nulls":9},3152.5101664267927,2009.5198335732064,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.2.3.","ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3",1066.53,"((10,96*12,38+119,42*8+19,52*10,98)*0,2+81,25*8*0,4)*1,25+((14,59*12,38+119,42*(8,75+10,39)/2+19,52*12,15+7,05*(20,1+8,3)/2)*0,2)*1,25",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,651.3436000000002,415.18789999999996,{"$nulls":9},1165.8993939223465,743.1906060776537,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.2.4.","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2",2966.12,"10,96*12,38+119,42*8+19,52*10,98+14,59*12,38+119,42*(8,75+10,39)/2+19,52*12,15+7,05*(20,1+8,3)/2",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,1305.3744000000002,1660.7515999999998,{"$nulls":9},4346.882276037382,5530.297723962618,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,2,"F","Nível 2","1.3.","PAVIMENTAÇÃO","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,"S","F","Serviço","1.3.1.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",10144.14,"AREIA -> (1305,37*0,114)*30+(1660,75*0,114)*30",null,"3.PAVIMENTAÇÃO",".",3,"PAVIMENTAÇÃO",null,null,4464.3654,5679.765,{"$nulls":9},10803.77592811219,13745.044071887813,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,2,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[3,"S","F","Serviço","1.3.2.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",27051.010000000002,"AREIA -> (1305,37*0,114)*80+(1660,75*0,114)*80",null,"3.PAVIMENTAÇÃO",".",3,"PAVIMENTAÇÃO",null,null,11904.9744,15146.04,{"$nulls":9},11666.870688018673,14843.119311981327,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,2,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.3.3.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",453.5,"113,37+38,43+87,22+101,11+113,37",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,239.02,214.48000000000002,{"$nulls":9},13793.846835281149,12377.643164718853,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[2,"S","F","Serviço","1.3.4.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",52.77,"9,44+4,08+3,96+3,85+18,04+3,96+9,44",null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",".",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,21.33,31.44,{"$nulls":9},1350.8272427515633,1991.092757248437,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,1,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[3,"S","F","Serviço","1.3.5.","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2",2966.12,"10,96*12,38+119,42*8+19,52*10,98+14,59*12,38+119,42*(8,75+10,39)/2+19,52*12,15+7,05*(20,1+8,3)/2",null,"3.PAVIMENTAÇÃO",".",3,"PAVIMENTAÇÃO",null,null,1305.3744000000002,1660.7515999999998,{"$nulls":9},138447.54343226168,176139.14656773832,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,2,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,2,"F","Nível 2","1.4.","URBANIZAÇÃO","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,"S","F","Serviço","1.4.1.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M",117.79,"43,53+0,75*4+52,15+19,11",null,"4.CALÇADAS",".",4,"CALÇADAS",null,null,43.53,74.25999999999999,{"$nulls":9},2008.4739782664062,3426.3560217335935,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[4,"S","F","Serviço","1.4.2.","Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação","m3",82.47999999999999,"(89,8*2,35+43,53*2,27-(4,08+38,43+3,96+3,85+87,22)*0,25)*0,15+(((18,04+101,11+3,96)*3-(52,15+19,11)*0,9)-(18,04+101,11+3,96)*0,25)*0,15",null,"4.CALÇADAS",".",4,"CALÇADAS",null,null,41.318715,41.162774999999996,{"$nulls":9},2451.1005965082445,2441.6094034917555,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[4,"S","F","Serviço","1.4.3.","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",27.49,"(89,8*2,35+43,53*2,27-(4,08+38,43+3,96+3,85+87,22)*0,25)*0,05+(((18,04+101,11+3,96)*3-(52,15+19,11)*0,9)-(18,04+101,11+3,96)*0,25)*0,05",null,"4.CALÇADAS",".",4,"CALÇADAS",null,null,13.772905000000002,13.720925000000001,{"$nulls":9},13548.718253910512,13499.521746089487,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[4,"S","F","Serviço","1.4.4.","Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base","m2",65.17,"(4,08+38,43+3,96+3,85+87,22)*0,25+(18,04+101,11+3,96)*0,25",null,"4.CALÇADAS",".",4,"CALÇADAS",null,null,34.385,30.7775,{"$nulls":9},4543.606588921283,4066.6534110787175,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,2,"F","Nível 2","1.5.","SINALIZAÇÃO","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,"S","F","Serviço","1.5.1.","Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros","un",2,"2",null,"5.SINALIZAÇÃO",".",5,"SINALIZAÇÃO",null,null,1,1,{"$nulls":9},113.7,113.7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[5,"S","F","Serviço","1.5.2.","Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva","Un",8,"8",null,"5.SINALIZAÇÃO",".",5,"SINALIZAÇÃO",null,null,4,4,{"$nulls":9},716.68,716.68,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[0,2,"F","Nível 2","1.6.","SERVIÇOS FINAIS","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,"S","F","Serviço","1.6.1.","Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)","m²",3645.3,"1305,37+(89,8*2,35+43,53*2,27)+1660,75+(18,04+101,11+3,96)*3",null,"5.SINALIZAÇÃO",".",5,"SINALIZAÇÃO",null,null,1615.2175000000002,2030.0815999999998,{"$nulls":9},985.2828707102296,1238.3471292897702,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[null,-1,"F","LOTE",{"$nulls":7},"."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"João Dourado/Ba"]
[{"$nulls":5},"Local",null,null,"Responsável Técnico",{"$nulls":10},"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"Nome: Cassiano Miller Cardoso Dourado",{"$nulls":10},"Nome: Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":5},"2023-06-12",null,null,"CREA/CAU: 43938-D",{"$nulls":10},"CREA/CAU: 43938-D"]
[{"$nulls":5},"Data",null,null,"ART/RRT: BA20230452082",{"$nulls":10},"ART/RRT: BA20230452082"]

{"sheet":"EVENTOS","index":6,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,3,18,4],[5,2,5,5],[8,2,10,5],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[17,3,17,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"AGRUPADORES DE EVENTOS"]
[]
[null,null,"1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:"]
[]
[null,null,"Definir Manualmente"]
[]
[]
[null,null,""]
[]
[]
[]
[null,null,"Nº do Evento","Título do Evento",null,"Valor Total dos Eventos (R$)"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"1.Administração Local",1,"Administração Local",null,0]
[null,"2.MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,72738.87]
[null,"3.PAVIMENTAÇÃO",3,"PAVIMENTAÇÃO",null,365645.5]
[null,"4.CALÇADAS",4,"CALÇADAS",null,45986.04]
[null,"5.SINALIZAÇÃO",5,"SINALIZAÇÃO",null,3884.39]

{"sheet":"CRONO","index":7,"n_rows":51,"n_cols":32,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,7,49,9],[3,29,3,30],[4,29,4,30],[7,24,7,29],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[7,10,7,18],[7,19,7,23],[9,9,10,18],[46,7,46,17],[7,5,10,5],[7,7,7,8],[6,6,8,6],[35,7,36,9],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"% Período:",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":12},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":17},"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO",{"$nulls":11},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":17},"OGU",{"$nulls":11},"#PUBLICO"]
[]
[{"$nulls":6},"Níveis a Exibir no Cronograma:","Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE TOMADOR",{"$nulls":8},"APELIDO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":4},"DESCRIÇÃO DO LOTE",{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},"FILTRO",null,"1085566-85",null,"938015","Prefeitura Municipal de João Dourado",{"$nulls":8},"Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",{"$nulls":4},"Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",{"$nulls":5},""]
[]
[{"$nulls":6},2,null,null,""]
[]
[null,null,null,1,null,"↓","Falta distribuir:","Item","Descrição",{"$nulls":8},"Valor (R$)","Parcelas:",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Item CRONO","CP","OU",{"$error":"#VALUE!"},"Linha PO\nLinha QCI\nTotal Adm Local",{"$nulls":6},"Nível",1,2,3,4,"Linhas a somar",null,null,"2023-07-01","2023-08-01","2023-09-01","2023-10-01","2023-11-01","2023-12-01","2024-01-01","2024-02-01","2024-03-01","2024-04-01","2024-05-01","2024-06-01"]
[1,0,0,0.14897727579943915,1,"F","Linha","1.","PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS",null,null,1,20,0,0,0,20,488254.8,"% Período:",0.14897727579943915,0.4193042443240854,0.32957830634413127,0.10214017353234418,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,72738.87,"",{"$nulls":12},"1$",null,72738.87,204727.30995160746,160918.19004839254,49870.43,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,0.014645631748013513,0,1,2,"F","Linha","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS",null,null,2,17,2,0,0,2,22369.41,"% Período:",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,22369.41,0,{"$nulls":12},"2$",null,22369.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,0.014645631748013515,0,1,6,"F","Linha","1.2.","MOVIMENTAÇÃO DE TERRA",null,null,2,14,2,0,0,2,20856.05,"% Período:",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,20856.05,0,{"$nulls":12},"2$",null,20856.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,0.014645631748013513,0,0.07468744662748462,11,"F","Linha","1.3.","PAVIMENTAÇÃO",null,null,2,11,2,0,0,2,395158.91,"% Período:",0.07468744662748462,0.5180885582248607,0.4072239951476548,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,29513.41,0,{"$nulls":12},"2$",null,29513.41,204727.30995160746,160918.19004839254,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,0.014645631748013513,0,0,17,"F","Linha","1.4.","URBANIZAÇÃO",null,null,2,8,2,0,0,2,45986.04,"% Período:",0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,0,0,{"$nulls":12},"2$",null,0,0,0,45986.04,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,0.014645631748013511,0,0,22,"F","Linha","1.5.","SINALIZAÇÃO",null,null,2,5,2,0,0,2,1660.76,"% Período:",0,0,0,0.9999999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,0,0,{"$nulls":12},"2$",null,0,0,0,1660.7599999999998,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,0.014645631748013513,0,0,25,"F","Linha","1.6.","SERVIÇOS FINAIS",null,null,2,2,2,0,0,2,2223.63,"% Período:",0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,0,0,{"$nulls":12},"2$",null,0,0,0,2223.63,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":5},"F",{"$nulls":5},"#"]
[null,null,null,0.14897727579943915,null,"F",null,"Total:    R$ 488.254,80",{"$nulls":8},488254.8,null,"%:",0.14897727579943915,0.4193042444231987,0.329578306245018,0.10214017353234418,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,71673.56,null,"F",{"$nulls":12},"Repasse:",71673.56,201728.95,158561.44,49140.04999999999,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,1065.31,null,"F",{"$nulls":4},"Período:",{"$nulls":7},"Contrapartida:",1065.31,2998.36,2356.75,730.3800000000001,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,null,"F",{"$nulls":12},"Outros:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,72738.87,null,"F",{"$nulls":12},"Investimento:",72738.87,204727.31,160918.19,49870.42999999999,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0.14897727579943915,null,"F",{"$nulls":12},"%:",0.14897727579943915,0.5682815202226379,0.8978598264676558,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,71673.56,null,"F",{"$nulls":12},"Repasse:",71673.56,273402.51,431963.95,481104,481104,481104,481104,481104,481104,481104,481104,481104,481104]
[null,null,null,1065.3067037866276,null,"F",{"$nulls":4},"Acumulado:",{"$nulls":7},"Contrapartida:",1065.3067037866276,4063.6674940992925,6420.416047104903,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988,7150.799999999988]
[null,null,null,0,null,"F",{"$nulls":12},"Outros:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,72738.87,null,"F",{"$nulls":12},"Investimento:",72738.87,277466.1799516075,438384.37,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8,488254.8]
[{"$nulls":5},"F"]
[{"$nulls":5},"F",null,"João Dourado/Ba"]
[{"$nulls":5},"F",null,"Local",{"$nulls":17},"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":5},"F",{"$nulls":19},"Nome: Cassiano Miller Cardoso Dourado"]
[{"$nulls":5},"F",null,"2023-06-12",{"$nulls":17},"CREA/CAU: 43938-D"]
[{"$nulls":5},"F",null,"Data",{"$nulls":17},"ART/RRT: BA20230452082"]

{"sheet":"CRONOPLE","index":8,"n_rows":19,"n_cols":31,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,12,1],[11,2,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[]
[null,"CRONOGRAMA PREVISTO PLE"]
[]
[null,"1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:"]
[]
[null,""]
[]
[{"$nulls":4},"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte",null,"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",0,0,0,0,0,0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Nº do Evento","Título dos Eventos",null,1,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[{"$nulls":12},"Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos"]
[]
[null,1,"Administração Local",null,null,null,"A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra."]
["F",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS",null,null,null,1,1]
["F",3,"PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,3,2]
["F",4,"CALÇADAS",null,null,null,4,4,4]
["F",5,"SINALIZAÇÃO",null,null,null,4,4]

{"sheet":"PLE","index":9,"n_rows":35,"n_cols":32,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,9],[24,8,24,9],[22,8,22,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[22,10,22,11],[24,10,24,11],[22,12,22,13],[23,14,23,15],[23,22,23,23],[25,12,25,13],[25,26,25,27],[25,18,25,19],[24,14,24,15],[24,26,24,27],[24,24,24,25],[24,22,24,23],[24,20,24,21],[25,14,25,15],[24,12,24,13],[24,16,24,17],[24,18,24,19],[23,20,23,21],[23,16,23,17],[25,30,25,31],[27,30,27,31],[27,16,27,17],[27,24,27,25],[27,26,27,27],[25,16,25,17],[26,30,26,31],[26,16,26,17],[25,22,25,23],[27,18,27,19],[25,24,25,25],[25,20,25,21],[27,22,27,23],[26,22,26,23],[26,20,26,21],[26,24,26,25],[27,20,27,21],[27,28,27,29],[25,28,25,29],[26,28,26,29],[26,26,26,27],[24,3,25,3],[27,10,27,11],[26,10,26,11],[26,8,26,9],[25,10,25,11],[25,8,25,9],[27,14,27,15],[26,18,26,19],[32,1,32,3],[29,1,29,3],[26,3,27,3],[26,12,26,13],[27,12,27,13],[27,8,27,9],[26,14,26,15],[24,28,24,29],[24,30,24,31],[22,26,22,27],[22,24,22,25],[23,30,23,31],[23,28,23,29],[23,26,23,27],[23,18,23,19],[22,20,22,21],[22,30,22,31],[22,28,22,29],[22,22,22,23],[23,24,23,25],[22,16,22,17],[22,18,22,19],[21,8,21,31],[11,1,12,1],[22,14,22,15],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[18,2,18,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[6,1,6,2],[0,2,0,3],[2,29,2,31],[3,29,3,31],[5,30,5,31],[6,7,6,13],[6,14,6,20],[6,30,6,31],[6,21,6,29],[8,24,8,25],[8,30,8,31],[10,2,10,3],[11,2,12,3],[8,9,8,10],[8,13,8,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[{"$nulls":7},"PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS",{"$nulls":21},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":7},"OGU",{"$nulls":21},"#PUBLICO"]
[]
[null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV",null,null,null,"PROPONENTE TOMADOR",{"$nulls":6},"APELIDO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":6},"DESCRIÇÃO DO LOTE",{"$nulls":8},""]
[null,"1085566-85",null,"938015",null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado",{"$nulls":6},"Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",{"$nulls":6},"Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",{"$nulls":8},""]
[]
[0,{"$nulls":7},"Medição:",1,null,null,"Período:","00/01/1900 a 00/01/1900",{"$nulls":9},"% Realizado Período.:",0,{"$nulls":4},"% Realizado Acum.:",0]
[]
["Filtro",null,"ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.",null,null,"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte",null,"Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Norte","Lote 01 - AV. José Alves de Andrade - Sul",0,0,0,0,0,0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","",""]
["↓","Nº do Evento","Título dos Eventos",null,null,1,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[{"$nulls":13},"Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos"]
["F"]
["",1,"Administração Local",{"$nulls":4},"A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra."]
["F",2,"MOV. TERRA E ASSENT. DE GUIAS"]
["F",3,"PAVIMENTAÇÃO"]
["F",4,"CALÇADAS"]
["F",5,"SINALIZAÇÃO"]
["F"]
["F"]
["F",{"$nulls":7},"Data das Medições"]
["F"]
["F",null,null,"Medições",{"$nulls":4},1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,9,null,10,null,11,null,12]
["F",null,null,"Período:",null,null,null,"%",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",{"$nulls":6},"R$",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",null,null,"Acumulado:",null,null,null,"%",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",{"$nulls":6},"R$",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F"]
["F","João Dourado/Ba"]
["F","Local",{"$nulls":18},"Responsável Técnico pela Fiscalização"]
["F",{"$nulls":19},"Nome:",null,0]
["F","2023-06-12",{"$nulls":18},"Profissão:",null,0]
["F","Data",{"$nulls":18},"CREA/CAU:",null,0]
[{"$nulls":20},"ART/RRT:",null,0]

{"sheet":"QCI","index":10,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,10],[9,0,10,0],[9,25,9,27],[34,3,34,5],[26,3,28,14],[31,3,31,5],[9,29,9,30],[22,10,23,10],[6,2,10,2],[8,6,9,9],[8,10,9,10],[8,29,8,30],[6,3,6,10],[2,3,2,4],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[2,12,3,14],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[3,9,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"QCI - Quadro de Composição do Investimento"]
[{"$nulls":25},"% Maior:","% Rateio CP Fin:"]
[null,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE / TOMADOR",null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,"VALORES CONTRATADOS (R$):",{"$nulls":12},0.014645631748013513,0.014645631748013513]
[null,null,null,"1085566-85",null,"938015","Prefeitura Municipal de João Dourado",null,null,"João Dourado/Ba"]
[]
[null,null,null,"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":7},"RECURSO","REPASSE","CONTRAPARTIDA","INVESTIMENTO",{"$nulls":10},"% CP Min Prog:","% CP Absoluta:","% CP Max Rep:"]
[null,null,"FILTRO","Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",{"$nulls":7},"OGU",481104,7150.8,488254.8,{"$nulls":10},0,0,0.014645631748013513]
[]
[{"$nulls":6},"",null,null,null,"Saldo a Reprogramar","Repasse (R$)","Contrapartida (R$)"]
["Ordem Meta",{"$nulls":10},0,0,{"$nulls":12},"Valores não Arredondados",null,null,null,"Arred"]
[{"$nulls":25},"Repasse (R$)","Contrapartida (R$)","Outros (R$)"]
[-1,"Branco","",-1,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[0,"Busca","↓","Meta","Item de Investimento","Subitem de Investimento","Descrição da Meta","Situação","Quantidade","Unid.","Lote de Licitação / nº do CTEF","Repasse (R$)","Contrapartida Financeira (R$)","Outros (R$)","Investimento (R$)",null,null,"Descrição da Meta",null,"Lote de Licitação / nº do CTEF","Investimento (R$)","Divisão do Investimento","Contrapartida Financeira (R$)","Outros (R$)"]
[1,"Automático","F",1,null,null,"PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS",null,1,"","LOTE 1",481104,7150.8,0,488254.8,{"$nulls":6},"Proporcional",488254.8,0,null,481104,7150.7999999999865,0,null,true,0]
[2,"Branco","",2,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[3,"Branco","",3,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[4,"Branco","",4,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[5,"Branco","",5,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[6,"Branco","",6,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[7,"Branco","",7,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[8,"Branco","",8,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[9,"Branco","",9,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[null,"TR$","F",{"$nulls":7},"TOTAL",481104,7150.8,0,488254.8,{"$nulls":10},481104,7150.8,0]
[null,"T%","F",{"$nulls":8},0.9854,0.0146,0,1]
[]
[null,null,null,"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"João Dourado/Ba"]
[null,null,null,"Local",{"$nulls":4},"Representante Tomador"]
[{"$nulls":8},"Nome: Diamerson Costa Cardoso Dourado"]
[null,null,null,"2023-06-12",{"$nulls":4},"Cargo: Prefeito"]
[null,null,null,"Data"]

{"sheet":"BM","index":11,"n_rows":57,"n_cols":41,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,23,55,25],[50,3,50,14],[51,9,51,12],[51,22,51,25],[53,23,53,25],[54,23,54,25],[48,3,48,11],[49,3,49,8],[14,27,14,38],[43,3,43,14],[43,19,43,25],[44,3,46,14],[44,19,46,25],[14,3,14,4],[10,27,10,38],[11,9,11,11],[11,12,11,14],[11,16,11,17],[6,5,6,7],[6,8,6,11],[6,12,6,13],[10,19,10,20],[7,2,11,2],[7,5,7,7],[7,8,7,11],[7,12,7,13],[9,4,10,8],[9,13,10,14],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,9,4,13],[2,0,2,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[3,9,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"BM - Boletim de Medição",{"$nulls":9},"Grau de Sigilo"]
["Modo CAIXA",null,null,null,"EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU",{"$nulls":9},"#PUBLICO"]
[false]
[null,null,null,"PROPONENTE / TOMADOR",null,"Nº OPERAÇÃO",null,null,"Nº SICONV","APELIDO DO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":4},"INÍCIO DE OBRA"]
["Regime ",null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado",null,"1085566-85",null,null,"938015","Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",{"$nulls":4},"00:00:00",{"$nulls":25},"Fórmula CopMed"]
[]
["Unitário",null,null,"Nº CTEF","EMPRESA EXECUTORA","CNPJ",null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,null,"PERÍODO DA MEDIÇÃO",null,"Nº MEDIÇÃO",{"$nulls":25},0]
["ARREDMED",null,"FILTRO",0,0,0,null,null,"João Dourado/Ba",null,null,null,"00/01/1900 a 00/01/1900",null,1]
[true]
[{"$nulls":4},"Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.",{"$nulls":8},"Realizado Acumulado: 0,00%"]
[{"$nulls":19},"Anexo",{"$nulls":7},"Datas das Medições"]
[{"$nulls":4},"Orçamento Contratado",{"$nulls":4},"Evolução Física (Qtde.)",null,null,"Evolução Financeira (R$)",null,null,null,"Aferido (CAIXA) (Qtde.)",null,null,"Quadro de Glosas"]
["n1","Altura","↓","Item","Descrição","Unidade","Quantidade","Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\n(R$)","Acum. Anterior","Período","Acum. Incluindo o Período","Acum. Anterior","Período","Acum. Incluindo o Período",null,"Acum. Anterior","Acum. Incluindo o Período",null,"Item","Descrição","Unidade","Quant. Glosada (unid)","Preço Unitário (R$)","Valor Total Glosado (R$)","Motivo da Glosa",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,"Valor Total Medido (R$)"]
["S",0,"","-","(Sem Código)","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[null,null,"F","Objeto do CTEF: Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",null,null,null,"TOTAL:",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":12},"Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO"]
[1,26,"F","1.","PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","-",0,0,488254.8,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,4,"F","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS","-",0,0,22369.41,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.1.1.","Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022","m2",8,437.46,3499.68,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.1.2.","Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências","m",907.62,5.64,5118.98,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.1.3.","Demolição de concreto manualmente","m3",47.62,288.76,13750.75,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,5,"F","1.2.","MOVIMENTAÇÃO DE TERRA","-",0,0,20856.05,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.2.1.","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",853.22,4.58,3907.75,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.2.2.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2133.07,2.42,5162.03,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.2.3.","ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3",1066.53,1.79,1909.09,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.2.4.","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2",2966.12,3.33,9877.18,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,6,"F","1.3.","PAVIMENTAÇÃO","-",0,0,395158.91,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.1.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",10144.14,2.42,24548.82,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.2.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",27051.010000000002,0.98,26509.99,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.3.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",453.5,57.71,26171.49,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.4.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",52.77,63.33,3341.92,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.5.","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2",2966.12,106.06,314586.69,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,5,"F","1.4.","URBANIZAÇÃO","-",0,0,45986.04,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.4.1.","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M",117.79,46.14,5434.83,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.4.2.","Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação","m3",82.47999999999999,59.32,4892.71,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.4.3.","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",27.49,983.93,27048.24,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.4.4.","Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base","m2",65.17,132.12,8610.26,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,3,"F","1.5.","SINALIZAÇÃO","-",0,0,1660.76,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.5.1.","Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros","un",2,113.7,227.4,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.5.2.","Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva","Un",8,179.17,1433.36,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[2,2,"F","1.6.","SERVIÇOS FINAIS","-",0,0,2223.63,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.6.1.","Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)","m²",3645.3,0.61,2223.63,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[null,null,"F"]
[]
[null,null,null,"Observações:",{"$nulls":15},"Observações"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição."]
[]
[null,null,null,"Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas."]
[{"$nulls":4},"João Dourado/Ba"]
[{"$nulls":4},"Local",{"$nulls":4},"Responsável Técnico pela Fiscalização",{"$nulls":12},"Profissional CAIXA:"]
[{"$nulls":9},"Nome:",0,{"$nulls":11},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"2023-06-12",{"$nulls":4},"Profissão:",0,{"$nulls":11},"Matrícula"]
[{"$nulls":4},"Data",{"$nulls":4},"CREA/CAU:",0,{"$nulls":11},"CREA/CAU:"]
[{"$nulls":9},"ART/RRT:",0]

{"sheet":"RRE","index":12,"n_rows":48,"n_cols":41,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,12,3,14],[47,12,47,14],[29,4,31,15],[33,11,33,14],[38,12,38,14],[39,12,39,14],[40,12,40,14],[45,12,45,14],[47,5,47,6],[33,4,33,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[22,9,22,10],[22,15,26,15],[23,9,23,10],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[27,14,27,15],[46,12,46,14],[9,28,9,33],[9,35,9,40],[10,24,10,25],[10,28,10,30],[10,31,10,33],[10,35,10,37],[10,38,10,40],[6,3,10,3],[6,4,6,7],[6,8,6,11],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,11,9,11],[9,6,9,7],[5,4,5,7],[5,8,5,11],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,7],[3,8,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR",{"$nulls":23},"Acum. Previsto","Acum. Chegada"]
[{"$nulls":28},"Repasse",0,0]
[{"$nulls":4},"PROPONENTE / TOMADOR",null,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,null,"Nº SICONV",null,null,null,"RECURSO",{"$nulls":12},"CP",0,0]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado",null,null,null,"1085566-85",null,null,"938015","VALORES CONTRATADOS (R$):",null,null,"OGU",{"$nulls":12},"Outros",0,0]
[]
[{"$nulls":4},"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",null,null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,null,"REPASSE","CONTRAPARTIDA","INVESTIMENTO","Nº RRE",{"$nulls":12},"Investimento",0,0]
[null,null,null,"FILTRO","Pavimentação em Paralelepípedo, urbanização e drenagem, Av. José Alves de Andrade.",null,null,null,"João Dourado/Ba",null,null,null,481104,7150.8,488254.8,1]
[]
[{"$nulls":6},"Situação do TC/CR:",null,"Percentual previsto em:",null,null,"Saldo a Reprogramar","Repasse (R$)","Contrapartida (R$)",{"$nulls":7},"Lista CTEF"]
[{"$nulls":6},"Normal",null,"2023-06-01",0,null,null,0,0,{"$nulls":14},"PLE",{"$nulls":6},"BM"]
[{"$nulls":12},"Valores Medidos (R$)",{"$nulls":8},"Lista CTEFs",null,null,"Valores Medidos (R$)",null,null,null,"Acumulado Período Anterior",null,null,"Acumulado incluindo o Período",null,null,null,"Acumulado Período Anterior",null,null,"Acumulado incluindo o Período"]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",-1,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,"Lista CTEFs",{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
["Linha\nPO","Altura","Busca","↓","Meta","Descrição da Meta","Situação","Quantidade","Unid.","Lote de Licitação / nº do CTEF","BM / PLE nº","Valor Total (R$)","Acumulado Período Anterior","No Período","Acumulado incluindo o Período","Execução Física Acum.",null,"Acum. Período Anterior - CP","Acum. Período Anterior - Outros","Acum. Incluindo Período - CP","Acum. Incluindo Período - Outros",null,null,"BM / PLE nº","Acumulado Período Anterior","Acumulado incluindo o Período",null,null,"CP","Outros","Investimento","CP","Outros","Investimento",null,"CP","Outros","Investimento","CP","Outros","Investimento"]
[1,26,"Automático","F",1,"PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS",0,1,"","LOTE 1",1,488254.8,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",2,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",3,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",4,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",5,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",6,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",7,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",8,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",9,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"(%)",null,1,0,0,0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Repasse",null,481104,0,0,0,{"$nulls":9},"Anterior (R$)","Acumulado (R$)",null,null,"Max CP/OU Ant.","Max CP/OU Acum."]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Contrapartida",null,7150.8,0,0,0,{"$nulls":8},"CP",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Outros",null,0,0,0,0,{"$nulls":8},"OU",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Investimento",null,488254.8,0,0,0]
[{"$nulls":14},"Acumulado Anterior:  0,00%"]
[{"$nulls":4},"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"João Dourado/Ba",{"$nulls":6},"2023-06-12"]
[{"$nulls":4},"Local",{"$nulls":6},"Data"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Representante Tomador",{"$nulls":6},"Responsável Técnico pela Fiscalização"]
[{"$nulls":4},"Nome:","Diamerson Costa Cardoso Dourado",{"$nulls":5},"Nome:",0]
[{"$nulls":4},"Cargo:","Prefeito",{"$nulls":5},"Profissão:",0]
[{"$nulls":11},"CREA/CAU:",0]
[{"$nulls":11},"ART/RRT:",0]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável Social",{"$nulls":6},"Responsável Financeiro"]
[{"$nulls":4},"Nome:",{"$nulls":6},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Cargo:",{"$nulls":6},"Cargo:"]
[{"$nulls":4},"",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"OFÍCIO","index":13,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,1,55,6],[32,1,32,2],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,5,33,6],[36,1,37,6],[38,1,39,6],[41,1,45,6],[30,1,30,2],[30,5,30,6],[29,1,29,2],[29,5,29,6],[53,1,53,6],[31,1,31,2],[31,5,31,6],[23,1,25,6],[27,1,28,2],[18,1,19,1],[18,2,19,6],[10,2,10,3],[13,2,13,6],[14,2,15,6],[17,2,17,6],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[3,11,4,11],[5,2,5,3],[7,1,7,6],[9,1,9,3],[0,1,3,2],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":6},"# PÚBLICO"]
[{"$nulls":8},"Resumo de Valores por CTEF:"]
[{"$nulls":8},"CTEF:","Valor Vigente (R$)","Valor desta Medição (R$)","Valor Acumulado (R$)"]
[]
[null,"Ofício n°:",{"$nulls":6},"LOTE 1",488254.8,0,0]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"João Dourado/Ba, 12 de junho de 2023",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"À",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"GIGOV",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Assunto:","1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.",{"$nulls":5},"","","",""]
[null,"REF:","Contrato de Repasse - Operação nº 1085566-85 - SICONV nº 938015",{"$nulls":5},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Objeto:","Pavimentação em ruas no municipio de João Dourado, Bahia",{"$nulls":5},"","","",""]
[null,"Proponente / Tomador:","Prefeitura Municipal de João Dourado",{"$nulls":5},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Senhor Gerente",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,null,null,"Valores Vigentes do TC/CR","Evolução da 1ª Medição","Valores Medidos Acumulados",null,null,"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Repasse:",null,481104,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Contrapartida Financeira:",null,7150.8,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Outros:",null,0,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Investimento:",null,488254.8,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Execução Física:",null,"-",0,0,null,null,"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[]
[]
[null,"Atenciosamente,"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Diamerson Costa Cardoso Dourado"]
[null,"Prefeito"]