{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["BDI ","ENCARGOS SOCIAIS","QUADRO GERAL DE LOC. E RUAS","MEMÓRIA DE CÁLCULO ","PLANILHA CONSOLIDADA GLOBAL","QUADRO DE % PARA CALC. ADM","COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO","COMPOSIÇÕES MOB E DESM","MOM. TRANSP. MOBIIZAÇÃO","CPUs","COMPOSIÇÕES ADM. CANTEIRO","CRONOGRAMA","SEÇÃO TRANSVERSAL","DMT MOBILIZAÇÃO","UNIFILAR DE OCORRÊNCIA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":19,"macros":1,"external_links":34,"defined_names":4925,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BDI ","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,5],[40,0,40,5],[26,0,26,5],[20,0,20,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,7,5],[19,0,19,5],[38,0,38,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[2,0,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA     "]
["OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI"]
["TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.",{"$nulls":4},"DESONERAÇÃO NÃO"]
["Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS - LC 397/2009, Art 111, §3º",{"$nulls":4},0.65]
["Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):",{"$nulls":4},0.05]
[]
["DESCRIÇÃO","SIGLA"," %                                              ADOTADA","VALORES DE REFERÊNCIA - %"]
[null,null,null,"1º QUARTIL","MÉDIO","3º QUARTIL"]
["1 - Administração Central","AC",null,0.038,0.04,0.0467]
["2 - Seguros e Garantias","SG",null,0.0032,0.004,0.0074]
["3 - Risco","R",null,0.005,0.0056,0.0097]
["4 - Despesas Financeiras","DF",null,0.0102,0.0111,0.0121]
["5 - Lucro","L",null,0.0664,0.073,0.0869]
["6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)","CP",null,0.0365,0.0365,0.0365]
["7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o município)","ISS",null,0,0.025,0.05]
["8 - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) ","CPRB",null,0,0.045,0.045]
["BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)","BDI",0,0.196,0.2097,0.2423]
[]
["Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário"]
["Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:"]
[]
[]
[]
[]
[]
["ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: Impostos (Itens 6, 7 e 8)."]
["Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, é de 65%, com a respectiva aliquota de 5%."]
["Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO."]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
["Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
["Responsável Técnico"]

{"sheet":"ENCARGOS SOCIAIS","index":1,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[44,1,44,8],[45,1,45,4],[46,1,46,4],[47,0,47,4],[39,1,39,4],[42,0,42,4],[43,0,43,8],[35,0,35,8],[7,0,7,8],[58,4,58,8],[59,5,59,8],[49,0,49,4],[57,4,57,8],[12,1,12,4],[21,0,21,4],[22,0,22,8],[23,1,23,8],[34,0,34,4],[36,1,36,8],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[8,0,9,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[10,0,10,8],[11,1,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
[]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA"]
["DISCRIMINAÇÃO",{"$nulls":4},"DESONERADO",null,"NÃO DESONERADO"]
[{"$nulls":5},"HORISTA","MENSALISTA","HORISTA","MENSALISTA"]
["GRUPO A"]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS"]
["A1","INSS",null,null,null,0,0]
["A2","SESI",null,null,null,0.015,0.015]
["A3","SENAI",null,null,null,0.01,0.01]
["A4","INCRA",null,null,null,0.002,0.002]
["A5","SEBRAE",null,null,null,0.006,0.006]
["A6","Salário Educação",null,null,null,0.025,0.025]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",null,null,null,0.03,0.03]
["A8","FGTS",null,null,null,0.08,0.08]
["A9","SECONCI",null,null,null,0,0]
["SUBTOTAL DE  \"A\"",{"$nulls":4},0.168,0.168,0,0]
["GRUPO B"]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\""]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",null,null,null,0.1798,0]
["B2","Feriados",null,null,null,0.0397,0]
["B3","Auxílio - Enfermidade",null,null,null,0.0093,0.0071]
["B4","13º Salário",null,null,null,0.1094,0.0833]
["B5","Licença Paternidade",null,null,null,0.0007,0.0006]
["B6","Faltas Justificadas",null,null,null,0.0073,0.0056]
["B7","Dias de Chuvas",null,null,null,0.0203,0]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",null,null,null,0.0011,0.0009]
["B9","Férias Gozadas",null,null,null,0.0971,0.074]
["B10","Salário Maternidade",null,null,null,0.0003,0.0002]
["SUBTOTAL DE  \"B\"",{"$nulls":4},0.465,0.1717,0,0]
["GRUPO C"]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\""]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,null,0.0612,0.0466]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,null,0.0014,0.0011]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,null,0.0412,0.0314]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,null,0.0501,0.0382]
["C5","Indenização Adicional",null,null,null,0.0051,0.0039]
["SUBTOTAL DE \"C\"",{"$nulls":4},0.159,0.1212,0,0]
["GRUPO D"]
["D","REINCIDÊNCIAS"]
["D1","Reincidência de Grupo A sobre Grupo B",null,null,null,0.0781,0.0288]
["D2","Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",null,null,null,0.0051,0.0039]
["SUBTOTAL D",{"$nulls":4},0.0832,0.0327,0,0]
[]
["TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)",{"$nulls":4},0.8752,0.4936,0,0]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":4},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"QUADRO GERAL DE LOC. E RUAS","index":2,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,15,0],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[8,3,9,3],[8,4,8,7],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,2,9,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[0,1,0,10],[7,0,7,10],[8,8,9,8],[28,6,28,10],[29,6,29,10],[24,0,24,3],[16,0,16,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[17,2,20,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"    PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
[]
["QUADRO GERAL DE LOCALIDADES E RUAS"]
["COD.","LOCAL","RUA/AV/TV","TRECHOS","ESTACAS",null,null,null,"EXT. (m)","LARG.(m)","ÁREA(m2)"]
[{"$nulls":4},"Inicial","Compl.","Final","Compl."]
["L01","CONQUISTA","RUAS",1,0,0,14,18.75,298.75,6,1792.5]
[null,null,null,2,0,4.59,1,13.44,28.849999999999998,6,173.1]
[null,null,null,3,0,3,4,7.83,84.83,6,508.98]
[null,null,null,4,0,0,30,10.82,610.82,6,3664.92]
[null,null,null,5,0,7.64,6,13.71,126.07000000000001,6,756.42]
[null,null,null,6,0,0,1,10.02,30.02,6,180.12]
["TOTAL  CONQUISTA",{"$nulls":7},1179.34,null,7076.04]
["L02","DESCOBERTA","RUAS",1,0,0,11,10,230,6,1380]
[null,null,null,2,0,0,13,15,275,6,1650]
[null,null,null,3,0,0,18,7.12,367.12,6,2202.72]
[null,null,null,4,0,0,13,9.58,269.58,1.5,404.37]
["TOTAL DESCOBERTA",{"$nulls":7},1141.7,null,5637.089999999999]
["TOTAL GERAL",{"$nulls":7},2321.04,0,12713.13]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":6},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"MEMÓRIA DE CÁLCULO ","index":3,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,10,15,10],[18,3,18,9],[17,3,17,9],[34,7,34,9],[20,4,20,9],[13,4,15,4],[13,13,13,14],[14,13,15,13],[14,14,15,14],[13,5,15,5],[16,7,16,9],[13,6,15,6],[13,9,15,9],[13,11,15,11],[13,12,15,12],[41,6,41,9],[11,0,12,9],[13,2,15,2],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[0,0,5,9],[40,6,40,9],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,3,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[]
["ITEM","SERVIÇOS","UND","COMP.(m)","LARG.(m)","ESP.(m)","ÁREA(m2)","FE/TX (%)","DMT (KM) ","VOL. (m3)"]
[]
[]
["1.1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (3X2) M","M2",3.2,2,null,6.4,"01 - PLACA - 6,40 M2"]
["1.2","MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UND","1 UND"]
["1.3","DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UND","1 UND"]
["1.4","SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","M2",2118.86,6,null,12713.16]
["2.1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTO","UND",1,"MEMÓRIA DE CÁLCULO PRÓPRIA"]
["3.1","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (BOTA FORA)","M3",2118.86,6,0.15,12713.16,null,null,1906.97]
["3.2","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (REMOÇÃO DE BOTA FORA)","M3xKM",2118.86,6,0.15,12713.16,1.25,3,7151.15]
["3.3","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.","M2",2118.86,6,null,12713.16]
["3.4","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.","M3",2118.86,6,0.15,12713.16,null,null,1906.97]
["3.5","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM  ","M3xKM",2118.86,6,0.15,12713.16,1.25,5,11918.59]
["3.6","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",2118.86,6,0.15,12713.16,null,null,1906.97]
["3.7","TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL - DMT: VÊ MEMÓRIA DE\nCÁLCULO","TxKM",2118.86,6,0.15,12713.16,0.09,2,343.26]
["4.1","IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI","M2",2118.86,6,null,12713.16]
["4.2","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - EAI","TxKM",2118.86,6,null,12713.16,0.0012,340,5186.97]
["4.3","CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.","M2",2118.86,6,null,12713.16]
["4.4","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - RR2C","TxKM",2118.86,6,null,12713.16,0.0031,340,13399.67]
["4.5","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - BRITA 3/8\" e 3/4\" PARA TSD - CONSUMO de 0,0255 T/m² - DMT 31,00 km","TxKM",2118.86,6,null,12713.16,0.0255,31,10049.75]
["4.6","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE - CONSUMO de 0,0055 T/m² - DMT 31,00 km","TxKM",2118.86,6,null,12713.16,0.0055,31,2167.59]
["5.1","SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A\nBASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","M2",2118.86,0.1,null,635.66,"3 FAIXAS DE 0,10 CM"]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":6},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"PLANILHA CONSOLIDADA GLOBAL","index":4,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,6],[14,0,14,5],[17,0,17,5],[49,5,49,6],[50,3,50,6],[51,3,51,6],[26,0,26,5],[34,0,34,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[40,0,40,6],[42,3,42,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA       "]
["TOMADOR",null,": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",null,": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",null,": 22,00%"]
["ENCARGOS",null,": 113,04%"]
["DATA BASE",null,": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
["ITEM","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UND","QUANT.","P. UNIT. (R$)","P. TOTAL (R$)"]
["1.0",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
["1.1","ORSE  51 ","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (3X2) M","M2",6.4,396.5,2537.6]
["1.2","COMP. 01 JD","MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UND",1,0,0]
["1.3","COMP. 02 JD","DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UND",1,0,0]
["1.4","SINAPI  78472 ","SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","M2",12713.16,0.4,5085.26]
["SUBTOTAL ÍTEM 1.0:",{"$nulls":5},7622.860000000001]
["2.0",null,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
["2.1","COMP. 03 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTO","UND",1,0,0]
["SUBTOTAL ÍTEM 2.0:",{"$nulls":5},0]
["3.0",null,"TERRAPLANAGEM"]
["3.1","SINAPI  74151/001 ","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (BOTA FORA)","M3",1906.97,3.94,7513.46]
["3.2","SINAPI  95875 ","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (REMOÇÃO DE BOTA FORA)","M3xKM",7151.15,1.91,13658.7]
["3.3","SINAPI  100576 ","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.","M2",12713.16,2.07,26316.24]
["3.4","SINAPI  74151/001 ","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.","M3",1906.97,3.94,7513.46]
["3.5","SINAPI  95875 ","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM  ","M3xKM",11918.59,1.91,22764.51]
["3.6","SINAPI  96387 ","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",1906.97,10.05,19165.05]
["3.7","SICRO3  5915451 ","TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL - DMT: VÊ MEMÓRIA DE\nCÁLCULO","TxKM",343.26,1.86,638.46]
["SUBTOTAL ÍTEM 3.0:",{"$nulls":5},97569.88]
["4.0",null,"PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)"]
["4.1","COMP. 04 JD","IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI","M2",12713.16,0,0]
["4.2","SINAPI  93176 ","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - EAI","TxKM",5186.97,0.67,3475.27]
["4.3","SINAPI  97807 ","CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.","M2",12713.16,14.17,180145.48]
["4.4","SINAPI  93176 ","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - RR2C","TxKM",13399.67,0.67,8977.78]
["4.5","SINAPI  93596 ","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - BRITA 3/8\" e 3/4\" PARA TSD - CONSUMO de 0,0255 T/m² - DMT 31,00 km","TxKM",10049.75,0.48,4823.88]
["4.6","SINAPI  93596 ","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE - CONSUMO de 0,0055 T/m² - DMT 31,00 km","TxKM",2167.59,0.48,1040.44]
["SUBTOTAL ÍTEM 4.0:",{"$nulls":5},198462.85]
["5.0",null,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL"]
["5.1","SINAPI  72947 ","SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A\nBASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","M2",635.66,19.8,12586.07]
["SUBTOTAL ÍTEM 5.0:",{"$nulls":5},12586.07]
["TOTAL GERAL ",{"$nulls":5},316241.66000000003,24.87514197886285,"R$/m2"]
[]
["VALOR GLOBAL: R$316241,66 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)"]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
{"$rows_empty":7}
[null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"QUADRO DE % PARA CALC. ADM","index":5,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,3],[10,0,10,1],[0,1,0,5],[6,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"     PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["QUADRO GERAL DE VALORES E PORCENTAGENS P/ ADM"]
["COD.","LOCAL","EXT.(M)","ÁREA(M2)","VALOR (R$)","% P/ ADM"]
["L01","CONQUISTA",1179.34,7076.04,176017.91500805863,0.5565930655943895]
["L02","DESCOBERTA",1141.7,5637.089999999999,140223.7449919414,0.4434069344056105]
["TOTAL GERAL",null,2321.04,12713.13,316241.66000000003,1]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":4},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO","index":6,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,6],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[28,3,28,6],[29,3,29,6],[20,0,20,4],[21,0,21,5],[19,0,19,5],[22,0,22,5],[0,0,0,6],[7,0,7,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
[]
["Composições Analíticas de Preços Unitários - CAPU´s"]
["IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI"]
["TIPO","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UND","COEFICIENTE","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO TOTAL"]
["PAV","COMP. 04 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS   ","M2"]
["COTAÇÃO","COT01","EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI","KG",1.2,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",0.0019301,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",0.00386,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",0.0009651,null,0]
["MO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.005597,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",0.0016404,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.0039566,null,0]
["MAQ. E EQUIP.","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",0.0047285,null,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(S/BDI):",{"$nulls":5},0]
["TAXA DE BDI:",{"$nulls":4},0,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(C/BDI):",{"$nulls":5},0]
["PREÇO UNITÁRIO ADOTADO:",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES MOB E DESM","index":7,"n_rows":30,"n_cols":16,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,5],[20,0,20,4],[21,0,21,5],[28,3,28,6],[22,0,22,5],[29,3,29,6],[12,0,12,4],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[6,1,6,6],[6,15,6,16],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[11,0,11,5],[7,0,7,6],[0,0,0,6],[0,15,0,17],[1,0,1,6],[2,1,2,6],[2,14,5,17],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":14},"2018-01-11"]
["Composições Analíticas de Preços Unitários - CAPU´s"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":12},"SINAPI"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021",{"$nulls":12},"BDI:",0.23]
["COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"]
["TIPO","BASE/CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UND","COEFICIENTE","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO TOTAL"]
["COMP. 01 JD","SICRO 5914637","MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS","UND"]
["COMPOSIÇÃO","SICRO 5914637","TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAVALO MECÂNICO DE 22 TON - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",1700.68,null,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(S/BDI):",{"$nulls":5},0]
["TAXA DE BDI:",{"$nulls":4},0,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(C/BDI):",{"$nulls":5},0]
["PREÇO UNITÁRIO ADOTADO:",{"$nulls":5},0]
[]
["TIPO","BASE/CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UND","COEFICIENTE","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO TOTAL"]
["COMP. 02 JD","SICRO 5914637","DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS","UND"]
["COMPOSIÇÃO","SICRO 5914637","TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAVALO MECÂNICO DE 22 TON - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",1700.68,0,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(S/BDI):",{"$nulls":5},0]
["TAXA DE BDI:",{"$nulls":4},0,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(C/BDI):",{"$nulls":5},0]
["PREÇO UNITÁRIO ADOTADO:",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"MOM. TRANSP. MOBIIZAÇÃO","index":8,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,4,33,7],[34,4,34,7],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[25,0,25,7],[0,0,0,7],[6,0,6,7],[13,0,13,3],[14,0,21,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",null,": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",null,": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",null,": 22,00%"]
["ENCARGOS",null,": 113,04%"]
["DATA BASE",null,": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS "]
[]
["Cidade de Origem",null,null,": JOÃO DOURADO"]
["Destino",null,null,": Centro de gravidade das estradas a serem executadas",{"$nulls":5},"Motoniveladora",null,null,null,24.94]
["Dist. JD ao CG (MÉDIO)",null,null,"10,9+13,5",{"$nulls":5},"Rolo Pé-de-Carneiro",null,null,null,30.66]
["Distância Total",null,null,24.4,{"$nulls":5},"Carregadeira",null,null,null,20.2]
[]
["ÍTEM",null,null,null,"EQUIPAMENTOS",null,"MÉDIA DE PESO",null,null,"Trator de pneus/grade de disco",null,null,null,3.8]
["RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS",null,null,null,"1) Motoniveladora ",null,15.5," ton",null,"Trator de esteiras",null,null,null,29]
[{"$nulls":4},"2) Trator de pneus e grade de disco",null,4.85," ton"]
[{"$nulls":4},"3) Rolo Compactador pé de carneiro",null,12," ton"]
[{"$nulls":4},"4) Escavadeira",null,17.71," ton"]
[{"$nulls":4},"5) Rolo Compactador chapa",null,11.85," ton"]
[{"$nulls":4},"6) Retro escavadeira",null,7.79," ton"]
[]
[{"$nulls":4},"Total",null,69.7," ton"]
[]
["MOMENTO DE TRANSPORTE: 69,70 TON x 24,40 KM= ",{"$nulls":4},1700.68,"TON x KM",null,1700.68]
[]
["OBS: SPREAD/EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS DE PESO RELATIVAMENTE NÃO QUANTIFICADO PODEM SER TRANSPORTADOS POR CAMINHÕES CARGA SECA E OU BASCULANTES.",{"$nulls":7},6356.0599999999995]
[]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":4},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"CPUs","index":9,"n_rows":1282,"n_cols":10,"rows_kept":1282,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1278,0,1278,2],[1279,0,1279,2],[1280,4,1280,9],[1281,4,1281,9],[1269,4,1269,5],[1270,4,1270,5],[1272,7,1272,8],[1274,0,1274,3],[1277,0,1277,2],[1277,5,1277,6],[1277,7,1277,9],[61,4,61,5],[8,4,8,5],[0,2,2,9],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[4,0,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[5,0,5,9],[6,0,6,9],[7,4,7,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[18,7,18,8],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,7,29,8],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[38,7,38,8],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[45,7,45,8],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[57,7,57,8],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[75,7,75,8],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[79,9,80,9],[82,0,82,5],[82,6,82,8],[83,0,83,5],[83,6,83,8],[84,0,84,5],[84,6,84,8],[85,0,85,5],[85,6,85,8],[86,0,86,5],[86,6,86,8],[87,0,87,5],[87,6,87,8],[89,7,89,8],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[96,7,96,8],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[115,7,115,8],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[122,7,122,8],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[135,7,135,8],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[147,7,147,8],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[161,7,161,8],[163,4,163,5],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5],[167,4,167,5],[169,7,169,8],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[176,4,176,5],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[180,7,180,8],[182,4,182,5],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[186,4,186,5],[187,4,187,5],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[191,7,191,8],[193,4,193,5],[194,4,194,5],[195,4,195,5],[197,7,197,8],[199,4,199,5],[200,4,200,5],[201,4,201,5],[203,7,203,8],[205,4,205,5],[206,4,206,5],[207,4,207,5],[209,7,209,8],[211,4,211,5],[212,4,212,5],[213,4,213,5],[215,7,215,8],[217,4,217,5],[218,4,218,5],[219,4,219,5],[221,7,221,8],[223,4,223,5],[224,4,224,5],[225,4,225,5],[226,4,226,5],[227,4,227,5],[228,4,228,5],[230,7,230,8],[232,4,232,5],[233,4,233,5],[234,4,234,5],[235,4,235,5],[236,4,236,5],[237,4,237,5],[238,4,238,5],[239,4,239,5],[241,7,241,8],[243,4,243,5],[244,4,244,5],[245,4,245,5],[246,4,246,5],[248,7,248,8],[250,4,250,5],[251,4,251,5],[252,4,252,5],[253,4,253,5],[255,7,255,8],[257,4,257,5],[258,4,258,5],[259,4,259,5],[260,4,260,5],[262,7,262,8],[264,4,264,5],[265,4,265,5],[266,4,266,5],[267,4,267,5],[269,7,269,8],[271,4,271,5],[272,4,272,5],[273,4,273,5],[275,7,275,8],[277,4,277,5],[278,4,278,5],[279,4,279,5],[280,4,280,5],[281,4,281,5],[282,4,282,5],[284,7,284,8],[286,4,286,5],[287,4,287,5],[288,4,288,5],[289,4,289,5],[290,4,290,5],[291,4,291,5],[292,4,292,5],[293,4,293,5],[295,7,295,8],[297,4,297,5],[298,4,298,5],[299,4,299,5],[300,4,300,5],[301,4,301,5],[303,7,303,8],[305,4,305,5],[306,4,306,5],[307,4,307,5],[308,4,308,5],[309,4,309,5],[311,7,311,8],[313,4,313,5],[314,4,314,5],[315,4,315,5],[316,4,316,5],[317,4,317,5],[319,7,319,8],[321,4,321,5],[322,4,322,5],[323,4,323,5],[324,4,324,5],[325,4,325,5],[327,7,327,8],[329,4,329,5],[330,4,330,5],[331,4,331,5],[333,7,333,8],[335,4,335,5],[336,4,336,5],[337,4,337,5],[338,4,338,5],[339,4,339,5],[340,4,340,5],[342,7,342,8],[344,4,344,5],[345,4,345,5],[346,4,346,5],[347,4,347,5],[348,4,348,5],[349,4,349,5],[350,4,350,5],[351,4,351,5],[353,7,353,8],[355,4,355,5],[356,4,356,5],[357,4,357,5],[358,4,358,5],[360,7,360,8],[362,4,362,5],[363,4,363,5],[364,4,364,5],[365,4,365,5],[367,7,367,8],[369,4,369,5],[370,4,370,5],[371,4,371,5],[372,4,372,5],[374,7,374,8],[376,4,376,5],[377,4,377,5],[378,4,378,5],[379,4,379,5],[381,7,381,8],[383,4,383,5],[384,4,384,5],[385,4,385,5],[387,7,387,8],[389,4,389,5],[390,4,390,5],[391,4,391,5],[392,4,392,5],[393,4,393,5],[394,4,394,5],[396,7,396,8],[398,4,398,5],[399,4,399,5],[400,4,400,5],[401,4,401,5],[402,4,402,5],[403,4,403,5],[404,4,404,5],[405,4,405,5],[407,7,407,8],[409,4,409,5],[410,4,410,5],[411,4,411,5],[412,4,412,5],[414,7,414,8],[416,4,416,5],[417,4,417,5],[418,4,418,5],[419,4,419,5],[421,7,421,8],[423,4,423,5],[424,4,424,5],[425,4,425,5],[426,4,426,5],[428,7,428,8],[430,4,430,5],[431,4,431,5],[432,4,432,5],[433,4,433,5],[435,7,435,8],[437,4,437,5],[438,4,438,5],[439,4,439,5],[441,7,441,8],[443,4,443,5],[444,4,444,5],[445,4,445,5],[446,4,446,5],[447,4,447,5],[448,4,448,5],[449,4,449,5],[450,4,450,5],[452,7,452,8],[454,4,454,5],[455,4,455,5],[456,4,456,5],[457,4,457,5],[459,7,459,8],[461,4,461,5],[462,4,462,5],[463,4,463,5],[464,4,464,5],[466,7,466,8],[468,4,468,5],[469,4,469,5],[470,4,470,5],[471,4,471,5],[473,7,473,8],[475,4,475,5],[476,4,476,5],[477,4,477,5],[478,4,478,5],[480,7,480,8],[482,4,482,5],[483,4,483,5],[484,4,484,5],[486,7,486,8],[488,4,488,5],[489,4,489,5],[490,4,490,5],[492,7,492,8],[494,4,494,5],[495,4,495,5],[496,4,496,5],[498,7,498,8],[500,4,500,5],[501,4,501,5],[502,4,502,5],[504,7,504,8],[506,4,506,5],[507,4,507,5],[508,4,508,5],[510,7,510,8],[512,4,512,5],[513,4,513,5],[514,4,514,5],[516,7,516,8],[518,4,518,5],[519,4,519,5],[520,4,520,5],[522,7,522,8],[524,4,524,5],[525,4,525,5],[526,4,526,5],[528,7,528,8],[530,4,530,5],[531,4,531,5],[532,4,532,5],[534,7,534,8],[536,4,536,5],[537,4,537,5],[538,4,538,5],[540,7,540,8],[542,4,542,5],[543,4,543,5],[544,4,544,5],[546,7,546,8],[548,4,548,5],[549,4,549,5],[550,4,550,5],[552,7,552,8],[554,4,554,5],[555,4,555,5],[556,4,556,5],[558,7,558,8],[560,4,560,5],[561,4,561,5],[562,4,562,5],[564,7,564,8],[566,4,566,5],[567,4,567,5],[568,4,568,5],[570,7,570,8],[572,4,572,5],[573,4,573,5],[574,4,574,5],[576,7,576,8],[578,4,578,5],[579,4,579,5],[580,4,580,5],[581,4,581,5],[582,4,582,5],[583,4,583,5],[584,4,584,5],[585,4,585,5],[587,7,587,8],[589,4,589,5],[590,4,590,5],[591,4,591,5],[592,4,592,5],[593,4,593,5],[594,4,594,5],[596,7,596,8],[598,4,598,5],[599,4,599,5],[600,4,600,5],[601,4,601,5],[602,4,602,5],[603,4,603,5],[604,4,604,5],[605,4,605,5],[607,7,607,8],[609,4,609,5],[610,4,610,5],[611,4,611,5],[612,4,612,5],[614,7,614,8],[616,4,616,5],[617,4,617,5],[618,4,618,5],[619,4,619,5],[621,7,621,8],[623,4,623,5],[624,4,624,5],[625,4,625,5],[626,4,626,5],[628,7,628,8],[630,4,630,5],[631,4,631,5],[632,4,632,5],[633,4,633,5],[635,7,635,8],[637,4,637,5],[638,4,638,5],[639,4,639,5],[641,7,641,8],[643,4,643,5],[644,4,644,5],[645,4,645,5],[646,4,646,5],[647,4,647,5],[648,4,648,5],[649,4,649,5],[650,4,650,5],[651,4,651,5],[652,4,652,5],[653,4,653,5],[654,4,654,5],[655,4,655,5],[656,4,656,5],[657,4,657,5],[658,4,658,5],[659,4,659,5],[660,4,660,5],[661,4,661,5],[662,4,662,5],[663,4,663,5],[664,4,664,5],[666,7,666,8],[668,4,668,5],[669,4,669,5],[670,4,670,5],[671,4,671,5],[672,4,672,5],[673,4,673,5],[674,4,674,5],[675,4,675,5],[676,4,676,5],[677,4,677,5],[678,4,678,5],[679,4,679,5],[680,4,680,5],[681,4,681,5],[682,4,682,5],[683,4,683,5],[684,4,684,5],[685,4,685,5],[686,4,686,5],[687,4,687,5],[689,7,689,8],[691,4,691,5],[692,4,692,5],[693,4,693,5],[694,4,694,5],[696,7,696,8],[698,4,698,5],[699,4,699,5],[700,4,700,5],[701,4,701,5],[702,4,702,5],[704,7,704,8],[706,4,706,5],[707,4,707,5],[708,4,708,5],[710,7,710,8],[712,4,712,5],[713,4,713,5],[714,4,714,5],[716,7,716,8],[718,4,718,5],[719,4,719,5],[720,4,720,5],[722,7,722,8],[724,4,724,5],[725,4,725,5],[726,4,726,5],[727,4,727,5],[728,4,728,5],[730,7,730,8],[732,4,732,5],[733,4,733,5],[734,4,734,5],[735,4,735,5],[736,4,736,5],[737,4,737,5],[738,4,738,5],[740,7,740,8],[742,4,742,5],[743,4,743,5],[744,4,744,5],[746,7,746,8],[748,4,748,5],[749,4,749,5],[750,4,750,5],[752,7,752,8],[754,4,754,5],[755,4,755,5],[756,4,756,5],[758,7,758,8],[760,4,760,5],[761,4,761,5],[762,4,762,5],[764,7,764,8],[766,4,766,5],[767,4,767,5],[768,4,768,5],[769,4,769,5],[770,4,770,5],[771,4,771,5],[772,4,772,5],[773,4,773,5],[774,4,774,5],[775,4,775,5],[777,7,777,8],[779,4,779,5],[780,4,780,5],[781,4,781,5],[782,4,782,5],[783,4,783,5],[784,4,784,5],[785,4,785,5],[786,4,786,5],[787,4,787,5],[788,4,788,5],[790,7,790,8],[792,4,792,5],[793,4,793,5],[794,4,794,5],[795,4,795,5],[796,4,796,5],[797,4,797,5],[798,4,798,5],[799,4,799,5],[800,4,800,5],[801,4,801,5],[803,7,803,8],[805,4,805,5],[806,4,806,5],[807,4,807,5],[808,4,808,5],[809,4,809,5],[810,4,810,5],[811,4,811,5],[812,4,812,5],[813,4,813,5],[814,4,814,5],[816,7,816,8],[818,4,818,5],[819,4,819,5],[820,4,820,5],[821,4,821,5],[822,4,822,5],[823,4,823,5],[824,4,824,5],[826,7,826,8],[828,4,828,5],[829,4,829,5],[830,4,830,5],[832,7,832,8],[834,4,834,5],[835,4,835,5],[836,4,836,5],[838,7,838,8],[840,4,840,5],[841,4,841,5],[842,4,842,5],[844,7,844,8],[846,4,846,5],[847,4,847,5],[848,4,848,5],[850,7,850,8],[852,4,852,5],[853,4,853,5],[854,4,854,5],[855,4,855,5],[857,7,857,8],[859,4,859,5],[860,4,860,5],[861,4,861,5],[862,4,862,5],[863,4,863,5],[864,4,864,5],[866,7,866,8],[868,4,868,5],[869,4,869,5],[870,4,870,5],[872,7,872,8],[874,4,874,5],[875,4,875,5],[876,4,876,5],[878,7,878,8],[880,4,880,5],[881,4,881,5],[882,4,882,5],[884,7,884,8],[886,4,886,5],[887,4,887,5],[888,4,888,5],[890,7,890,8],[892,4,892,5],[893,4,893,5],[894,4,894,5],[895,4,895,5],[896,4,896,5],[897,4,897,5],[898,4,898,5],[899,4,899,5],[901,7,901,8],[903,4,903,5],[904,4,904,5],[905,4,905,5],[906,4,906,5],[907,4,907,5],[908,4,908,5],[909,4,909,5],[910,4,910,5],[911,4,911,5],[912,4,912,5],[914,7,914,8],[916,4,916,5],[917,4,917,5],[918,4,918,5],[919,4,919,5],[920,4,920,5],[921,4,921,5],[922,4,922,5],[923,4,923,5],[924,4,924,5],[925,4,925,5],[927,7,927,8],[929,4,929,5],[930,4,930,5],[931,4,931,5],[932,4,932,5],[933,4,933,5],[934,4,934,5],[935,4,935,5],[936,4,936,5],[937,4,937,5],[938,4,938,5],[940,7,940,8],[942,4,942,5],[943,4,943,5],[944,4,944,5],[945,4,945,5],[946,4,946,5],[947,4,947,5],[948,4,948,5],[949,4,949,5],[950,4,950,5],[951,4,951,5],[953,7,953,8],[955,4,955,5],[956,4,956,5],[957,4,957,5],[958,4,958,5],[959,4,959,5],[960,4,960,5],[961,4,961,5],[962,4,962,5],[963,4,963,5],[964,4,964,5],[966,7,966,8],[968,4,968,5],[969,4,969,5],[970,4,970,5],[971,4,971,5],[972,4,972,5],[974,7,974,8],[976,4,976,5],[977,4,977,5],[978,4,978,5],[979,4,979,5],[980,4,980,5],[981,4,981,5],[982,4,982,5],[984,7,984,8],[986,4,986,5],[987,4,987,5],[988,4,988,5],[990,7,990,8],[992,4,992,5],[993,4,993,5],[994,4,994,5],[996,7,996,8],[998,4,998,5],[999,4,999,5],[1000,4,1000,5],[1002,7,1002,8],[1004,4,1004,5],[1005,4,1005,5],[1006,4,1006,5],[1008,7,1008,8],[1010,4,1010,5],[1011,4,1011,5],[1012,4,1012,5],[1013,4,1013,5],[1014,4,1014,5],[1016,7,1016,8],[1018,4,1018,5],[1019,4,1019,5],[1020,4,1020,5],[1021,4,1021,5],[1022,4,1022,5],[1023,4,1023,5],[1024,4,1024,5],[1026,7,1026,8],[1028,4,1028,5],[1029,4,1029,5],[1030,4,1030,5],[1032,7,1032,8],[1034,4,1034,5],[1035,4,1035,5],[1036,4,1036,5],[1038,7,1038,8],[1040,4,1040,5],[1041,4,1041,5],[1042,4,1042,5],[1044,7,1044,8],[1046,4,1046,5],[1047,4,1047,5],[1048,4,1048,5],[1050,7,1050,8],[1052,4,1052,5],[1053,4,1053,5],[1054,4,1054,5],[1055,4,1055,5],[1056,4,1056,5],[1058,7,1058,8],[1060,4,1060,5],[1061,4,1061,5],[1062,4,1062,5],[1063,4,1063,5],[1064,4,1064,5],[1065,4,1065,5],[1066,4,1066,5],[1068,7,1068,8],[1070,4,1070,5],[1071,4,1071,5],[1072,4,1072,5],[1074,7,1074,8],[1076,4,1076,5],[1077,4,1077,5],[1078,4,1078,5],[1080,7,1080,8],[1082,4,1082,5],[1083,4,1083,5],[1084,4,1084,5],[1086,7,1086,8],[1088,4,1088,5],[1089,4,1089,5],[1090,4,1090,5],[1092,7,1092,8],[1094,4,1094,5],[1095,4,1095,5],[1096,4,1096,5],[1097,4,1097,5],[1098,4,1098,5],[1099,4,1099,5],[1100,4,1100,5],[1101,4,1101,5],[1102,4,1102,5],[1103,4,1103,5],[1105,7,1105,8],[1107,4,1107,5],[1108,4,1108,5],[1109,4,1109,5],[1110,4,1110,5],[1111,4,1111,5],[1112,4,1112,5],[1114,7,1114,8],[1116,4,1116,5],[1117,4,1117,5],[1118,4,1118,5],[1120,7,1120,8],[1122,4,1122,5],[1123,4,1123,5],[1124,4,1124,5],[1126,7,1126,8],[1128,4,1128,5],[1129,4,1129,5],[1130,4,1130,5],[1132,7,1132,8],[1134,4,1134,5],[1135,4,1135,5],[1136,4,1136,5],[1138,7,1138,8],[1140,4,1140,5],[1141,4,1141,5],[1142,4,1142,5],[1143,4,1143,5],[1144,4,1144,5],[1145,4,1145,5],[1146,4,1146,5],[1148,7,1148,8],[1150,4,1150,5],[1151,4,1151,5],[1152,4,1152,5],[1154,7,1154,8],[1156,4,1156,5],[1157,4,1157,5],[1158,4,1158,5],[1160,7,1160,8],[1162,4,1162,5],[1163,4,1163,5],[1164,4,1164,5],[1166,7,1166,8],[1168,4,1168,5],[1169,4,1169,5],[1170,4,1170,5],[1172,7,1172,8],[1174,4,1174,5],[1175,4,1175,5],[1176,4,1176,5],[1177,4,1177,5],[1178,4,1178,5],[1180,7,1180,8],[1182,4,1182,5],[1183,4,1183,5],[1184,4,1184,5],[1185,4,1185,5],[1186,4,1186,5],[1187,4,1187,5],[1188,4,1188,5],[1190,7,1190,8],[1192,4,1192,5],[1193,4,1193,5],[1194,4,1194,5],[1195,4,1195,5],[1197,7,1197,8],[1199,4,1199,5],[1200,4,1200,5],[1201,4,1201,5],[1202,4,1202,5],[1204,7,1204,8],[1206,4,1206,5],[1207,4,1207,5],[1208,4,1208,5],[1209,4,1209,5],[1211,7,1211,8],[1213,4,1213,5],[1214,4,1214,5],[1215,4,1215,5],[1217,7,1217,8],[1219,4,1219,5],[1220,4,1220,5],[1221,4,1221,5],[1222,4,1222,5],[1223,4,1223,5],[1225,7,1225,8],[1227,4,1227,5],[1228,4,1228,5],[1229,4,1229,5],[1230,4,1230,5],[1231,4,1231,5],[1232,4,1232,5],[1233,4,1233,5],[1235,7,1235,8],[1237,4,1237,5],[1238,4,1238,5],[1239,4,1239,5],[1241,7,1241,8],[1243,4,1243,5],[1244,4,1244,5],[1245,4,1245,5],[1247,7,1247,8],[1249,4,1249,5],[1250,4,1250,5],[1251,4,1251,5],[1253,7,1253,8],[1255,4,1255,5],[1256,4,1256,5],[1257,4,1257,5],[1259,7,1259,8],[1261,4,1261,5],[1262,4,1262,5],[1263,4,1263,5],[1264,4,1264,5],[1265,4,1265,5],[1266,4,1266,5],[1267,4,1267,5],[1268,4,1268,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"   PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
[]
[]
["OBJETO:",null,null,null,"Bancos",null,"B.D.I.",null,"Encargos Sociais"]
["EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",null,null,null,"SINAPI - 02/2021 - Bahia\nSICRO3 - 10/2020 - Bahia\nORSE - 01/2021 - Sergipe\n",null,0.22,null,"Não Desonerado: \nHorista:  113,04%\nMensalista:  70,24%"]
["COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO"]
["Composições Principais"]
[" 1.1 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 51 ","ORSE","Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada","Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização",null,"m²",1,325,325]
["Composição Auxiliar"," 10549 ","ORSE","Encargos Complementares - Servente","Provisórios",null,"h",1.9286423,2.91,5.61]
["Composição Auxiliar"," 10551 ","ORSE","Encargos Complementares - Carpinteiro","Provisórios",null,"h",0.9643213,2.84,2.73]
["Insumo"," 1776 ","ORSE","Placa de obra em chapa galvanizada 26","Material",null,"m²",0.9643213,243.44,234.75]
["Insumo"," 1569 ","ORSE","Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)","Material",null,"m",3.8572841,9.87,38.07]
["Insumo"," 6995 ","ORSE","Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m","Material",null,"m",2800,3.89,3.75]
["Insumo"," 00001213 ","SINAPI","CARPINTEIRO DE FORMAS","Mão de Obra",null,"H",0.9643213,17.63,17]
["Insumo"," 00005075 ","SINAPI","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","Material",null,"KG",0.1446484,17.04,2.46]
["Insumo"," 00006111 ","SINAPI","SERVENTE DE OBRAS","Mão de Obra",null,"H",1.9286423,10.7,20.63]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",17.6633496,"LS =>",19.97,"MO com LS =>",37.63]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",71.5,null,"Valor com BDI =>",null,396.5]
[]
[" 1.4 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 78472 ","SINAPI","SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS",null,"m²",1,0.33,0.33]
["Composição Auxiliar"," 92145 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0008972,67.37,0.06]
["Composição Auxiliar"," 88597 ","SINAPI","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0017943,44.42,0.07]
["Composição Auxiliar"," 88288 ","SINAPI","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0022427,16.92,0.03]
["Composição Auxiliar"," 88253 ","SINAPI","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0022427,13.67,0.03]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0067284,17.31,0.11]
["Insumo"," 00006204 ","SINAPI","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","Material",null,"M",0.0025891,12.46,0.03]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0938790837401427,"LS =>",0.11,"MO com LS =>",0.2]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.07,null,"Valor com BDI =>",null,0.4]
[]
[" 3.1, 3.4","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 74151/001 ","SINAPI","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.","MOVT - MOVIMENTO DE TERRA",null,"m³",1,3.23,3.23]
["Composição Auxiliar"," 5851 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0093458,188.81,1.76]
["Composição Auxiliar"," 5944 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0054206,161.49,0.87]
["Composição Auxiliar"," 5946 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0039252,73.8,0.28]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0186916,17.31,0.32]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.3379647014645137,"LS =>",0.38,"MO com LS =>",0.72]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.71,null,"Valor com BDI =>",null,3.94]
[]
[" 3.2, 3.5","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95875 ","SINAPI","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS",null,"M3XKM",1,1.57,1.57]
["Composição Auxiliar"," 91386 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0082999,170.57,1.41]
["Composição Auxiliar"," 91387 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0036,46.85,0.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.10796094630116411,"LS =>",0.12,"MO com LS =>",0.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.34,null,"Valor com BDI =>",null,1.91]
[]
[" 3.3 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 100576 ","SINAPI","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","PAVI - PAVIMENTAÇÃO",null,"m²",1,1.7,1.7]
["Composição Auxiliar"," 5932 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",9.03e-05,180.44,0.01]
["Composição Auxiliar"," 5903 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0063127,46.35,0.29]
["Composição Auxiliar"," 73436 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0018037,171.67,0.3]
["Composição Auxiliar"," 5934 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0072145,73.54,0.53]
["Composição Auxiliar"," 5901 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0009019,199.61,0.18]
["Composição Auxiliar"," 93244 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0054107,51.3,0.27]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0072145,17.31,0.12]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.31918888471648516,"LS =>",0.36,"MO com LS =>",0.68]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.37,null,"Valor com BDI =>",null,2.07]
[]
[" 3.6 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96387 ","SINAPI","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","PAVI - PAVIMENTAÇÃO",null,"m³",1,8.24,8.24]
["Composição Auxiliar"," 5932 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0075434,180.44,1.36]
["Composição Auxiliar"," 89036 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0130293,43.33,0.56]
["Composição Auxiliar"," 5901 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0062697,199.61,1.25]
["Composição Auxiliar"," 93244 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0084249,51.3,0.43]
["Composição Auxiliar"," 96463 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0009798,142.97,0.14]
["Composição Auxiliar"," 89035 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0026451,131.13,0.34]
["Composição Auxiliar"," 5934 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.008131,73.54,0.59]
["Composição Auxiliar"," 5921 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0026451,2.77,0]
["Composição Auxiliar"," 5903 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0093067,46.35,0.43]
["Composição Auxiliar"," 5923 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0130293,1.72,0.02]
["Composição Auxiliar"," 96464 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0146947,64.05,0.94]
["Composição Auxiliar"," 73436 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0072496,171.67,1.24]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0546645,17.31,0.94]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",1.3471648516710477,"LS =>",1.52,"MO com LS =>",2.87]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.81,null,"Valor com BDI =>",null,10.05]
[]
[" 3.7 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5915451 ","SICRO3","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural","",null,"tkm",1,1.53,1.53]
["A","Código","Banco","Equipamentos","Quantidade","Utilização",null,"Custo Operacional",null,"Custo Horário"]
[{"$nulls":5},"Operativa","Improdutiva","Operativa","Improdutiva"]
["Insumo","E9605","SICRO3","Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW",1,1,0,150.0036,47.6175,150.0036]
[{"$nulls":6},"Custo Horário de Equipamentos =>",null,null,150.0036]
[{"$nulls":6},"Custo Horário de Execução =>",null,null,150.0036]
[{"$nulls":6},"Fator de Influencia da Chuva - FIC =>",null,null,0.0143]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC =>",null,null,0.0215]
[{"$nulls":6},"Produção de Equipe =>",null,null,99.6]
[{"$nulls":6},"Custo Unitário de Execução =>",null,null,1.5061]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.33,null,"Valor com BDI =>",null,1.86]
[]
["4.2, 4.4","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 93176 ","SINAPI","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016","TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS",null,"TXKM",1,0.55,0.55]
["Composição Auxiliar"," 91645 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.001736,305.53,0.53]
["Composição Auxiliar"," 91646 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.000434,64.97,0.02]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.023469770935035675,"LS =>",0.03,"MO com LS =>",0.05]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.12,null,"Valor com BDI =>",null,0.67]
[]
["4.3","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 97807 ","SINAPI","CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","PAVI - PAVIMENTAÇÃO",null,"m²",1,11.62,11.62]
["Composição Auxiliar"," 83362 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0003885,197.88,0.07]
["Composição Auxiliar"," 96157 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0006804,135.86,0.09]
["Composição Auxiliar"," 96035 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0004857,177.74,0.08]
["Composição Auxiliar"," 96463 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0009713,142.97,0.13]
["Composição Auxiliar"," 7030 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0060236,149.29,0.89]
["Composição Auxiliar"," 96464 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0020408,64.05,0.13]
["Composição Auxiliar"," 91486 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0026231,46.63,0.12]
["Composição Auxiliar"," 96036 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.002526,49.72,0.12]
["Composição Auxiliar"," 96155 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0023317,45.74,0.1]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0242882,17.31,0.42]
["Insumo"," 00041903 ","SINAPI","EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","Material",null,"KG",3.0117307,2.68,8.07]
["Insumo"," 00004721 ","SINAPI","PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","Material",null,"m³",0.0111726,66.56,0.74]
["Insumo"," 00004720 ","SINAPI","PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","Material",null,"m³",0.0048133,76.84,0.36]
["Insumo"," 00004741 ","SINAPI","PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","Material",null,"m³",0.0048133,62.87,0.3]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.23000375516334962,"LS =>",0.26,"MO com LS =>",0.49]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.55,null,"Valor com BDI =>",null,14.17]
[]
["4.5, 4.6","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 93596 ","SINAPI","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS",null,"TXKM",1,0.4,0.4]
["Composição Auxiliar"," 91386 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0021573,170.57,0.36]
["Composição Auxiliar"," 91387 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0009806,46.85,0.04]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.023469770935035675,"LS =>",0.03,"MO com LS =>",0.05]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.08,null,"Valor com BDI =>",null,0.48]
[]
[" 5.1 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 94263 ","SINAPI","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS",null,"M",1,26.47,26.47]
["Composição Auxiliar"," 92960 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0139396,12.71,0.17]
["Composição Auxiliar"," 92961 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",0.0716897,3.39,0.24]
["Composição Auxiliar"," 88631 ","SINAPI","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"m³",0.0019916,512.15,1.01]
["Composição Auxiliar"," 88243 ","SINAPI","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0866249,20.42,1.76]
["Composição Auxiliar"," 88309 ","SINAPI","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.2200488,24.45,5.38]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.4400957,17.31,7.61]
["Insumo"," 00000370 ","SINAPI","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","Material",null,"m³",0.0069698,90.25,0.62]
["Insumo"," 00034492 ","SINAPI","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","Material",null,"m³",0.0298707,324.19,9.68]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",4.731505820503192,"LS =>",5.35,"MO com LS =>",10.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.82,null,"Valor com BDI =>",null,32.29]
[]
[" 6.1 ","Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 72947 ","SINAPI","SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","PAVI - PAVIMENTAÇÃO",null,"m²",1,16.23,16.23]
["Composição Auxiliar"," 95133 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0033247,111.82,0.37]
["Composição Auxiliar"," 5824 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",0.0033247,132.18,0.43]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",0.0332461,17.31,0.57]
["Insumo"," 00025972 ","SINAPI","MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","Material",null,"KG",0.3989944,13.88,5.53]
["Insumo"," 00005318 ","SINAPI","SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS","Material",null,"L",0.1296731,12.91,1.67]
["Insumo"," 00007343 ","SINAPI","TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","Material",null,"L",0.5984915,12.2,7.3]
["Insumo"," 00007348 ","SINAPI","TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","Material",null,"L",0.0299246,12.11,0.36]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.23469770935035675,"LS =>",0.27,"MO com LS =>",0.5]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.57,null,"Valor com BDI =>",null,19.8]
[]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88243 ","SINAPI","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,20.42,20.42]
["Composição Auxiliar"," 95313 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.11,0.11]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00000242 ","SINAPI","AJUDANTE ESPECIALIZADO","Mão de Obra",null,"H",1,13.86,13.86]
["Insumo"," 00043491 ","SINAPI","EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,1.01,1.01]
["Insumo"," 00043467 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.41,0.41]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",6.557454,"LS =>",7.41,"MO com LS =>",13.97]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",4.49,null,"Valor com BDI =>",null,24.91]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88631 ","SINAPI","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"m³",1,512.15,512.15]
["Composição Auxiliar"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",8.29,17.31,143.49]
["Insumo"," 00000370 ","SINAPI","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","Material",null,"m³",1.15,90.25,103.78]
["Insumo"," 00001379 ","SINAPI","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","Material",null,"KG",389.54,0.68,264.88]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",42.254975591438225,"LS =>",47.77,"MO com LS =>",90.02]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",112.67,null,"Valor com BDI =>",null,624.82]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88253 ","SINAPI","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,13.67,13.67]
["Composição Auxiliar"," 95322 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00000244 ","SINAPI","AUXILIAR DE TOPOGRAFO","Mão de Obra",null,"H",1,12.41,12.41]
["Insumo"," 00043493 ","SINAPI","EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.52,0.52]
["Insumo"," 00043469 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",5.8580548,"LS =>",6.62,"MO com LS =>",12.48]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3,null,"Valor com BDI =>",null,16.67]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92145 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,67.37,67.37]
["Composição Auxiliar"," 92143 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.33,3.33]
["Composição Auxiliar"," 92140 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,2.66,2.66]
["Composição Auxiliar"," 92144 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,34.11,34.11]
["Composição Auxiliar"," 92141 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.42,0.42]
["Composição Auxiliar"," 92142 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.16,0.16]
["Composição Auxiliar"," 88284 ","SINAPI","MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.69,26.69]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8666917,"LS =>",11.15,"MO com LS =>",21.02]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",14.82,null,"Valor com BDI =>",null,82.19]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92140 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,2.66,2.66]
["Insumo"," 00013617 ","SINAPI","PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","Equipamento",null,"UN",4.8e-05,55511.79,2.66]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.58,null,"Valor com BDI =>",null,3.24]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92142 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.16,0.16]
["Insumo"," 00013617 ","SINAPI","PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","Equipamento",null,"UN",3e-06,55511.79,0.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.19]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92141 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.42,0.42]
["Insumo"," 00013617 ","SINAPI","PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","Equipamento",null,"UN",7.6e-06,55511.79,0.42]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.09,null,"Valor com BDI =>",null,0.51]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92143 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.33,3.33]
["Insumo"," 00013617 ","SINAPI","PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","Equipamento",null,"UN",6e-05,55511.79,3.33]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.73,null,"Valor com BDI =>",null,4.06]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92144 ","SINAPI","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,34.11,34.11]
["Insumo"," 00004222 ","SINAPI","GASOLINA COMUM","Material",null,"L",6.69,5.1,34.11]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.5,null,"Valor com BDI =>",null,41.61]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91387 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,46.85,46.85]
["Composição Auxiliar"," 91381 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.13,3.13]
["Composição Auxiliar"," 91380 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,16.95,16.95]
["Composição Auxiliar"," 91382 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.22,1.22]
["Composição Auxiliar"," 88281 ","SINAPI","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,25.55,25.55]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.3315809,"LS =>",10.55,"MO com LS =>",19.88]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.3,null,"Valor com BDI =>",null,57.15]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91386 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,170.57,170.57]
["Composição Auxiliar"," 91380 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,16.95,16.95]
["Composição Auxiliar"," 91382 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.22,1.22]
["Composição Auxiliar"," 91384 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,91.95,91.95]
["Composição Auxiliar"," 91383 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,31.77,31.77]
["Composição Auxiliar"," 91381 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.13,3.13]
["Composição Auxiliar"," 88281 ","SINAPI","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,25.55,25.55]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.3315809,"LS =>",10.55,"MO com LS =>",19.88]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",37.52,null,"Valor com BDI =>",null,208.09]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91380 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,16.95,16.95]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",4e-05,40756.99,1.63]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",4e-05,383033.22,15.32]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.72,null,"Valor com BDI =>",null,20.67]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91382 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.22,1.22]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",2.9e-06,40756.99,0.11]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.9e-06,383033.22,1.11]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.26,null,"Valor com BDI =>",null,1.48]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91381 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.13,3.13]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.4e-06,40756.99,0.3]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,383033.22,2.83]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.68,null,"Valor com BDI =>",null,3.81]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91383 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,31.77,31.77]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.5e-05,40756.99,3.05]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.5e-05,383033.22,28.72]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.98,null,"Valor com BDI =>",null,38.75]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91384 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,91.95,91.95]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",23.7,3.88,91.95]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",20.22,null,"Valor com BDI =>",null,112.17]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96036 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,49.72,49.72]
["Composição Auxiliar"," 96031 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.55,3.55]
["Composição Auxiliar"," 96030 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,19.24,19.24]
["Composição Auxiliar"," 96032 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.38,1.38]
["Composição Auxiliar"," 88281 ","SINAPI","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,25.55,25.55]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.3315809,"LS =>",10.55,"MO com LS =>",19.88]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.93,null,"Valor com BDI =>",null,60.65]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96035 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,177.74,177.74]
["Composição Auxiliar"," 96033 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,36.07,36.07]
["Composição Auxiliar"," 96034 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,91.95,91.95]
["Composição Auxiliar"," 96031 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.55,3.55]
["Composição Auxiliar"," 96030 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,19.24,19.24]
["Composição Auxiliar"," 96032 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.38,1.38]
["Composição Auxiliar"," 88281 ","SINAPI","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,25.55,25.55]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.3315809,"LS =>",10.55,"MO com LS =>",19.88]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",39.1,null,"Valor com BDI =>",null,216.84]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96030 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,19.24,19.24]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",4e-05,40756.99,1.63]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",4e-05,383033.22,15.32]
["Insumo"," 00002401 ","SINAPI","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","Equipamento",null,"UN",4e-05,57408.12,2.29]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",4.23,null,"Valor com BDI =>",null,23.47]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96032 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.38,1.38]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",2.9e-06,40756.99,0.11]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.9e-06,383033.22,1.11]
["Insumo"," 00002401 ","SINAPI","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","Equipamento",null,"UN",2.9e-06,57408.12,0.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.3,null,"Valor com BDI =>",null,1.68]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96031 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.55,3.55]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.4e-06,40756.99,0.3]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,383033.22,2.83]
["Insumo"," 00002401 ","SINAPI","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,57408.12,0.42]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.78,null,"Valor com BDI =>",null,4.33]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96033 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,36.07,36.07]
["Insumo"," 00037734 ","SINAPI","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.5e-05,40756.99,3.05]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.5e-05,383033.22,28.72]
["Insumo"," 00002401 ","SINAPI","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","Equipamento",null,"UN",7.5e-05,57408.12,4.3]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.93,null,"Valor com BDI =>",null,44]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96034 ","SINAPI","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,91.95,91.95]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",23.7,3.88,91.95]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",20.22,null,"Valor com BDI =>",null,112.17]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91646 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,64.97,64.97]
["Composição Auxiliar"," 91640 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,24.13,24.13]
["Composição Auxiliar"," 91641 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.06,5.06]
["Composição Auxiliar"," 91642 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.96,1.96]
["Composição Auxiliar"," 88283 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,33.82,33.82]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.213481,"LS =>",14.94,"MO com LS =>",28.15]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",14.29,null,"Valor com BDI =>",null,79.26]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91645 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,305.53,305.53]
["Composição Auxiliar"," 91640 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,24.13,24.13]
["Composição Auxiliar"," 91641 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.06,5.06]
["Composição Auxiliar"," 91643 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,45.25,45.25]
["Composição Auxiliar"," 91642 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.96,1.96]
["Composição Auxiliar"," 91644 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,195.31,195.31]
["Composição Auxiliar"," 88283 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,33.82,33.82]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.213481,"LS =>",14.94,"MO com LS =>",28.15]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",67.21,null,"Valor com BDI =>",null,372.74]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91640 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,24.13,24.13]
["Insumo"," 00013215 ","SINAPI","CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","Equipamento",null,"UN",3.43e-05,601049.62,20.61]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",3.43e-05,102898.74,3.52]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.3,null,"Valor com BDI =>",null,29.43]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91642 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.96,1.96]
["Insumo"," 00013215 ","SINAPI","CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","Equipamento",null,"UN",2.8e-06,601049.62,1.68]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",2.8e-06,102898.74,0.28]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.43,null,"Valor com BDI =>",null,2.39]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91641 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.06,5.06]
["Insumo"," 00013215 ","SINAPI","CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,601049.62,4.32]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",7.2e-06,102898.74,0.74]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.11,null,"Valor com BDI =>",null,6.17]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91643 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,45.25,45.25]
["Insumo"," 00013215 ","SINAPI","CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","Equipamento",null,"UN",6.43e-05,601049.62,38.64]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",6.43e-05,102898.74,6.61]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",9.95,null,"Valor com BDI =>",null,55.2]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91644 ","SINAPI","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,195.31,195.31]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",50.34,3.88,195.31]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",42.96,null,"Valor com BDI =>",null,238.27]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5903 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,46.35,46.35]
["Composição Auxiliar"," 91396 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.19,15.19]
["Composição Auxiliar"," 91397 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.18,3.18]
["Composição Auxiliar"," 91398 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.23,1.23]
["Composição Auxiliar"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.19,null,"Valor com BDI =>",null,56.54]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5901 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,199.61,199.61]
["Composição Auxiliar"," 91396 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.19,15.19]
["Composição Auxiliar"," 5763 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,28.48,28.48]
["Composição Auxiliar"," 91397 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.18,3.18]
["Composição Auxiliar"," 53831 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,124.78,124.78]
["Composição Auxiliar"," 91398 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.23,1.23]
["Composição Auxiliar"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",43.91,null,"Valor com BDI =>",null,243.52]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91396 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.19,15.19]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",3.43e-05,383033.22,13.13]
["Insumo"," 00037736 ","SINAPI","TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",3.43e-05,60150,2.06]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.34,null,"Valor com BDI =>",null,18.53]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91398 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.23,1.23]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.8e-06,383033.22,1.07]
["Insumo"," 00037736 ","SINAPI","TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",2.8e-06,60150,0.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.27,null,"Valor com BDI =>",null,1.5]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91397 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.18,3.18]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,383033.22,2.75]
["Insumo"," 00037736 ","SINAPI","TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.2e-06,60150,0.43]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.69,null,"Valor com BDI =>",null,3.87]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5763 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,28.48,28.48]
["Insumo"," 00037747 ","SINAPI","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",6.43e-05,383033.22,24.62]
["Insumo"," 00037736 ","SINAPI","TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",6.43e-05,60150,3.86]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.26,null,"Valor com BDI =>",null,34.74]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53831 ","SINAPI","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,124.78,124.78]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",32.16,3.88,124.78]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",27.45,null,"Valor com BDI =>",null,152.23]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5824 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,132.18,132.18]
["Composição Auxiliar"," 5705 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,17.71,17.71]
["Composição Auxiliar"," 53797 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,75.54,75.54]
["Composição Auxiliar"," 89265 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.97,1.97]
["Composição Auxiliar"," 89264 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,9.45,9.45]
["Composição Auxiliar"," 89266 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.76,0.76]
["Composição Auxiliar"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",29.07,null,"Valor com BDI =>",null,161.25]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89264 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,9.45,9.45]
["Insumo"," 00037761 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",3.43e-05,259525.3,8.9]
["Insumo"," 00037731 ","SINAPI","CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",3.43e-05,16076.92,0.55]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.07,null,"Valor com BDI =>",null,11.52]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89266 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.76,0.76]
["Insumo"," 00037761 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.8e-06,259525.3,0.72]
["Insumo"," 00037731 ","SINAPI","CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",2.8e-06,16076.92,0.04]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.16,null,"Valor com BDI =>",null,0.92]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89265 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.97,1.97]
["Insumo"," 00037761 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,259525.3,1.86]
["Insumo"," 00037731 ","SINAPI","CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",7.2e-06,16076.92,0.11]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.43,null,"Valor com BDI =>",null,2.4]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5705 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,17.71,17.71]
["Insumo"," 00037761 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",6.43e-05,259525.3,16.68]
["Insumo"," 00037731 ","SINAPI","CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","Material",null,"UN",6.43e-05,16076.92,1.03]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.89,null,"Valor com BDI =>",null,21.6]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53797 ","SINAPI","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,75.54,75.54]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",19.47,3.88,75.54]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",16.61,null,"Valor com BDI =>",null,92.15]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95313 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.11,0.11]
["Insumo"," 00000242 ","SINAPI","AJUDANTE ESPECIALIZADO","Mão de Obra",null,"H",0.0082,13.86,0.11]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0516335,"LS =>",0.06,"MO com LS =>",0.11]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.02,null,"Valor com BDI =>",null,0.13]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95322 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00000244 ","SINAPI","AUXILIAR DE TOPOGRAFO","Mão de Obra",null,"H",0.0059,12.41,0.07]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0328577,"LS =>",0.04,"MO com LS =>",0.07]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.01,null,"Valor com BDI =>",null,0.08]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95391 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.15,0.15]
["Insumo"," 00002355 ","SINAPI","DESENHISTA DETALHISTA","Mão de Obra",null,"H",0.0036,43.08,0.15]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0704093,"LS =>",0.08,"MO com LS =>",0.15]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.18]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95346 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00020020 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE","Mão de Obra",null,"H",0.0036,19.81,0.07]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0328577,"LS =>",0.04,"MO com LS =>",0.07]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.01,null,"Valor com BDI =>",null,0.08]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95347 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00004093 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO","Mão de Obra",null,"H",0.0036,21.01,0.07]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0328577,"LS =>",0.04,"MO com LS =>",0.07]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.01,null,"Valor com BDI =>",null,0.08]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95348 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.1,0.1]
["Insumo"," 00004094 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA","Mão de Obra",null,"H",0.0036,28.05,0.1]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0469395,"LS =>",0.05,"MO com LS =>",0.1]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.02,null,"Valor com BDI =>",null,0.12]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95349 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00004095 ","SINAPI","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO","Mão de Obra",null,"H",0.0036,20.95,0.07]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0328577,"LS =>",0.04,"MO com LS =>",0.07]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.01,null,"Valor com BDI =>",null,0.08]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95352 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.09,0.09]
["Insumo"," 00007595 ","SINAPI","NIVELADOR","Mão de Obra",null,"H",0.0059,15.64,0.09]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0422456,"LS =>",0.05,"MO com LS =>",0.09]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.01,null,"Valor com BDI =>",null,0.1]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95356 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.13,0.13]
["Insumo"," 00025960 ","SINAPI","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO","Mão de Obra",null,"H",0.0059,23.3,0.13]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0610214,"LS =>",0.07,"MO com LS =>",0.13]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.02,null,"Valor com BDI =>",null,0.15]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95363 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.17,0.17]
["Insumo"," 00004239 ","SINAPI","OPERADOR DE MOTONIVELADORA","Mão de Obra",null,"H",0.0059,29.08,0.17]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0797972,"LS =>",0.09,"MO com LS =>",0.17]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.2]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95364 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.17,0.17]
["Insumo"," 00004248 ","SINAPI","OPERADOR DE PA CARREGADEIRA","Mão de Obra",null,"H",0.0059,29.74,0.17]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0797972,"LS =>",0.09,"MO com LS =>",0.17]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.2]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95366 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.14,0.14]
["Insumo"," 00004238 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR","Mão de Obra",null,"H",0.0059,24.09,0.14]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0657154,"LS =>",0.07,"MO com LS =>",0.14]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.17]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95371 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.26,0.26]
["Insumo"," 00004750 ","SINAPI","PEDREIRO","Mão de Obra",null,"H",0.0151,17.63,0.26]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.1220428,"LS =>",0.14,"MO com LS =>",0.26]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.05,null,"Valor com BDI =>",null,0.31]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95378 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.16,0.16]
["Insumo"," 00006111 ","SINAPI","SERVENTE DE OBRAS","Mão de Obra",null,"H",0.0151,10.7,0.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.0751033,"LS =>",0.08,"MO com LS =>",0.16]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.03,null,"Valor com BDI =>",null,0.19]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95386 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.22,0.22]
["Insumo"," 00004237 ","SINAPI","OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA","Mão de Obra",null,"H",0.0082,26.9,0.22]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0.103267,"LS =>",0.12,"MO com LS =>",0.22]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.04,null,"Valor com BDI =>",null,0.26]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88597 ","SINAPI","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,44.42,44.42]
["Composição Auxiliar"," 95391 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.15,0.15]
["Insumo"," 00002355 ","SINAPI","DESENHISTA DETALHISTA","Mão de Obra",null,"H",1,43.08,43.08]
["Insumo"," 00043493 ","SINAPI","EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.52,0.52]
["Insumo"," 00043469 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",20.291964,"LS =>",22.94,"MO com LS =>",43.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",9.77,null,"Valor com BDI =>",null,54.19]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91486 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,46.63,46.63]
["Composição Auxiliar"," 91468 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.48,15.48]
["Composição Auxiliar"," 91469 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.34,3.34]
["Composição Auxiliar"," 91484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.06,1.06]
["Composição Auxiliar"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.25,null,"Valor com BDI =>",null,56.88]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 83362 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,197.88,197.88]
["Composição Auxiliar"," 83361 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,12.08,12.08]
["Composição Auxiliar"," 91468 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.48,15.48]
["Composição Auxiliar"," 91469 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.34,3.34]
["Composição Auxiliar"," 91484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.06,1.06]
["Composição Auxiliar"," 91485 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,139.17,139.17]
["Composição Auxiliar"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",43.53,null,"Valor com BDI =>",null,241.41]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91468 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,15.48,15.48]
["Insumo"," 00037754 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",3.33e-05,308069.62,10.25]
["Insumo"," 00036484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","Equipamento",null,"UN",3.33e-05,157088.52,5.23]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.4,null,"Valor com BDI =>",null,18.88]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.06,1.06]
["Insumo"," 00037754 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.3e-06,308069.62,0.7]
["Insumo"," 00036484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","Equipamento",null,"UN",2.3e-06,157088.52,0.36]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.23,null,"Valor com BDI =>",null,1.29]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91469 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.34,3.34]
["Insumo"," 00037754 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,308069.62,2.21]
["Insumo"," 00036484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,157088.52,1.13]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.73,null,"Valor com BDI =>",null,4.07]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 83361 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,12.08,12.08]
["Insumo"," 00037754 ","SINAPI","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","Equipamento",null,"UN",2.6e-05,308069.62,8]
["Insumo"," 00036484 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","Equipamento",null,"UN",2.6e-05,157088.52,4.08]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.65,null,"Valor com BDI =>",null,14.73]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 91485 ","SINAPI","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,139.17,139.17]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",35.87,3.88,139.17]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",30.61,null,"Valor com BDI =>",null,169.78]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 10551 ","ORSE","Encargos Complementares - Carpinteiro","Provisórios",null,"h",1,2.84,2.84]
["Insumo"," 158 ","ORSE","Almoço (Participação do empregador)","Material",null,"un",0.1018,10,1.01]
["Insumo"," 941 ","ORSE","Fardamento","Material",null,"un",0.0015,74.89,0.11]
["Insumo"," 1651 ","ORSE","Óculos branco proteção","Material",null,"pr",0.0007,5.3,0]
["Insumo"," 2378 ","ORSE","Vale transporte","Material",null,"un",0.0654,4,0.26]
["Insumo"," 10517 ","ORSE","Exames admissionais/demissionais (checkup)","Serviços",null,"cj",0.0004,300,0.12]
["Insumo"," 10578 ","ORSE","Formão grande","Material",null,"un",0.0002,18.65,0]
["Insumo"," 10579 ","ORSE","Chave de fenda chata 30 cm","Material",null,"un",0.0002,22.89,0]
["Insumo"," 10362 ","ORSE","Seguro de vida e acidente em grupo","Serviços",null,"un",0.0045,12.54,0.05]
["Insumo"," 10577 ","ORSE","Serrote 40cm","Material",null,"un",0.0001,18.58,0]
["Insumo"," 10599 ","ORSE","Protetor solar fps 30 com 120ml","Material",null,"un",0.0018,35.9,0.06]
["Insumo"," 10596 ","ORSE","Protetor auricular","Material",null,"un",0.0045,4.9,0.02]
["Insumo"," 10492 ","ORSE","Cesta Básica","Material",null,"un",0.0045,140,0.63]
["Insumo"," 10761 ","ORSE","Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)","Serviços",null,"un",0.1018,4.5,0.45]
["Insumo"," 11244 ","ORSE","Martelo com unha","Material",null,"un",0.0002,37.9,0]
["Insumo"," 11248 ","ORSE","Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional","Equipamento",null,"un",0.0001,246,0.02]
["Insumo"," 11249 ","ORSE","Serra circular eletrica portatil","Equipamento",null,"un",0.0001,518,0.05]
["Insumo"," 00012893 ","SINAPI","BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","Material",null,"PAR",0.0007,59.23,0.04]
["Insumo"," 00012894 ","SINAPI","CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","Material",null,"UN",0.0002,16.04,0]
["Insumo"," 00012895 ","SINAPI","CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","Material",null,"UN",0.0006,12.34,0]
["Insumo"," 00012892 ","SINAPI","LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)","Equipamento",null,"PAR",0.0023,11.1,0.02]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.62,null,"Valor com BDI =>",null,3.46]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 10549 ","ORSE","Encargos Complementares - Servente","Provisórios",null,"h",1,2.91,2.91]
["Insumo"," 158 ","ORSE","Almoço (Participação do empregador)","Material",null,"un",0.1018,10,1.01]
["Insumo"," 941 ","ORSE","Fardamento","Material",null,"un",0.0015,74.89,0.11]
["Insumo"," 1651 ","ORSE","Óculos branco proteção","Material",null,"pr",0.0008,5.3,0]
["Insumo"," 2378 ","ORSE","Vale transporte","Material",null,"un",0.0941,4,0.37]
["Insumo"," 4729 ","ORSE","Marreta 1 kg com cabo","Material",null,"un",0.0001,22.6,0]
["Insumo"," 4728 ","ORSE","Talhadeira chata 10\" Talhadeira chara 10\"","Material",null,"un",0.0003,13.85,0]
["Insumo"," 10599 ","ORSE","Protetor solar fps 30 com 120ml","Material",null,"un",0.0018,35.9,0.06]
["Insumo"," 10362 ","ORSE","Seguro de vida e acidente em grupo","Serviços",null,"un",0.0045,12.54,0.05]
["Insumo"," 10492 ","ORSE","Cesta Básica","Material",null,"un",0.0045,140,0.63]
["Insumo"," 10596 ","ORSE","Protetor auricular","Material",null,"un",0.0045,4.9,0.02]
["Insumo"," 10517 ","ORSE","Exames admissionais/demissionais (checkup)","Serviços",null,"cj",0.0004,300,0.12]
["Insumo"," 10761 ","ORSE","Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)","Serviços",null,"un",0.1018,4.5,0.45]
["Insumo"," 10788 ","ORSE","Pá quadrada","Material",null,"un",0.0002,17.29,0]
["Insumo"," 00012893 ","SINAPI","BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","Material",null,"PAR",0.0008,59.23,0.04]
["Insumo"," 00012894 ","SINAPI","CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","Material",null,"UN",0.0002,16.04,0]
["Insumo"," 00012895 ","SINAPI","CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","Material",null,"UN",0.0006,12.34,0]
["Insumo"," 00002711 ","SINAPI","CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA","Equipamento",null,"UN",0.0002,157.5,0.03]
["Insumo"," 00012892 ","SINAPI","LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)","Equipamento",null,"PAR",0.0023,11.1,0.02]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.64,null,"Valor com BDI =>",null,3.55]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5923 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,1.72,1.72]
["Composição Auxiliar"," 87026 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.21,0.21]
["Composição Auxiliar"," 53840 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.51,1.51]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.37,null,"Valor com BDI =>",null,2.09]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5921 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,2.77,2.77]
["Composição Auxiliar"," 53841 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.05,1.05]
["Composição Auxiliar"," 87026 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.21,0.21]
["Composição Auxiliar"," 53840 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.51,1.51]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.6,null,"Valor com BDI =>",null,3.37]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53840 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.51,1.51]
["Insumo"," 00003318 ","SINAPI","GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE","Equipamento",null,"UN",5.14e-05,29500,1.51]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.33,null,"Valor com BDI =>",null,1.84]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 87026 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.21,0.21]
["Insumo"," 00003318 ","SINAPI","GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,29500,0.21]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.04,null,"Valor com BDI =>",null,0.25]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53841 ","SINAPI","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.05,1.05]
["Insumo"," 00003318 ","SINAPI","GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE","Equipamento",null,"UN",3.57e-05,29500,1.05]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.23,null,"Valor com BDI =>",null,1.28]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5934 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,73.54,73.54]
["Composição Auxiliar"," 89228 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,32.73,32.73]
["Composição Auxiliar"," 89229 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.89,5.89]
["Composição Auxiliar"," 88300 ","SINAPI","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,34.92,34.92]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.729816,"LS =>",15.52,"MO com LS =>",29.25]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",16.17,null,"Valor com BDI =>",null,89.71]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5932 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,180.44,180.44]
["Composição Auxiliar"," 5779 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,52.62,52.62]
["Composição Auxiliar"," 89228 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,32.73,32.73]
["Composição Auxiliar"," 53849 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,54.28,54.28]
["Composição Auxiliar"," 89229 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.89,5.89]
["Composição Auxiliar"," 88300 ","SINAPI","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,34.92,34.92]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.729816,"LS =>",15.52,"MO com LS =>",29.25]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",39.69,null,"Valor com BDI =>",null,220.13]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89228 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,32.73,32.73]
["Insumo"," 00004090 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","Equipamento",null,"UN",4e-05,818479.36,32.73]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.2,null,"Valor com BDI =>",null,39.93]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89229 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,5.89,5.89]
["Insumo"," 00004090 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,818479.36,5.89]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.29,null,"Valor com BDI =>",null,7.18]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5779 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,52.62,52.62]
["Insumo"," 00004090 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","Equipamento",null,"UN",6.43e-05,818479.36,52.62]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",11.57,null,"Valor com BDI =>",null,64.19]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53849 ","SINAPI","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,54.28,54.28]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",13.99,3.88,54.28]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",11.94,null,"Valor com BDI =>",null,66.22]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88281 ","SINAPI","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,25.55,25.55]
["Composição Auxiliar"," 95346 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00020020 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE","Mão de Obra",null,"H",1,19.81,19.81]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.3315809,"LS =>",10.55,"MO com LS =>",19.88]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.62,null,"Valor com BDI =>",null,31.17]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88282 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.75,26.75]
["Composição Auxiliar"," 95347 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00004093 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO","Mão de Obra",null,"H",1,21.01,21.01]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8948554,"LS =>",11.19,"MO com LS =>",21.08]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.88,null,"Valor com BDI =>",null,32.63]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88283 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,33.82,33.82]
["Composição Auxiliar"," 95348 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.1,0.1]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00004094 ","SINAPI","MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA","Mão de Obra",null,"H",1,28.05,28.05]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.213481,"LS =>",14.94,"MO com LS =>",28.15]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.44,null,"Valor com BDI =>",null,41.26]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88284 ","SINAPI","MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,26.69,26.69]
["Composição Auxiliar"," 95349 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.07,0.07]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00004095 ","SINAPI","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO","Mão de Obra",null,"H",1,20.95,20.95]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",9.8666917,"LS =>",11.15,"MO com LS =>",21.02]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.87,null,"Valor com BDI =>",null,32.56]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95133 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,111.82,111.82]
["Composição Auxiliar"," 95129 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,20.23,20.23]
["Composição Auxiliar"," 95132 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,20.91,20.91]
["Composição Auxiliar"," 95131 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.94,37.94]
["Composição Auxiliar"," 95130 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.64,3.64]
["Composição Auxiliar"," 88293 ","SINAPI","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.1,29.1]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",10.9979347,"LS =>",12.43,"MO com LS =>",23.43]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",24.6,null,"Valor com BDI =>",null,136.42]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95129 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,20.23,20.23]
["Insumo"," 00040637 ","SINAPI","MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","Equipamento",null,"UN",4e-05,505925.24,20.23]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",4.45,null,"Valor com BDI =>",null,24.68]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95130 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.64,3.64]
["Insumo"," 00040637 ","SINAPI","MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","Equipamento",null,"UN",7.2e-06,505925.24,3.64]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.8,null,"Valor com BDI =>",null,4.44]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95131 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.94,37.94]
["Insumo"," 00040637 ","SINAPI","MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","Equipamento",null,"UN",7.5e-05,505925.24,37.94]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",8.34,null,"Valor com BDI =>",null,46.28]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 95132 ","SINAPI","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,20.91,20.91]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",5.39,3.88,20.91]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",4.6,null,"Valor com BDI =>",null,25.51]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92961 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,3.39,3.39]
["Composição Auxiliar"," 92956 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.03,3.03]
["Composição Auxiliar"," 92957 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.36,0.36]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.74,null,"Valor com BDI =>",null,4.13]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92960 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,12.71,12.71]
["Composição Auxiliar"," 92956 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.03,3.03]
["Composição Auxiliar"," 92959 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,6.01,6.01]
["Composição Auxiliar"," 92957 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.36,0.36]
["Composição Auxiliar"," 92958 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.31,3.31]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.79,null,"Valor com BDI =>",null,15.5]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92956 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.03,3.03]
["Insumo"," 00013836 ","SINAPI","MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV","Material",null,"UN",6.4e-05,47417.11,3.03]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.66,null,"Valor com BDI =>",null,3.69]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92957 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.36,0.36]
["Insumo"," 00013836 ","SINAPI","MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV","Material",null,"UN",7.6e-06,47417.11,0.36]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.07,null,"Valor com BDI =>",null,0.43]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92958 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.31,3.31]
["Insumo"," 00013836 ","SINAPI","MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV","Material",null,"UN",7e-05,47417.11,3.31]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.72,null,"Valor com BDI =>",null,4.03]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 92959 ","SINAPI","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,6.01,6.01]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",1.55,3.88,6.01]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.32,null,"Valor com BDI =>",null,7.33]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88288 ","SINAPI","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,16.92,16.92]
["Composição Auxiliar"," 95352 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.09,0.09]
["Insumo"," 00043493 ","SINAPI","EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.52,0.52]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043469 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00007595 ","SINAPI","NIVELADOR","Mão de Obra",null,"H",1,15.64,15.64]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",7.3835899,"LS =>",8.35,"MO com LS =>",15.73]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.72,null,"Valor com BDI =>",null,20.64]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88293 ","SINAPI","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.1,29.1]
["Composição Auxiliar"," 95356 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.13,0.13]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00025960 ","SINAPI","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO","Mão de Obra",null,"H",1,23.3,23.3]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",10.9979347,"LS =>",12.43,"MO com LS =>",23.43]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.4,null,"Valor com BDI =>",null,35.5]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88300 ","SINAPI","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,34.92,34.92]
["Composição Auxiliar"," 95363 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.17,0.17]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00004239 ","SINAPI","OPERADOR DE MOTONIVELADORA","Mão de Obra",null,"H",1,29.08,29.08]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",13.729816,"LS =>",15.52,"MO com LS =>",29.25]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.68,null,"Valor com BDI =>",null,42.6]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88301 ","SINAPI","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,35.58,35.58]
["Composição Auxiliar"," 95364 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.17,0.17]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00004248 ","SINAPI","OPERADOR DE PA CARREGADEIRA","Mão de Obra",null,"H",1,29.74,29.74]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",14.039617,"LS =>",15.87,"MO com LS =>",29.91]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.82,null,"Valor com BDI =>",null,43.4]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88303 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.9,29.9]
["Composição Auxiliar"," 95366 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.14,0.14]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00004238 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR","Mão de Obra",null,"H",1,24.09,24.09]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",11.373451,"LS =>",12.86,"MO com LS =>",24.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.57,null,"Valor com BDI =>",null,36.47]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88309 ","SINAPI","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,24.45,24.45]
["Composição Auxiliar"," 95371 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.26,0.26]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043489 ","SINAPI","EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.95,0.95]
["Insumo"," 00043465 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.58,0.58]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00004750 ","SINAPI","PEDREIRO","Mão de Obra",null,"H",1,17.63,17.63]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",8.397484,"LS =>",9.49,"MO com LS =>",17.89]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.37,null,"Valor com BDI =>",null,29.82]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5946 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,73.8,73.8]
["Composição Auxiliar"," 89130 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,33.66,33.66]
["Composição Auxiliar"," 89131 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.56,4.56]
["Composição Auxiliar"," 88301 ","SINAPI","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,35.58,35.58]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",14.039617,"LS =>",15.87,"MO com LS =>",29.91]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",16.23,null,"Valor com BDI =>",null,90.03]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5944 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,161.49,161.49]
["Composição Auxiliar"," 5787 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,45.62,45.62]
["Composição Auxiliar"," 53861 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,42.07,42.07]
["Composição Auxiliar"," 89130 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,33.66,33.66]
["Composição Auxiliar"," 89131 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.56,4.56]
["Composição Auxiliar"," 88301 ","SINAPI","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,35.58,35.58]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",14.039617,"LS =>",15.87,"MO com LS =>",29.91]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",35.52,null,"Valor com BDI =>",null,197.01]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89130 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,33.66,33.66]
["Insumo"," 00004263 ","SINAPI","PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","Equipamento",null,"UN",5.6e-05,601119.97,33.66]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.4,null,"Valor com BDI =>",null,41.06]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89131 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.56,4.56]
["Insumo"," 00004263 ","SINAPI","PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","Equipamento",null,"UN",7.6e-06,601119.97,4.56]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1,null,"Valor com BDI =>",null,5.56]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53861 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,42.07,42.07]
["Insumo"," 00004263 ","SINAPI","PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","Equipamento",null,"UN",7e-05,601119.97,42.07]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",9.25,null,"Valor com BDI =>",null,51.32]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5787 ","SINAPI","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,45.62,45.62]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",11.76,3.88,45.62]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.03,null,"Valor com BDI =>",null,55.65]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96464 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,64.05,64.05]
["Composição Auxiliar"," 96459 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.16,4.16]
["Composição Auxiliar"," 96460 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,29.99,29.99]
["Composição Auxiliar"," 88303 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.9,29.9]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",11.373451,"LS =>",12.86,"MO com LS =>",24.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",14.09,null,"Valor com BDI =>",null,78.14]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96463 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,142.97,142.97]
["Composição Auxiliar"," 96459 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.16,4.16]
["Composição Auxiliar"," 96458 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.53,37.53]
["Composição Auxiliar"," 96457 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,41.39,41.39]
["Composição Auxiliar"," 96460 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,29.99,29.99]
["Composição Auxiliar"," 88303 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.9,29.9]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",11.373451,"LS =>",12.86,"MO com LS =>",24.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",31.45,null,"Valor com BDI =>",null,174.42]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96460 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,29.99,29.99]
["Insumo"," 00014511 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","Equipamento",null,"UN",5.33e-05,562815.99,29.99]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.59,null,"Valor com BDI =>",null,36.58]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96459 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,4.16,4.16]
["Insumo"," 00014511 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,562815.99,4.16]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.91,null,"Valor com BDI =>",null,5.07]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96458 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.53,37.53]
["Insumo"," 00014511 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","Equipamento",null,"UN",6.67e-05,562815.99,37.53]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",8.25,null,"Valor com BDI =>",null,45.78]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96457 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,41.39,41.39]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",10.67,3.88,41.39]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",9.1,null,"Valor com BDI =>",null,50.49]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 93244 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,51.3,51.3]
["Composição Auxiliar"," 73309 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,18.79,18.79]
["Composição Auxiliar"," 73313 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,2.61,2.61]
["Composição Auxiliar"," 88303 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,29.9,29.9]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",11.373451,"LS =>",12.86,"MO com LS =>",24.23]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",11.28,null,"Valor com BDI =>",null,62.58]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 73436 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,171.67,171.67]
["Composição Auxiliar"," 5089 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,23.52,23.52]
["Composição Auxiliar"," 73309 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,18.79,18.79]
["Composição Auxiliar"," 73315 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.05,37.05]
["Composição Auxiliar"," 73313 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,2.61,2.61]
["Composição Auxiliar"," 88303 ","SINAPI","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",3,29.9,89.7]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",34.120353,"LS =>",38.57,"MO com LS =>",72.69]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",37.76,null,"Valor com BDI =>",null,209.43]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 73309 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,18.79,18.79]
["Insumo"," 00014513 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","Equipamento",null,"UN",5.33e-05,352719.31,18.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",4.13,null,"Valor com BDI =>",null,22.92]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 73313 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,2.61,2.61]
["Insumo"," 00014513 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,352719.31,2.61]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.57,null,"Valor com BDI =>",null,3.18]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5089 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,23.52,23.52]
["Insumo"," 00014513 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","Equipamento",null,"UN",6.67e-05,352719.31,23.52]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",5.17,null,"Valor com BDI =>",null,28.69]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 73315 ","SINAPI","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,37.05,37.05]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",9.55,3.88,37.05]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",8.15,null,"Valor com BDI =>",null,45.2]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88316 ","SINAPI","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,17.31,17.31]
["Composição Auxiliar"," 95378 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.16,0.16]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043491 ","SINAPI","EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,1.01,1.01]
["Insumo"," 00043467 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.41,0.41]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00006111 ","SINAPI","SERVENTE DE OBRAS","Mão de Obra",null,"H",1,10.7,10.7]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",5.0976342,"LS =>",5.76,"MO com LS =>",10.86]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",3.8,null,"Valor com BDI =>",null,21.11]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 7030 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,149.29,149.29]
["Composição Auxiliar"," 7035 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,138.58,138.58]
["Composição Auxiliar"," 7032 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.52,3.52]
["Composição Auxiliar"," 7034 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,6.61,6.61]
["Composição Auxiliar"," 7033 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.58,0.58]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",32.84,null,"Valor com BDI =>",null,182.13]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 7032 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,3.52,3.52]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",3.43e-05,102898.74,3.52]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.77,null,"Valor com BDI =>",null,4.29]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 7033 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,0.58,0.58]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",5.7e-06,102898.74,0.58]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.12,null,"Valor com BDI =>",null,0.7]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 7034 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,6.61,6.61]
["Insumo"," 00014405 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","Material",null,"UN",6.43e-05,102898.74,6.61]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.45,null,"Valor com BDI =>",null,8.06]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 7035 ","SINAPI","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,138.58,138.58]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",35.7166667,3.88,138.58]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",30.48,null,"Valor com BDI =>",null,169.06]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5851 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,188.81,188.81]
["Composição Auxiliar"," 89010 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,7.11,7.11]
["Composição Auxiliar"," 5721 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,60.79,60.79]
["Composição Auxiliar"," 89009 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,31.61,31.61]
["Composição Auxiliar"," 53810 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,56.51,56.51]
["Composição Auxiliar"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",41.53,null,"Valor com BDI =>",null,230.34]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89009 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,31.61,31.61]
["Insumo"," 00007624 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","Equipamento",null,"UN",3.11e-05,1016535.88,31.61]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",6.95,null,"Valor com BDI =>",null,38.56]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89010 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,7.11,7.11]
["Insumo"," 00007624 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","Equipamento",null,"UN",7e-06,1016535.88,7.11]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",1.56,null,"Valor com BDI =>",null,8.67]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 53810 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,56.51,56.51]
["Insumo"," 00007624 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","Equipamento",null,"UN",5.56e-05,1016535.88,56.51]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",12.43,null,"Valor com BDI =>",null,68.94]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5721 ","SINAPI","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,60.79,60.79]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",15.67,3.88,60.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",13.37,null,"Valor com BDI =>",null,74.16]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96155 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,45.74,45.74]
["Composição Auxiliar"," 96053 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,11.38,11.38]
["Composição Auxiliar"," 96055 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.57,1.57]
["Composição Auxiliar"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",10.06,null,"Valor com BDI =>",null,55.8]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96157 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,135.86,135.86]
["Composição Auxiliar"," 96057 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,77.67,77.67]
["Composição Auxiliar"," 96055 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.57,1.57]
["Composição Auxiliar"," 96053 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,11.38,11.38]
["Composição Auxiliar"," 96056 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,12.45,12.45]
["Composição Auxiliar"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",29.88,null,"Valor com BDI =>",null,165.74]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96053 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,11.38,11.38]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",5.33e-05,173890,9.26]
["Insumo"," 00013726 ","SINAPI","VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","Equipamento",null,"UN",5.33e-05,39885.2,2.12]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.5,null,"Valor com BDI =>",null,13.88]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96055 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.57,1.57]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,173890,1.28]
["Insumo"," 00013726 ","SINAPI","VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,39885.2,0.29]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.34,null,"Valor com BDI =>",null,1.91]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96056 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,12.45,12.45]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",5.83e-05,173890,10.13]
["Insumo"," 00013726 ","SINAPI","VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","Equipamento",null,"UN",5.83e-05,39885.2,2.32]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.73,null,"Valor com BDI =>",null,15.18]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 96057 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,77.67,77.67]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",20.02,3.88,77.67]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",17.08,null,"Valor com BDI =>",null,94.75]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89036 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHI",1,43.33,43.33]
["Composição Auxiliar"," 89034 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.28,1.28]
["Composição Auxiliar"," 89033 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,9.26,9.26]
["Composição Auxiliar"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",9.53,null,"Valor com BDI =>",null,52.86]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89035 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"CHP",1,131.13,131.13]
["Composição Auxiliar"," 5715 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,77.67,77.67]
["Composição Auxiliar"," 5714 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,10.13,10.13]
["Composição Auxiliar"," 89034 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.28,1.28]
["Composição Auxiliar"," 89033 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,9.26,9.26]
["Composição Auxiliar"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",28.84,null,"Valor com BDI =>",null,159.97]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89033 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,9.26,9.26]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",5.33e-05,173890,9.26]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.03,null,"Valor com BDI =>",null,11.29]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 89034 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,1.28,1.28]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",7.4e-06,173890,1.28]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",0.28,null,"Valor com BDI =>",null,1.56]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5714 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,10.13,10.13]
["Insumo"," 00007640 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","Equipamento",null,"UN",5.83e-05,173890,10.13]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",2.22,null,"Valor com BDI =>",null,12.35]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 5715 ","SINAPI","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,"H",1,77.67,77.67]
["Insumo"," 00004221 ","SINAPI","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material",null,"L",20.02,3.88,77.67]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",0,"LS =>",0,"MO com LS =>",0]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",17.08,null,"Valor com BDI =>",null,94.75]
[]
[null,"Código","Banco","Descrição","Tipo",null,"Und","Quant.","Valor Unit","Total"]
["Composição"," 88324 ","SINAPI","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,32.79,32.79]
["Composição Auxiliar"," 95386 ","SINAPI","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS",null,"H",1,0.22,0.22]
["Insumo"," 00037370 ","SINAPI","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,3.71,3.71]
["Insumo"," 00043488 ","SINAPI","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.63,0.63]
["Insumo"," 00037372 ","SINAPI","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Outros",null,"H",1,0.55,0.55]
["Insumo"," 00043464 ","SINAPI","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","Equipamento",null,"H",1,0.01,0.01]
["Insumo"," 00004237 ","SINAPI","OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA","Mão de Obra",null,"H",1,26.9,26.9]
["Insumo"," 00037373 ","SINAPI","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Taxas",null,"H",1,0.06,0.06]
["Insumo"," 00037371 ","SINAPI","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","Serviços",null,"H",1,0.71,0.71]
[{"$nulls":4},"MO sem LS =>",12.7300038,"LS =>",14.39,"MO com LS =>",27.12]
[{"$nulls":4},"Valor do BDI =>",7.21,null,"Valor com BDI =>",null,40]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
["_______________________________________________________________\n\n",null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES ADM. CANTEIRO","index":10,"n_rows":24,"n_cols":16,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,6],[5,1,5,6],[8,4,9,4],[4,1,4,6],[8,5,9,5],[6,1,6,6],[23,3,23,6],[22,3,22,6],[16,0,16,5],[8,6,9,6],[13,0,13,5],[14,0,14,4],[15,0,15,5],[6,15,6,16],[0,0,0,6],[0,15,0,17],[1,0,1,6],[2,1,2,6],[2,14,5,17],[3,1,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":14},"2018-01-11"]
["Composições Analíticas de Preços Unitários - CAPU´s"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":12},"SINAPI"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021",{"$nulls":12},"BDI:",0.23]
["ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS"]
["TIPO","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UND","COEFICIENTE","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO TOTAL"]
["ADM","COMP. 03 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS   ","GL"]
["MO",90777,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ","H",5,null,0]
["MO","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30,null,0]
["MO",90772," AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ","H",30,null,0]
["PREÇO UNTÁRIO DA MÃO DE OBRA:",{"$nulls":5},0]
["TAXA DE BDI:",{"$nulls":4},0,0]
["TOTAL DA COMPOSIÇÃO(C/BDI):",{"$nulls":5},0]
["PREÇO TOTAL PARA 2 MESES:",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":11,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,6],[37,2,37,5],[0,0,2,6],[8,0,8,6],[6,1,6,5],[4,1,4,5],[3,1,3,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[21,0,22,0],[38,2,38,5],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[12,0,13,0],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[9,6,10,6],[27,6,28,6],[15,3,16,3],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[21,1,22,1],[29,6,30,6],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[18,3,19,3],[9,4,9,5],[15,2,16,2],[21,2,22,2],[21,3,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["             PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
[]
[]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
["ITEM","ETAPAS","VALOR TOTAL","%","PERIODO (MESES)",null,"TOTAIS"]
[{"$nulls":4},1,2]
[]
["I","SERVIÇOS PRELIMINARES",7622.860000000001,0.0241,null,null,0]
[{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["II","ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",0,0,null,null,0]
[{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["III","TERRAPLANAGEM",97569.88,0.3085,null,null,0]
[{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["IV","PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)",198462.85,0.6276,null,null,0]
[{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["V","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL",12586.07,0.0398,null,null,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[]
["Preços parciais ( R$ )",null,316241.66000000003,"R$",0,0,0]
["Preços acumulados ( R$ )",null,null,null,0,0]
["Percentuais parciais ( % )",null,1,"%",0,0,0]
["Percentuais acumulados ( % )",null,null,null,0,0]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"SEÇÃO TRANSVERSAL","index":12,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,4,19,5],[6,0,7,9],[0,0,0,9],[13,3,13,4],[17,0,17,9],[42,4,42,9],[41,4,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["SEÇÃO TRANSVERSAL"]
{"$rows_empty":26}
["OBSERVAÇÃO:"]
["O aterro das calçadas, a pavimentação em concreto e a contensão lateral delas não estão contemplados no orçamento. "]
[]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":4},"Responsável Técnico"]

{"sheet":"DMT MOBILIZAÇÃO","index":13,"n_rows":55,"n_cols":4,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,3,53,8],[54,3,54,8],[0,0,1,8],[24,0,24,8],[48,0,48,8],[49,0,49,8],[50,0,50,8],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DMT PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"]
{"$rows_empty":24}
["DISTÂNCIA ENTRE SEDE E CONQUISTA - 10,9 KM"]
{"$rows_empty":24}
["DISTÂNCIA ENTRE SEDE E DESCOBERTA - 13,40 KM"]
["JOÃO DOURADO, 10 DE SETEMBRO DE 2021."]
[]
[null,null,null,"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[null,null,null,"Responsável Técnico"]

{"sheet":"UNIFILAR DE OCORRÊNCIA","index":14,"n_rows":42,"n_cols":15,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,11,40,15],[41,12,41,15],[41,7,41,10],[42,7,42,10],[43,7,43,10],[44,7,44,10],[34,7,34,10],[45,7,45,10],[46,7,46,10],[35,7,35,10],[36,7,36,10],[37,7,37,10],[39,7,39,10],[40,7,40,10],[27,13,27,14],[29,7,29,10],[30,7,30,10],[31,7,31,10],[32,7,32,10],[33,7,33,10],[10,12,17,12],[16,7,17,10],[0,1,0,15],[36,11,36,14],[6,0,6,15],[10,1,11,3],[18,3,18,14],[26,13,26,14],[27,7,28,10],[27,11,27,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"   PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["TOMADOR",": PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA"]
["OBJETO",": IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA"]
["BDI",": 22,00%"]
["ENCARGOS",": 113,04%"]
["DATA BASE",": SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021"]
["UNIFILAR DE OCORRÊNCIAS"]
[]
[]
[null,340,"km (em Rodov. Pav.)",null,null,null,"5,00 KM","(J1 - MEM. DE CALC.)"]
[null,"(VIA BA 052, SENTIDO SALVADOR)",{"$nulls":10},"2,00 (Não Pav.)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"5,00 KM"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":7},"Insumos",null,null,null,"DMT Comercial (km)",null,"DMT Local (km)"]
[{"$nulls":11},"Pav.","Não Pav.","Pav.","Não Pav."]
[{"$nulls":7},"EAI E RR-2C",null,null,null,340]
[{"$nulls":7},"AGREGADOS",null,null,null,31,0]
[{"$nulls":7},"CASCALHO",{"$nulls":4},5]
[{"$nulls":7},"ÁGUA",{"$nulls":4},2]
[{"$nulls":7},"DIVERSOS",{"$nulls":5},"JD"]
[{"$nulls":7},"TINTAS",null,null,null,1946]
[{"$nulls":7},"PLACAS",null,null,null,25]
[{"$nulls":7},"CANTEIRO DE OBRAS",null,null,null,"JD"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"Prefeitura Municipal de João Dourado/BA"]
[{"$nulls":12},"Responsável Técnico"]