{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["MENU","DADOS","NOVO","BDI","ORÇAMENTO","CÁLCULO","EVENTOS","CRONO","CRONOPLE","PLE","QCI","BM","RRE","OFÍCIO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":306,"comments":13,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MENU","index":0,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[7,1,7,7],[1,4,2,6],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"PM"]
[{"$nulls":4},"PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5",{"$nulls":4},"v3.0.5"]
[{"$nulls":14},1]
[{"$nulls":14},1]
[{"$nulls":9},"Proposto"]
[{"$nulls":4},"DADOS DO CONTRATO",null,"NOVIDADES DA VERSÃO",null,null,"Licitado"]
[{"$nulls":9},"PLE"]
[null,"DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA",{"$nulls":7},"BM",null,"LEGENDA:"]
[{"$nulls":11},"Cores das células:"]
[null,null,"                    BDI                    ",null,"             ORÇAMENTO             ",null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ",{"$nulls":6},"Fundo amarelo: células para preencher"]
[]
[null,null,"                    QCI                    ",null,"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO",{"$nulls":8},"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,null,"Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-2023.xls."]
[{"$nulls":11},"Cores dos botões:"]
[null,"PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'",{"$nulls":11},"Fundo azul: navegação entre abas"]
[]
[null,null,"",null,"",null,"",{"$nulls":6},"Fundo laranja: execução de macro"]
[]
[null,"ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'"]
[]
[null,null,"",null,"",null,""]
[]
[{"$nulls":4},""]

{"sheet":"DADOS","index":1,"n_rows":60,"n_cols":44,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,4,48,5],[57,4,57,5],[0,11,0,43],[2,4,2,5],[14,4,14,5],[20,4,20,5],[26,4,26,5],[33,4,33,5],[44,4,44,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA",{"$nulls":6},"Sub-Itens de Investimento"]
[{"$nulls":9},"Itens de Investimento","Unidades habitacionais",3,"Equipamentos comunitários",6,"Pavimentação",6,"Drenagem ",6,"Abastecimento de água",11,"Esgotamento sanitário",8,"Energia elétrica e iluminação pública",4,"Coleta e tratamento de resíduos sólidos",6,"Contenção e estabilização de encostas ",2,"Regularização fundiária",2,"Aquisição de terreno",2,"Aquisição de equipamentos e insumos",1,"Elaboração de estudos e projetos",1,"Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública",1,"Ações complementares às obras",3,"Gerenciamento",1,"Trabalho social",4]
[{"$nulls":4},"Dados do Contrato (Inicial)",{"$nulls":4},"Unidades habitacionais","Aquisição","un","Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária","m²","Capeamento de vias","m²","Obras de microdrenagem ","m","Captação subterrânea","m³/s","Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares","un","Iluminação pública - luminárias","un","Acondicionamento ","un","Estabilização de taludes","m²","Desapropriacões/Indenizações","m²","Aquisição de terreno","m²","Aquisição de equipamentos e insumos","un","Elaboração de estudos e projetos","un","Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública","un","Avaliação pós intervenção","un","Gerenciamento","%CT","Projeto de Trabalho Social Preliminar","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Fonte de recursos:","OGU",null,null,null,"Equipamentos comunitários","Construção","un","Educação e cultura","m²","Recapeamento de vias","m²","Desassoreamento de cursos de água","m","Captação superficial","m³/s","Rede coletora e/ou condominial","m","Ligações domiciliares","un","Aterro sanitário e/ou disposição final","m³","Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções","m²","Projeto de Regularização Fundiária","m²","Benfeitorias","m²",{"$nulls":6},"Demolições","un",null,null,"Projeto de Trabalho Social","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Proponente/Tomador:","PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",null,null,null,"Pavimentação","Reforma e/ou melhoria","un","Esportes","m²","Obras de artes especiais","m","Canalização de cursos de água","m","Estação de bombeamento de água bruta","m³/s","Coletor tronco e/ou interceptores","m","Linhas de distribuição - baixa tensão ","m","Erradicação de lixões","m³",{"$nulls":12},"Plano de Reassentamento e medidas compensatórias","un",null,null,"Plano de Desenvolvimento Socioterritorial","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Município/UF:","JOÃO DOURADO/BA",null,null,null,"Drenagem ",null,null,"Lazer e turismo","m²","Pavimentação de calçadas","m²","Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens","m²","Adução","m","Emissário","m","Linhas de transmissão - alta tensão ","m","Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos","un",{"$nulls":16},"Plano de Gestão Condominial","nº fam"]
[{"$nulls":4},"Nº da Operação (0000000-00):","1085571-82",null,null,null,"Abastecimento de água",null,null,"Saúde","m²","Pavimentação de vias","m²","Reservatório de amortecimento de cheias","m³","Estação de Tratamento de Água (ETA)","m³/s","Estação Elevatória","m³/s",null,null,"Tratamento local ","un"]
[{"$nulls":4},"Nº do SICONV (000000):","938011/2022 ",null,null,null,"Esgotamento sanitário",null,null,"Segurança pública","m²","Sinalização","m²","Estação de Bombeamento","m³/s","Estação de bombeamento de água tratada","m³/s","Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)","m³/s",null,null,"Usinas de reciclagem ","m²"]
[{"$nulls":4},"Valor do Repasse Contratado (R$):",5145919,null,null,null,"Energia elétrica e iluminação pública",{"$nulls":8},"Linha de recalque","m","Sistema simplificado de tratamento","m³/s"]
[{"$nulls":4},"Valor de Contrapartida Contratada (R$):",14081,null,null,null,"Coleta e tratamento de resíduos sólidos",{"$nulls":8},"Reservação","m³","Unidades sanitárias","un"]
[{"$nulls":4},"% mínimo de Contrapartida:",{"$nulls":4},"Contenção e estabilização de encostas ",{"$nulls":8},"Rede de distribuição","m"]
[{"$nulls":4},"R$ mínimo de Contrapartida (se houver):",{"$nulls":4},"Regularização fundiária",{"$nulls":8},"Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares","un"]
[{"$nulls":4},"% máximo de Contrapartida:",{"$nulls":4},"Aquisição de terreno",{"$nulls":8},"Sistema simplificado de abastecimento","m"]
[{"$nulls":9},"Aquisição de equipamentos e insumos"]
[{"$nulls":4},"Dados do Empreendimento e Orçamento",{"$nulls":4},"Elaboração de estudos e projetos"]
[{"$nulls":4},"Nome/apelido:","PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",null,null,null,"Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública"]
[{"$nulls":4},"Descrição do Objeto do Lote / CTEF:","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",null,null,null,"Ações complementares às obras"]
[{"$nulls":4},"Regime previdenciário previsto para a obra:","NÃO DESONERADO",null,null,null,"Gerenciamento"]
[{"$nulls":4},"Data base do Orçamento:","2023-02-01",null,null,null,"Trabalho social"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Orçamento"]
[{"$nulls":4},"Nome:","PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU:","22327/D BA"]
[{"$nulls":4},"ART/RRT:","BA20230439392"]
[{"$nulls":4},"Data do preenchimento:","2023-07-04"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)"]
[{"$nulls":4},"Nome:","DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO"]
[{"$nulls":4},"Cargo:","PREFEITO MUNICIPAL "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO"]
[]
[{"$nulls":4},"Licitação"]
[{"$nulls":4},"Data de emissão dos documentos de licitação:"]
[{"$nulls":4},"Nº do CTEF (contrato com empresa):"]
[{"$nulls":4},"Nome da empresa:"]
[{"$nulls":4},"CNPJ da empresa:"]
[{"$nulls":4},"Regime de execução do CTEF:","(SELECIONAR)"]
[{"$nulls":4},"Data base do CTEF:"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO"]
[]
[{"$nulls":4},"Dados da obra"]
[{"$nulls":4},"Data do Início da Obra:"]
[{"$nulls":4},"Data de fechamento do RRE:","2023-07-04"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável pela Fiscalização"]
[{"$nulls":4},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Profissão:"]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU (para obras/projetos):"]
[{"$nulls":4},"ART/RRT (para obras/projetos):"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"D. ACOMPANHAMENTO CAIXA"]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável Gerencial"]
[{"$nulls":4},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Função:"]

{"sheet":"NOVO","index":2,"n_rows":47,"n_cols":4,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V3.0.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos."]
[null,null,""]
["V3.0.1"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Ajustes de formatações."]
[null,"PO"]
[null,null,"▪","Correção da aplicação do BDI não desonerado."]
[null,null,"▪","Inclusão de coluna exclusiva \"Preço Unitário Edital\", para o Modo 'Orçamento Licitado'."]
[]
["V3.0.2"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Ajustes de formatações."]
[null,null,"▪","Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE."]
[null,"ORÇAMENTO"]
[null,null,"▪","Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas."]
[null,"CRONOGRAMA"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros"]
[null,"QCI"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI."]
[null,"RRE"]
[null,null,"▪","Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros."]
[]
["V3.0.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE."]
[null,"CÁLCULO"]
[null,null,"▪","Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes."]
[]
[]
["V3.0.4"]
[null,"BDI"]
[null,null,"▪","Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado."]
[null,"CRONOGRAMA"]
[null,null,"▪","Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais."]
[null,"QCI"]
[null,null,"▪","Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP)."]
[]
["V3.0.5"]
[null,"GERAL"]
[null,null,"▪","Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático."]

{"sheet":"BDI","index":3,"n_rows":146,"n_cols":26,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,18],[0,17,0,18],[1,17,1,18],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,18],[10,9,10,16],[10,17,10,18],[6,9,6,18],[7,9,7,18],[9,9,9,16],[9,17,9,18],[18,23,19,23],[18,24,19,24],[16,9,16,18],[18,25,19,25],[18,20,19,22],[18,9,19,16],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[13,9,13,18],[15,9,15,18],[22,9,22,16],[22,20,22,22],[20,9,20,16],[20,20,20,22],[21,9,21,16],[21,20,21,22],[24,9,24,16],[24,20,24,22],[25,9,25,16],[25,20,25,22],[26,9,26,16],[26,20,26,22],[27,9,27,16],[27,20,27,22],[23,9,23,16],[23,20,23,22],[35,13,35,15],[37,9,37,18],[29,9,29,16],[31,10,31,18],[28,9,28,16],[28,20,28,22],[33,9,33,18],[34,12,35,12],[48,9,48,12],[53,9,53,18],[44,9,44,12],[44,15,44,18],[45,9,45,12],[47,9,47,12],[34,13,34,15],[34,16,35,16],[39,9,39,18],[42,9,42,18],[58,24,59,24],[58,25,59,25],[58,9,59,16],[58,17,59,17],[58,18,59,18],[58,20,59,22],[58,23,59,23],[60,9,60,16],[60,20,60,22],[55,9,55,18],[56,9,56,18],[63,9,63,16],[63,20,63,22],[61,9,61,16],[61,20,61,22],[62,9,62,16],[62,20,62,22],[64,9,64,16],[64,20,64,22],[65,9,65,16],[65,20,65,22],[66,20,66,22],[67,9,67,16],[67,20,67,22],[93,9,93,18],[84,9,84,12],[84,15,84,18],[66,9,66,16],[77,9,77,18],[69,9,69,16],[71,10,71,18],[88,9,88,12],[68,20,68,22],[85,9,85,12],[87,9,87,12],[73,9,73,18],[74,12,75,12],[79,9,79,18],[82,9,82,18],[75,13,75,15],[74,13,74,15],[74,16,75,16],[98,24,99,24],[98,25,99,25],[98,9,99,16],[98,17,99,17],[98,18,99,18],[98,23,99,23],[100,9,100,16],[100,20,100,22],[95,9,95,18],[96,9,96,18],[98,20,99,22],[101,9,101,16],[101,20,101,22],[104,20,104,22],[105,9,105,16],[105,20,105,22],[103,9,103,16],[103,20,103,22],[102,20,102,22],[106,20,106,22],[115,13,115,15],[107,9,107,16],[107,20,107,22],[108,9,108,16],[108,20,108,22],[109,9,109,16],[111,10,111,18],[117,9,117,18],[5,8,9,8],[113,9,113,18],[106,9,106,16],[114,12,115,12],[104,9,104,16],[102,9,102,16],[68,9,68,16],[114,13,114,15],[114,16,115,16],[128,9,128,12],[119,9,119,18],[122,9,122,18],[124,9,124,12],[124,15,124,18],[125,9,125,12],[127,9,127,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MIN","MED","MAX",{"$nulls":7},"Quadro de Composição do BDI",null,null,"Grau de Sigilo"]
["Construção e Reforma de Edifícios","AC","Construção e Reforma de Edifícios-AC",null,0.03,0.04,0.055,{"$nulls":10},"#PUBLICO"]
["Construção e Reforma de Edifícios","SG","Construção e Reforma de Edifícios-SG",null,0.008,0.008,0.01]
["Construção e Reforma de Edifícios","R","Construção e Reforma de Edifícios-R",null,0.0097,0.0127,0.0127,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV",null,"PROPONENTE / TOMADOR"]
["Construção e Reforma de Edifícios","DF","Construção e Reforma de Edifícios-DF",null,0.0059,0.0123,0.0139,null,null,"1085571-82",null,"938011/2022 ",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO"]
["Construção e Reforma de Edifícios","L","Construção e Reforma de Edifícios-L",null,0.0616,0.07400000000000001,0.08960000000000001,null,"FILTRO"]
["Construção e Reforma de Edifícios","BDI PAD","Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD",null,0.2034,0.2212,0.25,null,null,"APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","AC","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC",null,0.038,0.0401,0.0467,null,null,"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ / PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","SG","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG",null,0.0032,0.004,0.0074]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","R","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R",null,0.005,0.005600000000000001,0.0097,null,null,"Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:",{"$nulls":7},0.65]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","DF","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF",null,0.0102,0.0111,0.0121,null,"↓","Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):",{"$nulls":7},0.05]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","L","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L",null,0.0664,0.073,0.08689999999999999,null,"F"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas","BDI PAD","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD",null,0.196,0.2097,0.24230000000000002,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","AC","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC",null,0.034300000000000004,0.0493,0.06709999999999999,null,"F","BDI 1"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","SG","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG",null,0.0028000000000000004,0.0049,0.0075,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","R","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R",null,0.01,0.0139,0.0174,null,"F","TIPO DE OBRA"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","DF","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF",null,0.009399999999999999,0.009899999999999999,0.011699999999999999,null,"F","Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","L","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L",null,0.0674,0.08039999999999999,0.094,null,"F"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto","BDI PAD","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD",null,0.2076,0.2418,0.2644,null,"F","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","AC","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC",null,0.0529,0.0592,0.0793,null,"F"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","SG","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG",null,0.0025,0.0051,0.005600000000000001,null,"F","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",0.0401,null,"-",null,null,0.038,0.0401,0.0467]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","R","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R",null,0.01,0.0148,0.0197,null,"F","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",0.004,null,"-",null,null,0.0032,0.004,0.0074]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","DF","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF",null,0.0101,0.010700000000000001,0.0111,null,"F","Risco",{"$nulls":7},"R",0.0056,null,"-",null,null,0.005,0.005600000000000001,0.0097]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","L","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L",null,0.08,0.08310000000000001,0.0951,null,"F","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",0.0111,null,"-",null,null,0.0102,0.0111,0.0121]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica","BDI PAD","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD",null,0.24,0.2584,0.2786,null,"F","Lucro",{"$nulls":7},"L",0.0664,null,"-",null,null,0.0664,0.073,0.08689999999999999]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","AC","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC",null,0.04,0.0552,0.0785,null,"F","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",0.0365,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","SG","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG",null,0.008100000000000001,0.012199999999999999,0.0199,null,"F","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0.0325,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","R","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R",null,0.0146,0.0232,0.0316,null,"F","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","DF","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF",null,0.009399999999999999,0.0102,0.013300000000000001,null,"F","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0.2157,null,"OK",null,null,0.196,0.2097,0.24230000000000002]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","L","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L",null,0.07139999999999999,0.084,0.1043,null,"F","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0.2157]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais","BDI PAD","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD",null,0.228,0.2748,0.3095,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","AC","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC",null,0.015,0.0345,0.0449,null,"F","",""]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","SG","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG",null,0.003,0.0048,0.008199999999999999,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","R","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R",null,0.005600000000000001,0.0085,0.0089,null,"F","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","DF","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF",null,0.0085,0.0085,0.0111,null,"F",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","L","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L",null,0.035,0.051100000000000007,0.0622,null,"F",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)","BDI PAD","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD",null,0.111,0.1402,0.168,null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","AC","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC",null,"-","-","-",null,"F","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","SG","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG",null,"-","-","-",null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","R","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R",null,"-","-","-",null,"F","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","DF","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF",null,"-","-","-",null,"F"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","L","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L",null,"-","-","-",null,"F","Observações:"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)","BDI PAD","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K1","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K2","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2",null,"-",0.2,"-",null,"F","JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":5},"2023-07-04"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos",null,"Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-",null,"-","-","-",null,"F","Local",{"$nulls":5},"Data"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos",null,"Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-",null,"-","-","-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","K3","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3",null,"-",0.12,"-",null,"F"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos","BDI PAD","Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD",null,"-","-","-",null,"F","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"F","Nome:","PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":8},"F","CREA/CAU:","22327/D BA"]
[{"$nulls":8},"F","ART/RRT:","BA20230439392"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","BDI 2"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":8},"F","Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",0.015,null,"-",null,null,0.015,0.0345,0.0449]
[{"$nulls":8},"F","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",0.003,null,"-",null,null,0.003,0.0048,0.008199999999999999]
[{"$nulls":8},"F","Risco",{"$nulls":7},"R",0.0056,null,"-",null,null,0.005600000000000001,0.0085,0.0089]
[{"$nulls":8},"F","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",0.0085,null,"-",null,null,0.0085,0.0085,0.0111]
[{"$nulls":8},"F","Lucro",{"$nulls":7},"L",0.0511,null,"-",null,null,0.035,0.051100000000000007,0.0622]
[{"$nulls":8},"F","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",0.0365,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
[{"$nulls":8},"F","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0.0325,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
[{"$nulls":8},"F","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
[{"$nulls":8},"F","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0.1655,null,"OK",null,null,0.111,0.1402,0.168]
[{"$nulls":8},"F","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0.1655]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","",""]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
[{"$nulls":8},"F",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
[{"$nulls":8},"F",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Observações:"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":5},"2023-07-04"]
[{"$nulls":8},"F","Local",{"$nulls":5},"Data"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"F","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"F","Nome:","PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":8},"F","CREA/CAU:","22327/D BA"]
[{"$nulls":8},"F","ART/RRT:","BA20230439392"]
[{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":8},"","BDI 3"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":8},"","(SELECIONAR)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Itens",{"$nulls":7},"Siglas","% Adotado",null,"Situação",null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Administração Central",{"$nulls":7},"AC",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Seguro e Garantia",{"$nulls":7},"SG",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Risco",{"$nulls":7},"R",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Despesas Financeiras",{"$nulls":7},"DF",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Lucro",{"$nulls":7},"L",null,null,"-",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":7},"CP",null,null,"-",null,null,0.0365,0.0365,0.0365]
[{"$nulls":8},"","Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":7},"ISS",0,null,"-",null,null,0,0.025,0.05]
[{"$nulls":8},"","Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)",{"$nulls":7},"CPRB",0,null,"-",null,null,0,0.045,0.045]
[{"$nulls":8},"","BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":7},"BDI PAD",0,null,{"$error":"#N/A"},null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},"","BDI COM desoneração",{"$nulls":7},"BDI DES",0]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:"]
[{"$nulls":8},"",null,null,null,"BDI =","(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)",null,null," - 1"]
[{"$nulls":8},"",{"$nulls":4},"(1-CP-ISS-CRPB)"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 65%, com a respectiva alíquota de 5%."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública."]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Observações:"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":5},"2023-07-04"]
[{"$nulls":8},"","Local",{"$nulls":5},"Data"]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":8},"","Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"","Nome:","PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":8},"","CREA/CAU:","22327/D BA"]
[{"$nulls":8},"","ART/RRT:","BA20230439392"]
[]
[]
[]
[]
[]
["(SELECIONAR)"]
["Construção e Reforma de Edifícios"]
["Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas"]
["Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto"]
["Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica"]
["Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)"]
["Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)"]
["Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos"]

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":4,"n_rows":55,"n_cols":40,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,14,53,16],[14,14,14,17],[40,16,40,23],[43,14,45,23],[47,14,47,23],[50,14,50,16],[48,14,48,23],[3,14,3,15],[3,18,3,23],[4,14,4,15],[4,18,4,23],[7,5,7,10],[7,11,11,11],[7,14,7,15],[7,18,7,20],[8,5,8,10],[4,30,4,31],[6,14,6,15],[6,18,6,20],[6,37,10,37],[7,24,11,24],[7,25,11,25],[11,26,11,27],[6,35,10,35]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":17},"PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA",{"$nulls":5},"Grau de Sigilo"]
[null,null,null,"LOTE","Meta","Nível 2","Nível 3","Nível 4","Serviço",{"$nulls":8},"Orçamento Base para Licitação - OGU",{"$nulls":5},"#PUBLICO"]
[]
["Nmax",{"$nulls":4},"BDI 1","BDI 2","BDI 3",0,{"$nulls":5},"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE / TOMADOR","APELIDO DO EMPREENDIMENTO"]
[3,{"$nulls":4},0.2157,0.1655,0,{"$nulls":6},"1085571-82",null,"938011/2022 ","PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO","PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",{"$nulls":11},"Arredondamento"]
[]
[{"$nulls":14},"LOCALIDADE SINAPI",null,"DATA BASE","DESCRIÇÃO DO LOTE","MUNICÍPIO / UF",null,null,"BDI 1","BDI 2","BDI 3",{"$nulls":6},"Quantidade",true,null,null,null,"QUANTIDADES: ACOMP. POR BM",null,"PREÇO UNITÁRIO LICITADO"]
[{"$nulls":5},"'[Referência 02-2023.xls]Banco'!$a5:$a$65536",{"$nulls":5},"FILTRO",null,null,"(N/D: 'Referência 02-2023.xls)",null,"02-23 (N DES.)","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA","JOÃO DOURADO/BA",null,null,"21,57%","16,55%","0,00%","RECURSO","SGL RECURSO",{"$nulls":4},"Custo Unitáro",true]
[{"$nulls":5},"'[Referência 02-2023.xls]Banco'!$d$3",{"$nulls":24},"BDI",true]
[{"$nulls":28},"ERRO GERAL",null,"Preço Unitário",true]
[{"$nulls":28},"OK",null,"Preço Total",true]
[{"$nulls":26},"Valores não Arredondados",{"$nulls":8},"↓",null,"↓"]
["Nível E","Save Nivel","Nível C","Altura","n1","n2","n3","n4","n5","Czero","Cnível","↓","Nível","Nível Corrigido","Item","Fonte","Código","Descrição","Unidade","Quantidade","Custo Unitário (sem BDI) (R$)","BDI\n(%)","Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\n(R$)","↓","↓","Contrapartida (R$)","Outros (R$)","Erro de Dados","Lista Crono","Concatenação Fonte-Código","BancoDesloc","Custo Unitário Referência (R$)","Valor BDI",null,"Quantidade",null,"Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\nLicit. (R$)","Preço Unitário Edital (R$)"]
["S","Save Nivel","S",0,"n1","n2","n3","n4","n5",0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",null,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)","-",0,null,"BDI 1",0,0,"RA","",0,0,"","",false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},0,0]
[0,null,"L",22,0,{"$nulls":6},"F","LOTE","LOTE","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",{"$nulls":8},5157880.91,null,"",11961.910000000149,0,{"$nulls":10},5157880.91]
[1,1,1,22,1,0,0,0,0,22,{"$error":"#N/A"},"F","Meta","Meta","1.","SINAPI",null,"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA","-",0,null,"BDI 1",0,5157880.91,"RA","",11961.910000000149,0,"",1,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},5157880.91,0]
[2,2,2,3,1,1,0,0,0,21,3,"F","Nível 2","Nível 2","1.1.","SINAPI",null,"SERVIÇOS INICIAIS","-",0,null,"BDI 1",0,65489.68,"RA","",151.88052453285698,0,"",2,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},65489.68,0]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.1.0.1.","COMPOSIÇÃO","CPU - 01 JD ","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2",10,413.67,"BDI 1",502.9,5029,"RA","RA",11.663015575518735,0,"","","COMPOSIÇÃO CPU - 01 JD ","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},5029,502.9]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.1.0.2.","COMPOSIÇÃO ","CPU-03 JD","LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ALINHAMENTO BORDOS E SAÍDAS DE AGUA","M2",39260.18,1.27,"BDI 1",1.54,60460.68,"RA","RA",140.21750895733825,0,"","","COMPOSIÇÃO  CPU-03 JD","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},60460.68,1.54]
[2,2,2,2,1,2,0,0,0,18,2,"F","Nível 2","Nível 2","1.2.","SINAPI",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,0,null,"BDI 1",0,126259.52,"RA","",292.81502253281354,0,"",3,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,null,60,null,null,126259.52,0]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.2.0.1.","COMPOSIÇÃO ","CPU-02 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","MES",4.000000000000001,25964.37,"BDI 1",31564.88,126259.52,"RA","RA",292.81502253281354,0,"","","COMPOSIÇÃO  CPU-02 JD","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},126259.52,31564.88]
[2,2,2,11,1,3,0,0,0,16,11,"F","Nível 2","Nível 2","1.3.","SINAPI",null,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,0,null,"BDI 1",0,4727295.88,"RA","",10963.317852162567,0,"",4,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},4727295.88,0]
[3,3,3,5,1,3,1,0,0,10,5,"F","Nível 3","Nível 3","1.3.1.","SINAPI",null,"CAMADA DE REPERFILAMENTO (2,00 CM)",null,0,null,"BDI 1",0,1164301.6,"RA","",2700.1924230267214,0,"","",false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},1164301.6,0]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.1.1.","SICRO3","4011353","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",32635.18,0.29,"BDI 1",0.35,11422.31,"RA","RA",26.49007346160338,0,"","","SICRO3 4011353","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},11422.31,0.35]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.1.2.","SICRO3","5914622","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",36.73,1.89,"BDI 1",2.3,84.48,"RA","RA",0.19592196377407492,0,"","","SICRO3 5914622","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},84.48,2.3]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.1.3.","COMPOSIÇÃO ","CPU-04 JD","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAMENTO COM MOTONIVELADORA - ESP.(2,00 CM)","m3",652.7,1414.04,"BDI 1",1719.05,1122023.94,"RA","RA",2602.1441018741098,0,"","","COMPOSIÇÃO  CPU-04 JD","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},1122023.94,1719.05]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,4,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.1.4.","SICRO3","5914389","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",31398.85,0.81,"BDI 1",0.98,30770.87,"RA","RA",71.36232572723448,0,"","","SICRO3 5914389","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},30770.87,0.98]
[3,3,3,5,1,3,2,0,0,5,{"$error":"#N/A"},"F","Nível 3","Nível 3","1.3.2.","SINAPI",null,"CAMADA DE ROLAMENTO (5,00 CM)",null,0,null,"BDI 1",0,3562994.28,"RA","",8263.125429135844,0,"","",false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},3562994.28,0]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.2.1.","SICRO3","4011353","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",39260.18,0.29,"BDI 1",0.35,13741.06,"RA","RA",31.867607238842208,0,"","","SICRO3 4011353","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},13741.06,0.35]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.2.2.","SICRO3","5914622","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",44.18,1.89,"BDI 1",2.3,101.61,"RA","RA",0.23564903810468457,0,"","","SICRO3 5914622","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},101.61,2.3]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,3,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.2.3.","COMPOSIÇÃO ","CPU-05 JD","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE  ROLAMENTO - ESP 5,00 CM ","m3",1963.0099999999998,1447.53,"BDI 1",1759.76,3454426.48,"RA","RA",8011.340195013791,0,"","","COMPOSIÇÃO  CPU-05 JD","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},3454426.48,1759.76]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,4,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.3.2.4.","SICRO3","5914389","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",96658.29999999999,0.81,"BDI 1",0.98,94725.13,"RA","RA",219.6819778451058,0,"","","SICRO3 5914389","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},94725.13,0.98]
[2,2,2,2,1,4,0,0,0,5,2,"F","Nível 2","Nível 2","1.4.","SINAPI",null,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS",null,0,null,"BDI 1",0,143062.59,"RA","",331.78389648917295,0,"",5,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},143062.59,0]
["S",2,"S",0,1,4,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.4.0.1.","COMPOSIÇÃO ","CPU-06 JD","EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP REGIÃO NORDESTE","T",32.36000000000001,3793.2,"BDI 2",4420.97,143062.59,"RA","RA",331.78389648917295,0,"","","COMPOSIÇÃO  CPU-06 JD","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.1655,{"$nulls":4},143062.59,4420.97]
[2,2,2,3,1,5,0,0,0,3,{"$error":"#N/A"},"F","Nível 2","Nível 2","1.5.","SINAPI",null,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,0,null,"BDI 1",0,95773.24,"RA","",222.1127042827389,0,"",6,false,"(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},95773.24,0]
["S",2,"S",0,1,5,0,0,1,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.5.0.1.","SICRO3","5213401","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - BORDOS E EIXO","M2",1848.1,40.37,"BDI 1",49.08,90704.75,"RA","RA",210.35810539342472,0,"","","SICRO3 5213401","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},90704.75,49.08]
["S",2,"S",0,1,5,0,0,2,0,0,"F","Serviço","Serviço","1.5.0.2.","SICRO3","5213401","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - FAIXA DE PEDESTRE","M2",103.27,40.37,"BDI 1",49.08,5068.49,"RA","RA",11.754598889314169,0,"","","SICRO3 5213401","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)",0,0.2157,{"$nulls":4},5068.49,49.08]
[-1,null,-1,null,0,0,0,0,0,null,null,"F"]
[]
[]
[{"$nulls":14},"Encargos sociais:",null,"Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada."]
[]
[{"$nulls":14},"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total."]
[{"$nulls":14},"Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros."]
[]
[{"$nulls":14},"JOÃO DOURADO/BA"]
[{"$nulls":14},"Local",null,null,null,"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":18},"Nome:","PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":14},"2023-07-04",null,null,null,"CREA/CAU:","22327/D BA"]
[{"$nulls":14},"Data",null,null,null,"ART/RRT:","BA20230439392"]

{"sheet":"CÁLCULO","index":5,"n_rows":46,"n_cols":91,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7],[0,16,0,17],[0,24,0,25],[1,5,1,7],[1,16,1,17],[1,24,1,25],[14,4,14,7],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,18,3,19],[3,20,3,25],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,18,4,19],[4,20,4,25],[0,32,0,33],[1,32,1,33],[3,26,3,27],[3,28,3,33],[4,26,4,27],[4,28,4,33]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES",{"$nulls":10},"Grau de Sigilo",{"$nulls":7},"Grau de Sigilo",{"$nulls":7},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":5},"Memória de Cálculo - OGU",{"$nulls":10},"#PUBLICO",{"$nulls":7},"#PUBLICO",{"$nulls":7},"#PUBLICO"]
[]
[{"$nulls":4},"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",null,"Nº SICONV",null,"Nº OPERAÇÃO",null,"PROPONENTE / TOMADOR",{"$nulls":7},"Nº OPERAÇÃO",null,"PROPONENTE / TOMADOR",{"$nulls":5},"Nº OPERAÇÃO",null,"PROPONENTE / TOMADOR"]
[{"$nulls":4},"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",null,"938011/2022 ",null,"1085571-82",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",{"$nulls":7},"1085571-82",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",{"$nulls":5},"1085571-82",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO"]
[{"$nulls":35},"Preços dos serviços por frente",{"$nulls":18},"Mês do cronograma",{"$nulls":18},"Número da Medição"]
[]
[]
[]
[]
[]
[2,"Empty",{"$nulls":7},".","Nº AGRUPADOR DE EVENTOS",".",0,"FRENTES DE OBRA:",null,".","RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",{"$nulls":7},".","RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",0,0,0,0,0,0,0,null,"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",0,0,0,0,0,0,0,null,"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",0,0,0,0,0,0,0]
["AUTOEVENTO","Empty",null,"Nível","Item","Descrição","Unidade","Quantidade","Memória de Cálculo",null,"Nº",null,"# Evento","Agrupador de Eventos",{"$error":"#VALUE!"},null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
["AUTOEVENTO","S","","Serviço","-","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)","-",0,null,null,null,".","# Evento",{"$error":"#VALUE!"},{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"L","F","LOTE","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",{"$nulls":6},".",1,"TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):",{"$error":"#VALUE!"},null,1264830.37,240226.15797001406,281869.4324503675,115059.42794708702,865606.266158702,897389.9345602756,94996.32295746452,214745.6012012037,243492.3748112269,525249.6076314435,414415.4132390068,0,0,0,0,0,0,0,null,1264830.37,240226.15797001406,281869.4324503675,115059.42794708702,865606.266158702,897389.9345602756,94996.32295746452,214745.6012012037,243492.3748112269,525249.6076314435,414415.4132390068,0,0,0,0,0,0,0,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["1.",1,"F","Meta","1.","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.",2,"F","Nível 2","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2","S","F","Serviço","1.1.0.1.","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2",10,"(2,5*4,00)",null,null,".",2,"SERVIÇOS INICIAIS",null,null,10,{"$nulls":18},5029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["2","S","F","Serviço","1.1.0.2.","LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ALINHAMENTO BORDOS E SAÍDAS DE AGUA","M2",39260.18,"(= ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO)",null,null,".",2,"SERVIÇOS INICIAIS",null,null,9116.02,1748.98,2049.92,833.61,6296.1,6517.64,693.24,1561.8,2500,3817.87,4125,4125,{"$nulls":7},14038.67145014618,2693.429324735648,3156.876946198413,1283.7594594523002,9695.994449032074,10037.166064832103,1067.5896494412405,2405.172111386142,3850.000178297705,5879.520072286983,6352.5002941912135,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["5.",2,"F","Nível 2","1.2.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5","S","F","Serviço","1.2.0.1.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","MES",4.000000000000001,null,null,null,".",3,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,0.96,0.2,0.24,0.1,0.68,0.72,0.06,0.16,0.2,0.36,0.32,0.32,{"$nulls":7},30302.284799999994,6312.975999999999,7575.5711999999985,3156.4879999999994,21464.1184,22726.713599999995,1893.8927999999996,5050.380799999999,6312.975999999999,11363.356799999998,10100.761599999998,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7.",2,"F","Nível 2","1.3.","PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.",3,"F","Nível 3","1.3.1.","CAMADA DE REPERFILAMENTO (2,00 CM)","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7","S","F","Serviço","1.3.1.1.","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",32635.18,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,9116.02,1748.98,2049.92,833.61,6296.1,6517.64,693.24,1561.8,null,3817.87,{"$nulls":9},3190.6061620067667,612.1428392244197,717.471811560408,291.7634233701178,2203.6344212288705,2281.1734008637304,242.63393627367765,546.6298564310048,0,1336.2541490410042,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.1.2.","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",36.73,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO*0,00045*2,5)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,10.255522500000001,1.9676025,2.30616,0.93781125,7.0831125,7.332345,0.779895,1.7570249999999998,null,4.29510375,{"$nulls":9},23.598279335692897,4.531053634631093,5.313062891369453,2.162025592158998,16.28419275796352,16.859199564388785,1.7940212360468284,4.04804791723387,0,9.890117070514567,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.1.3.","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAMENTO COM MOTONIVELADORA - ESP.(2,00 CM)","m3",652.7,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO*0,02)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,182.3204,34.9796,40.998400000000004,16.6722,125.92200000000001,130.3528,13.8648,31.236,null,76.3574,{"$nulls":9},313417.19739666,60132.36926796383,70481.05031407996,28656.56362770032,216462.77696460852,224078.16849854446,23826.03310617435,53703.12223931361,0,131266.65858495477,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.1.4.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",31398.85,"((= VOLUME DE MASSA*2,43*19,20) - SEDE) + ((= VOLUME DE MASSA*2,43*24,60) - CALDEIRÃO DE JACÓ) + ((= VOLUME DE MASSA*2,43*24,30) - POVOADO DE GAMELEIRA) ",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,8506.3405824,1632.0082175999999,1912.8213504000003,777.8581632,5875.016832,6081.7402368,646.8761088,1457.346816,null,4508.8281126,{"$nulls":9},8336.212387262593,1599.3696440697668,1874.5634172398034,762.3027256794437,5757.519038671799,5960.104618920757,633.9423381939147,1428.2028607576392,0,4418.652969204286,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7",3,"F","Nível 3","1.3.2.","CAMADA DE ROLAMENTO (5,00 CM)","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7","S","F","Serviço","1.3.2.1.","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",39260.18,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,9116.02,1748.98,2049.92,833.61,6296.1,6517.64,693.24,1561.8,2500,3817.87,4125,{"$nulls":8},3190.6063034148087,612.1428663546626,717.4718433588434,291.76343630110716,2203.6345188942078,2281.173501965605,242.63394702724233,546.6298806577046,874.9998089667445,1336.2542082639457,1443.7496847951281,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.2.2.","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",44.18,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO*0,00045*2,5)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,10.255522500000001,1.9676025,2.30616,0.93781125,7.0831125,7.332345,0.779895,1.7570249999999998,2.8125,4.29510375,4.640625,{"$nulls":8},23.597071072883658,4.530821638750566,5.312790855590765,2.161914893617021,16.2833589859665,16.858336351290177,1.7939293798098688,4.047840651878678,6.462745586238117,9.889610683567225,10.671579900407423,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.2.3.","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE  ROLAMENTO - ESP 5,00 CM ","m3",1963.0099999999998,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO*0,05)",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,455.80100000000004,87.44900000000001,102.49600000000001,41.6805,314.80500000000006,325.88200000000006,34.662,78.09,125,190.89350000000002,206.25,{"$nulls":8},802098.6085572668,153891.01210691745,180375.40012531777,73346.79685095848,553990.0459848905,573470.589198425,60993.28164237574,137419.6584954738,219970.00015282657,335920.58663338446,362950.5002521638,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["7","S","F","Serviço","1.3.2.4.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",96658.29999999999,"((= VOLUME DE MASSA*2,43*19,20) - SEDE) + ((= VOLUME DE MASSA*2,43*24,60) - CALDEIRÃO DE JACÓ) + ((= VOLUME DE MASSA*2,43*24,30) - POVOADO DE GAMELEIRA) ",null,null,".",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,21265.851456000004,4080.020544000001,4782.053376000001,1944.645408,14687.542080000003,15204.350592000003,1617.190272,3643.3670400000005,5832,11272.070281500002,12329.212500000001,{"$nulls":8},20840.532119957625,3998.419431156973,4686.408802104942,1905.7569195247593,14393.788592187118,14900.262370800028,1584.8461330760013,3570.502449226813,5715.359758654974,11046.628133529144,12082.625289781632,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["18.",2,"F","Nível 2","1.4.","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18","S","F","Serviço","1.4.0.1.","EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP REGIÃO NORDESTE","T",32.36000000000001,"(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,00045)",null,null,".",5,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS",null,null,8.204418,1.574082,1.8449280000000001,0.7502489999999999,5.6664900000000005,5.865876,0.623916,1.4056199999999999,1.125,3.436083,1.85625,{"$nulls":8},36251.95420271939,6940.922938813348,8134.584845488255,3315.7275185414082,25066.900040173045,25951.094045117425,2741.0014153275642,6233.567734857847,4995.696127935722,15208.136885043261,8223.004245982693,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["20.",2,"F","Nível 2","1.5.","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL","",0,null,null,null,".","","",{"$nulls":21},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["20","S","F","Serviço","1.5.0.1.","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - BORDOS E EIXO","M2",1848.1,"(= EXTENSÃO DA VIA * 3 * 0,12)",null,null,".",6,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,531.5004,69.768,84.3408,41.648399999999995,260.784,305.964,36,78.1056,36,133.992,270,{"$nulls":8},26086.02057518533,3424.3116755045726,4139.407291272118,2044.1820450733185,12799.082682214164,15016.517131107623,1766.880038958931,3833.638884530058,1766.880038958931,6576.2293450029765,13251.600292191983,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,1000000000000,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
["20","S","F","Serviço","1.5.0.2.","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - FAIXA DE PEDESTRE","M2",103.27,"VER MEMORIAL CÁLCULO ",null,null,".",6,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,40.78,null,null,null,31.3,13.31,null,null,null,17.88,{"$nulls":9},2001.4817681804977,0,0,0,1536.203515057616,653.2545937832866,0,0,0,877.5501229785997,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,2,2,2,2,3,4,4,1000000000000,4,4,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,null,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000,1000000000000]
[null,-1,"F","LOTE",{"$nulls":7},"."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"JOÃO DOURADO/BA"]
[{"$nulls":5},"Local",null,null,"Responsável Técnico",{"$nulls":10},"Responsável Técnico",{"$nulls":7},"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":8},"Nome: PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO ",{"$nulls":10},"Nome: PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO ",{"$nulls":7},"Nome: PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":5},"2023-07-04",null,null,"CREA/CAU: 22327/D BA",{"$nulls":10},"CREA/CAU: 22327/D BA",{"$nulls":7},"CREA/CAU: 22327/D BA"]
[{"$nulls":5},"Data",null,null,"ART/RRT: BA20230439392",{"$nulls":10},"ART/RRT: BA20230439392",{"$nulls":7},"ART/RRT: BA20230439392"]

{"sheet":"EVENTOS","index":6,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,3,19,4],[5,2,5,5],[8,2,10,5],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[18,3,18,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"AGRUPADORES DE EVENTOS"]
[]
[null,null,"1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:"]
[]
[null,null,"Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento"]
[]
[]
[null,null,""]
[]
[]
[]
[null,null,"Nº do Evento","Título do Evento",null,"Valor Total dos Eventos (R$)"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},null,null,0]
[null,"1.Administração Local",1,"Administração Local",null,0]
[null,"2.",2,null,null,0]
[null,"3.",3,null,null,0]
[null,"4.",4,null,null,0]
[null,"5.",5,null,null,0]
[null,"6.",6,null,null,0]

{"sheet":"CRONO","index":7,"n_rows":180,"n_cols":32,"rows_kept":180,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,5,10,5],[7,7,7,8],[6,6,8,6],[164,7,165,9],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[178,7,178,9],[3,29,3,30],[4,29,4,30],[7,24,7,29],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[7,10,7,18],[7,19,7,23],[9,9,10,18],[175,7,175,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"% Período:",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":12},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":17},"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO",{"$nulls":11},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":17},"OGU",{"$nulls":11},"#PUBLICO"]
[]
[{"$nulls":6},"Níveis a Exibir no Cronograma:","Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE TOMADOR",{"$nulls":8},"APELIDO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":4},"DESCRIÇÃO DO LOTE",{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},"FILTRO",null,"1085571-82",null,"938011/2022 ","PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",{"$nulls":8},"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",{"$nulls":4},"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",{"$nulls":5},""]
[]
[{"$nulls":6},2,null,null,"ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%"]
[]
[null,null,null,1,null,"↓","Falta distribuir:","Item","Descrição",{"$nulls":8},"Valor (R$)","Parcelas:",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Item CRONO","CP","OU",{"$error":"#VALUE!"},"Linha PO\nLinha QCI\nTotal Adm Local",{"$nulls":6},"Nível",1,2,3,4,"Linhas a somar",null,null,"2018-04-01","2018-05-01","2018-06-01","2018-07-01","2018-08-01","2018-09-01","2018-10-01","2018-11-01","2018-12-01","2019-01-01","2019-02-01","2019-03-01"]
[1,0,0,0.24522287217236446,1,"F","Linha","1.","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",null,null,1,17,0,0,0,17,5157880.91,"% Período:",0.24522287217236446,0.2913524586449148,0.17398422922491935,0.2890978806645977,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,1264830.371073209,"",{"$nulls":12},"1$",null,1264830.371073209,1502761.2845261707,897389.9345602756,1491132.4398013866,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,0.002319152033310546,0,0.2911553614271161,2,"F","Linha","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS",null,null,2,14,2,0,0,2,65489.68,"% Período:",0.2911553614271161,0.25698797397419615,0.1532633243105189,0.29859334028816886,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,19067.67145014618,"",{"$nulls":12},"2$",null,19067.67145014618,16830.060179418433,10037.166064832103,19554.782305603287,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,0.002319152033310546,0,0.23999999999999994,5,"F","Linha","1.2.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,2,11,2,0,0,2,126259.52,"% Período:",0.23999999999999994,0.305,0.17999999999999997,0.27499999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,30302.284799999994,"",{"$nulls":12},"2$",null,30302.284799999994,38509.1536,22726.713599999995,34721.367999999995,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,0.0023191520333105463,0,0.243505163945223,7,"F","Linha","1.3.","PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,2,8,2,0,0,2,4727295.88,"% Período:",0.243505163945223,0.2919260362003434,0.17409639887517156,0.2904724009792621,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,1151120.9582769773,"",{"$nulls":12},"2$",null,1151120.9582769773,1380020.7481946142,823005.1891254352,1373148.9844029737,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,0.002319152033310546,0,0.253399258343634,18,"F","Linha","1.4.","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS",null,null,2,5,2,0,0,2,143062.59,"% Período:",0.253399258343634,0.3037700865265759,0.1813967861557478,0.26143386897404197,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,36251.95420271939,"",{"$nulls":12},"2$",null,36251.95420271939,43458.13534301605,25951.094045117425,37401.40640914709,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,0.0023191520333105454,0,0.29327087966707427,20,"F","Linha","1.5.","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,2,2,134,0,0,2,95773.24,"% Período:",0.29327087966707427,0.24999871789992473,0.16361325694829693,0.27466856800148504,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},0,"F","calculada",null,""]
[null,null,null,28087.502343365824,"",{"$nulls":12},"2$",null,28087.502343365824,23943.18720912179,15669.77172489091,26305.898683662548,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",2,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},2,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[8,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",3,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},3,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",4,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},4,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[10,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",5,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},5,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[11,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",6,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},6,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[12,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",7,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},7,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[13,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",8,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},8,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[14,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",9,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},9,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[15,1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha",10,"",null,null,1,2,0,0,0,2,0,"% Período:",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":4},10,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[16,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[17,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[18,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[19,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[20,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[21,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[22,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[23,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[24,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[25,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[26,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[27,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[28,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[29,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[30,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[31,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[32,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[33,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[34,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[35,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[36,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[37,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[38,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[39,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[40,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[41,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[42,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[43,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[44,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[45,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[46,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[47,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[48,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[49,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[50,0,0,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#N/A"},"","Linha","","",null,null,1,0,0,0,0,0,"","% Período:",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":4},-1,"","vazia",null,""]
[null,null,null,0,"",{"$nulls":12},"1$",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":5},"F",{"$nulls":5},"#"]
[null,null,null,0.24522287196429282,null,"F",null,"Total:    R$ 5.157.880,91",{"$nulls":8},5157880.91,null,"%:",0.24522287196429282,0.2913524597061703,0.17398422834078192,0.2890978807031045,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,1261897.04,null,"F",{"$nulls":12},"Repasse:",1261897.04,1499276.15,895308.75,1487674.2799999998,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,2933.33,null,"F",{"$nulls":4},"Período:",{"$nulls":7},"Contrapartida:",2933.33,3485.1400000000003,2081.1799999999994,3458.16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,null,"F",{"$nulls":12},"Outros:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,1264830.37,null,"F",{"$nulls":12},"Investimento:",1264830.37,1502761.29,897389.9299999997,1491132.4400000004,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0.24522287217236446,null,"F",{"$nulls":12},"%:",0.24522287196429282,0.5365753316704631,0.710559560011245,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495,0.9996574407143495]
[null,null,null,1261897.04,null,"F",{"$nulls":12},"Repasse:",1261897.04,2761173.19,3656481.94,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22,5144156.22]
[null,null,null,2933.333926867365,null,"F",{"$nulls":4},"Acumulado:",{"$nulls":7},"Contrapartida:",2933.333926867365,6418.4658154566005,8499.649506864482,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185,11957.812336565185]
[null,null,null,0,null,"F",{"$nulls":12},"Outros:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,1264830.371073209,null,"F",{"$nulls":12},"Investimento:",1264830.371073209,2767591.65559938,3664981.5901596555,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042,5156114.029961042]
[{"$nulls":5},"F"]
[{"$nulls":5},"F",null,"JOÃO DOURADO/BA"]
[{"$nulls":5},"F",null,"Local",{"$nulls":17},"Responsável Técnico"]
[{"$nulls":5},"F",{"$nulls":19},"Nome: PAULO AUGUSTO CARNEIRO DOURADO "]
[{"$nulls":5},"F",null,"2023-07-04",{"$nulls":17},"CREA/CAU: 22327/D BA"]
[{"$nulls":5},"F",null,"Data",{"$nulls":17},"ART/RRT: BA20230439392"]

{"sheet":"CRONOPLE","index":8,"n_rows":20,"n_cols":31,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,12,1],[11,2,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[]
[null,"CRONOGRAMA PREVISTO PLE"]
[]
[null,"1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:"]
[]
[null,"ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%"]
[]
[{"$nulls":4},"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE",null,"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",0,0,0,0,0,0,0,"","","","","","",""]
[null,"Nº do Evento","Título dos Eventos",null,1,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[{"$nulls":12},"Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos"]
[]
[null,1,"Administração Local",null,null,null,"Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente."]
["F",2,"SERVIÇOS INICIAIS",null,null,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4]
["F",3,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4]
["F",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",null,null,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4]
["F",5,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS",null,null,null,1,2,2,2,2,3,4,4,4,4,4]
["F",6,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,null,1,2,2,2,2,3,4,4,null,4,4]

{"sheet":"PLE","index":9,"n_rows":36,"n_cols":32,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[2,29,2,31],[3,29,3,31],[5,30,5,31],[6,7,6,13],[6,14,6,20],[10,2,10,3],[11,2,12,3],[8,9,8,10],[8,13,8,19],[6,1,6,2],[23,16,23,17],[23,18,23,19],[23,12,23,13],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[22,8,22,31],[11,1,12,1],[23,14,23,15],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[19,2,19,3],[25,30,25,31],[23,26,23,27],[23,24,23,25],[24,30,24,31],[24,28,24,29],[24,26,24,27],[24,20,24,21],[24,16,24,17],[24,18,24,19],[6,30,6,31],[23,20,23,21],[23,30,23,31],[23,28,23,29],[23,22,23,23],[6,21,6,29],[8,24,8,25],[8,30,8,31],[24,24,24,25],[27,28,27,29],[27,26,27,27],[25,26,25,27],[25,12,25,13],[25,24,25,25],[25,22,25,23],[25,20,25,21],[27,14,27,15],[25,16,25,17],[25,18,25,19],[25,3,26,3],[28,10,28,11],[27,10,27,11],[27,8,27,9],[26,10,26,11],[26,8,26,9],[28,14,28,15],[27,18,27,19],[33,1,33,3],[30,1,30,3],[27,3,28,3],[27,12,27,13],[28,12,28,13],[28,8,28,9],[26,30,26,31],[28,30,28,31],[28,16,28,17],[28,24,28,25],[28,26,28,27],[26,14,26,15],[26,16,26,17],[27,30,27,31],[27,16,27,17],[26,22,26,23],[28,18,28,19],[26,24,26,25],[26,20,26,21],[28,22,28,23],[27,22,27,23],[27,20,27,21],[27,24,27,25],[28,20,28,21],[28,28,28,29],[25,28,25,29],[26,28,26,29],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[24,14,24,15],[24,22,24,23],[26,12,26,13],[26,26,26,27],[26,18,26,19],[25,14,25,15],[23,10,23,11],[25,10,25,11],[24,8,24,9],[25,8,25,9],[23,8,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[{"$nulls":7},"PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS",{"$nulls":21},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":7},"OGU",{"$nulls":21},"#PUBLICO"]
[]
[null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV",null,null,null,"PROPONENTE TOMADOR",{"$nulls":6},"APELIDO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":6},"DESCRIÇÃO DO LOTE",{"$nulls":8},""]
[null,"1085571-82",null,"938011/2022 ",null,null,null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",{"$nulls":6},"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",{"$nulls":6},"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",{"$nulls":8},""]
[]
[0,{"$nulls":7},"Medição:",1,null,null,"Período:","00/01/1900 a 00/01/1900",{"$nulls":9},"% Realizado Período.:",0,{"$nulls":4},"% Realizado Acum.:",0]
[]
["Filtro",null,"ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.",null,null,"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE",null,"RUA ENÉAS DA SILVA DOURADO - SEDE"," RUA PAULO LIMA (PROJETADA G) - SEDE","RUA ANTÔNIO ANTAS DINIZ - SEDE","RUA MANOEL LUIS DE SOUZA - SEDE","PRAÇA JOÃO DOURADO - SEDE","RUA HILDETE CARNEIRO - SEDE","RUA DR MÁRIO DOURADO - SEDE","PRAÇA SÃO JOSÉ - SEDE","FRENTE GINÁSIO JOSEBIAS CARDOSO DOURADO - SEDE","PRAÇA GAMELEIRA - DISTRITO DE GAMELEIRA","DA BA 052 ATÉ CALDEIRÃO DO JACÓ",0,0,0,0,0,0,0,"","","","","","",""]
["↓","Nº do Evento","Título dos Eventos",null,null,1,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[{"$nulls":13},"Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos"]
["F"]
["",1,"Administração Local",{"$nulls":4},"Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente."]
["F",2,"SERVIÇOS INICIAIS"]
["F",3,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"]
["F",4,"PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO"]
["F",5,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS"]
["F",6,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"]
["F"]
["F"]
["F",{"$nulls":7},"Data das Medições"]
["F"]
["F",null,null,"Medições",{"$nulls":4},1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,9,null,10,null,11,null,12]
["F",null,null,"Período:",null,null,null,"%",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",{"$nulls":6},"R$",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",null,null,"Acumulado:",null,null,null,"%",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F",{"$nulls":6},"R$",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["F"]
["F","JOÃO DOURADO/BA"]
["F","Local",{"$nulls":18},"Responsável Técnico pela Fiscalização"]
["F",{"$nulls":19},"Nome:",null,0]
["F","2023-07-04",{"$nulls":18},"Profissão:",null,0]
["F","Data",{"$nulls":18},"CREA/CAU:",null,0]
[{"$nulls":20},"ART/RRT:",null,0]

{"sheet":"QCI","index":10,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,4],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[2,12,3,14],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[3,9,3,11],[9,29,9,30],[23,10,24,10],[6,2,10,2],[8,6,9,9],[8,10,9,10],[8,29,8,30],[6,3,6,10],[9,0,10,0],[9,25,9,27],[35,3,35,5],[27,3,29,14],[32,3,32,5],[5,3,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"QCI - Quadro de Composição do Investimento"]
[{"$nulls":25},"% Maior:","% Rateio CP Fin:"]
[null,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,"Nº SICONV","PROPONENTE / TOMADOR",null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,"VALORES CONTRATADOS (R$):",{"$nulls":12},0.002319152033310546,0.002319152033310546]
[null,null,null,"1085571-82",null,"938011/2022 ","PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",null,null,"JOÃO DOURADO/BA"]
[]
[null,null,null,"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":7},"RECURSO","REPASSE","CONTRAPARTIDA","INVESTIMENTO",{"$nulls":10},"% CP Min Prog:","% CP Absoluta:","% CP Max Rep:"]
[null,null,"FILTRO","PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",{"$nulls":7},"OGU",5145919,14081,5160000,{"$nulls":10},0,0,0.002319152033310546]
[]
[{"$nulls":6},"",null,null,null,"Saldo a Reprogramar","Repasse (R$)","Contrapartida (R$)"]
["Ordem Meta",{"$nulls":10},0,2119.09,{"$nulls":12},"Valores não Arredondados",null,null,null,"Arred"]
[{"$nulls":25},"Repasse (R$)","Contrapartida (R$)","Outros (R$)"]
[-1,"Branco","",-1,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[0,"Busca","↓","Meta","Item de Investimento","Subitem de Investimento","Descrição da Meta","Situação","Quantidade","Unid.","Lote de Licitação / nº do CTEF","Repasse (R$)","Contrapartida Financeira (R$)","Outros (R$)","Investimento (R$)",null,null,"Descrição da Meta",null,"Lote de Licitação / nº do CTEF","Investimento (R$)","Divisão do Investimento","Contrapartida Financeira (R$)","Outros (R$)"]
[1,"Automático","F",1,null,null,"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",null,null,"","LOTE 1",5145919,11961.91,0,5157880.91,{"$nulls":6},"Proporcional",5157880.91,0,null,5145919,11961.910000000149,0,null,true,0]
[2,"Branco","",2,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[3,"Branco","",3,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[4,"Branco","",4,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[5,"Branco","",5,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[6,"Branco","",6,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[7,"Branco","",7,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[8,"Branco","",8,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[9,"Branco","",9,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[10,"Branco","",10,null,null,"",null,null,"","",0,0,0,0,{"$nulls":6},"Proporcional",0,0,null,0,0,0,null,false,0]
[null,"TR$","F",{"$nulls":7},"TOTAL",5145919,11961.91,0,5157880.91,{"$nulls":10},5145919,11961.91,0]
[null,"T%","F",{"$nulls":8},0.9977,0.0023,0,1]
[]
[null,null,null,"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"JOÃO DOURADO/BA"]
[null,null,null,"Local",{"$nulls":4},"Representante Tomador"]
[{"$nulls":8},"Nome: DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO"]
[null,null,null,"2023-07-04",{"$nulls":4},"Cargo: PREFEITO MUNICIPAL "]
[null,null,null,"Data"]

{"sheet":"BM","index":11,"n_rows":53,"n_cols":41,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,9,4,13],[2,0,2,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[3,9,3,13],[7,2,11,2],[7,5,7,7],[7,8,7,11],[7,12,7,13],[9,4,10,8],[9,13,10,14],[10,27,10,38],[11,9,11,11],[11,12,11,14],[11,16,11,17],[6,5,6,7],[6,8,6,11],[6,12,6,13],[10,19,10,20],[44,3,44,11],[45,3,45,8],[14,27,14,38],[39,3,39,14],[39,19,39,25],[40,3,42,14],[40,19,42,25],[14,3,14,4],[51,23,51,25],[46,3,46,14],[47,9,47,12],[47,22,47,25],[49,23,49,25],[50,23,50,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"BM - Boletim de Medição",{"$nulls":9},"Grau de Sigilo"]
["Modo CAIXA",null,null,null,"Selecione o Regime de Execução na Aba Dados",{"$nulls":9},"#PUBLICO"]
[false]
[null,null,null,"PROPONENTE / TOMADOR",null,"Nº OPERAÇÃO",null,null,"Nº SICONV","APELIDO DO EMPREENDIMENTO",{"$nulls":4},"INÍCIO DE OBRA"]
["Regime ",null,null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",null,"1085571-82",null,null,"938011/2022 ","PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",{"$nulls":4},"00:00:00",{"$nulls":25},"Fórmula CopMed"]
[]
["Unitário",null,null,"Nº CTEF","EMPRESA EXECUTORA","CNPJ",null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,null,"PERÍODO DA MEDIÇÃO",null,"Nº MEDIÇÃO",{"$nulls":25},0]
["ARREDMED",null,"FILTRO",0,0,0,null,null,"JOÃO DOURADO/BA",null,null,null,"00/01/1900 a 00/01/1900",null,1]
[true]
[{"$nulls":4},"Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.",{"$nulls":8},"Realizado Acumulado: 0,00%"]
[{"$nulls":19},"Anexo",{"$nulls":7},"Datas das Medições"]
[{"$nulls":4},"Orçamento Contratado",{"$nulls":4},"Evolução Física (Qtde.)",null,null,"Evolução Financeira (R$)",null,null,null,"Aferido (CAIXA) (Qtde.)",null,null,"Quadro de Glosas"]
["n1","Altura","↓","Item","Descrição","Unidade","Quantidade","Preço Unitário (com BDI) (R$)","Preço Total\n(R$)","Acum. Anterior","Período","Acum. Incluindo o Período","Acum. Anterior","Período","Acum. Incluindo o Período",null,"Acum. Anterior","Acum. Incluindo o Período",null,"Item","Descrição","Unidade","Quant. Glosada (unid)","Preço Unitário (R$)","Valor Total Glosado (R$)","Motivo da Glosa",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,"Valor Total Medido (R$)"]
["S",0,"","-","(abra o arquivo 'Referência 02-2023.xls)","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},"","","",0,"",0,{"$nulls":15},0]
[null,null,"F","Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",null,null,null,"TOTAL:",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":12},"Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO"]
[1,22,"F","1.","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA","-",0,0,5157880.91,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[2,3,"F","1.1.","SERVIÇOS INICIAIS","-",0,0,65489.68,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.1.0.1.","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2",10,502.9,5029,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.1.0.2.","LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ALINHAMENTO BORDOS E SAÍDAS DE AGUA","M2",39260.18,1.54,60460.68,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[2,2,"F","1.2.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL",0,0,0,126259.52,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.2.0.1.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","MES",4.000000000000001,31564.88,126259.52,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[2,11,"F","1.3.","PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO/TSD DESGASTADO",0,0,0,4727295.88,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[3,5,"F","1.3.1.","CAMADA DE REPERFILAMENTO (2,00 CM)",0,0,0,1164301.6,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.1.1.","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",32635.18,0.35,11422.31,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.1.2.","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",36.73,2.3,84.48,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.1.3.","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAMENTO COM MOTONIVELADORA - ESP.(2,00 CM)","m3",652.7,1719.05,1122023.94,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.1.4.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",31398.85,0.98,30770.87,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[3,5,"F","1.3.2.","CAMADA DE ROLAMENTO (5,00 CM)",0,0,0,3562994.28,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.2.1.","PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, SOMENTE EXECUÇÃO","M2",39260.18,0.35,13741.06,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.2.2.","TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DO CANTEIRO/TANQUES DE ESTOCAGEM AO LOCAL DA EXECUÇÃO","TxKM",44.18,2.3,101.61,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.2.3.","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE  ROLAMENTO - ESP 5,00 CM ","m3",1963.0099999999998,1759.76,3454426.48,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.3.2.4.","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA","TxKM",96658.29999999999,0.98,94725.13,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[2,2,"F","1.4.","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS",0,0,0,143062.59,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.4.0.1.","EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP REGIÃO NORDESTE","T",32.36000000000001,4420.97,143062.59,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[2,3,"F","1.5.","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",0,0,0,95773.24,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.5.0.1.","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - BORDOS E EIXO","M2",1848.1,49.08,90704.75,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
["S",0,"F","1.5.0.2.","PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA 0,6 MM - FAIXA DE PEDESTRE","M2",103.27,49.08,5068.49,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":15},0]
[null,null,"F"]
[]
[null,null,null,"Observações:",{"$nulls":15},"Observações"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição."]
[]
[null,null,null,"Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas."]
[{"$nulls":4},"JOÃO DOURADO/BA"]
[{"$nulls":4},"Local",{"$nulls":4},"Responsável Técnico pela Fiscalização",{"$nulls":12},"Profissional CAIXA:"]
[{"$nulls":9},"Nome:",0,{"$nulls":11},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"2023-07-04",{"$nulls":4},"Profissão:",0,{"$nulls":11},"Matrícula"]
[{"$nulls":4},"Data",{"$nulls":4},"CREA/CAU:",0,{"$nulls":11},"CREA/CAU:"]
[{"$nulls":9},"ART/RRT:",0]

{"sheet":"RRE","index":12,"n_rows":49,"n_cols":41,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,7],[5,8,5,11],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,7],[3,8,3,10],[6,3,10,3],[6,4,6,7],[6,8,6,11],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,11,9,11],[9,6,9,7],[9,28,9,33],[9,35,9,40],[10,24,10,25],[10,28,10,30],[10,31,10,33],[10,35,10,37],[10,38,10,40],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[23,9,23,10],[23,15,27,15],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[28,14,28,15],[47,12,47,14],[3,12,3,14],[48,12,48,14],[30,4,32,15],[34,11,34,14],[39,12,39,14],[40,12,40,14],[41,12,41,14],[46,12,46,14],[48,5,48,6],[34,4,34,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR",{"$nulls":23},"Acum. Previsto","Acum. Chegada"]
[{"$nulls":28},"Repasse",0,0]
[{"$nulls":4},"PROPONENTE / TOMADOR",null,null,null,"Nº OPERAÇÃO",null,null,"Nº SICONV",null,null,null,"RECURSO",{"$nulls":12},"CP",0,0]
[{"$nulls":4},"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",null,null,null,"1085571-82",null,null,"938011/2022 ","VALORES CONTRATADOS (R$):",null,null,"OGU",{"$nulls":12},"Outros",0,0]
[]
[{"$nulls":4},"APELIDO DO EMPREENDIMENTO",null,null,null,"MUNICÍPIO / UF",null,null,null,"REPASSE","CONTRAPARTIDA","INVESTIMENTO","Nº RRE",{"$nulls":12},"Investimento",0,0]
[null,null,null,"FILTRO","PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ",null,null,null,"JOÃO DOURADO/BA",null,null,null,5145919,14081,5160000,1]
[]
[{"$nulls":6},"Situação do TC/CR:",null,"Percentual previsto em:",null,null,"Saldo a Reprogramar","Repasse (R$)","Contrapartida (R$)",{"$nulls":7},"Lista CTEF"]
[{"$nulls":6},"Atrasada",null,"2023-07-01",1,null,null,0,2119.09,{"$nulls":14},"PLE",{"$nulls":6},"BM"]
[{"$nulls":12},"Valores Medidos (R$)",{"$nulls":8},"Lista CTEFs",null,null,"Valores Medidos (R$)",null,null,null,"Acumulado Período Anterior",null,null,"Acumulado incluindo o Período",null,null,null,"Acumulado Período Anterior",null,null,"Acumulado incluindo o Período"]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",-1,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,"Lista CTEFs",{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
["Linha\nPO","Altura","Busca","↓","Meta","Descrição da Meta","Situação","Quantidade","Unid.","Lote de Licitação / nº do CTEF","BM / PLE nº","Valor Total (R$)","Acumulado Período Anterior","No Período","Acumulado incluindo o Período","Execução Física Acum.",null,"Acum. Período Anterior - CP","Acum. Período Anterior - Outros","Acum. Incluindo Período - CP","Acum. Incluindo Período - Outros",null,null,"BM / PLE nº","Acumulado Período Anterior","Acumulado incluindo o Período",null,null,"CP","Outros","Investimento","CP","Outros","Investimento",null,"CP","Outros","Investimento","CP","Outros","Investimento"]
[1,22,"Automático","F",1,"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",0,0,"","LOTE 1",1,5157880.91,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",2,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",3,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",4,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",5,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",6,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",7,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",8,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",9,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Branco","",10,"",0,0,"","","",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"(%)",null,1,0,0,0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Repasse",null,5145919,0,0,0,{"$nulls":9},"Anterior (R$)","Acumulado (R$)",null,null,"Max CP/OU Ant.","Max CP/OU Acum."]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Contrapartida",null,11961.91,0,0,0,{"$nulls":8},"CP",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Outros",null,0,0,0,0,{"$nulls":8},"OU",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,null,"F",{"$nulls":5},"Investimento",null,5157880.91,0,0,0]
[{"$nulls":14},"Acumulado Anterior:  0,00%"]
[{"$nulls":4},"Observações:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"JOÃO DOURADO/BA",{"$nulls":6},"2023-07-04"]
[{"$nulls":4},"Local",{"$nulls":6},"Data"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Representante Tomador",{"$nulls":6},"Responsável Técnico pela Fiscalização"]
[{"$nulls":4},"Nome:","DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO",{"$nulls":5},"Nome:",0]
[{"$nulls":4},"Cargo:","PREFEITO MUNICIPAL ",{"$nulls":5},"Profissão:",0]
[{"$nulls":11},"CREA/CAU:",0]
[{"$nulls":11},"ART/RRT:",0]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Responsável Social",{"$nulls":6},"Responsável Financeiro"]
[{"$nulls":4},"Nome:",{"$nulls":6},"Nome:"]
[{"$nulls":4},"Cargo:",{"$nulls":6},"Cargo:"]
[{"$nulls":4},"",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"OFÍCIO","index":13,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,11,4,11],[5,2,5,3],[7,1,7,6],[9,1,9,3],[0,1,3,2],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[23,1,25,6],[27,1,28,2],[18,1,19,1],[18,2,19,6],[10,2,10,3],[13,2,13,6],[14,2,15,6],[17,2,17,6],[41,1,45,6],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[30,1,30,2],[30,5,30,6],[29,1,29,2],[29,5,29,6],[53,1,53,6],[31,1,31,2],[31,5,31,6],[54,1,55,6],[32,1,32,2],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,5,33,6],[36,1,37,6],[38,1,39,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Grau de Sigilo"]
[{"$nulls":6},"# PÚBLICO"]
[{"$nulls":8},"Resumo de Valores por CTEF:"]
[{"$nulls":8},"CTEF:","Valor Vigente (R$)","Valor desta Medição (R$)","Valor Acumulado (R$)"]
[]
[null,"Ofício n°:",{"$nulls":6},"LOTE 1",5157880.91,0,0]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"JOÃO DOURADO/BA, 04 de julho de 2023",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"À",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"GIGOV",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Assunto:","1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.",{"$nulls":5},"","","",""]
[null,"REF:","Contrato de Repasse - Operação nº 1085571-82 - SICONV nº 938011/2022 ",{"$nulls":5},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Objeto:","PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO BAHIA",{"$nulls":5},"","","",""]
[null,"Proponente / Tomador:","PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO",{"$nulls":5},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Senhor Gerente",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,null,null,"Valores Vigentes do TC/CR","Evolução da 1ª Medição","Valores Medidos Acumulados",null,null,"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"Repasse:",null,5145919,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Contrapartida Financeira:",null,11961.91,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Outros:",null,0,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Investimento:",null,5157880.91,0,0,null,null,"","","",""]
[null,"Execução Física:",null,"-",0,0,null,null,"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[null,"2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.",{"$nulls":6},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[{"$nulls":8},"","","",""]
[]
[]
[null,"Atenciosamente,"]
[]
[]
[]
[]
[null,"DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO"]
[null,"PREFEITO MUNICIPAL "]